## RESUMEN
LICEO Nº 16 – MONTEVIDEO			R E S U M E N G E N E R A L
MAYO 2020.-

P R E S U P U E S T O			R E S U M E N

A	OBRA EDILICIA
B	GASTOS GENERALES TOTALES

	OBRA PREVISTA						PESOS URUGUAYOS

	IMPREVISTOS (15% OBRA PREVISTA)						PESOS URUGUAYOS

		SUB TOTAL OBRA					PESOS URUGUAYOS

	I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA						PESOS URUGUAYOS

	I. V. A. (22%) IMPREVISTOS						PESOS URUGUAYOS

			SUB TOTAL I V A				PESOS URUGUAYOS
			}
	OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)						PESOS URUGUAYOS

	IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)						PESOS URUGUAYOS

		SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)					PESOS URUGUAYOS

	MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA						PESOS URUGUAYOS

	MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)						PESOS URUGUAYOS

	LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,4% DEL MI)						PESOS URUGUAYOS

	LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,4% DEL MI)						PESOS URUGUAYOS

		SUB TOTAL LEYES SOCIALES					PESOS URUGUAYOS
		(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

	TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)						PESOS URUGUAYOS

						Plazo de Ejecución de la Obra:	60	días calendario

## OBRAS A REALIZAR
Liceo Nº 16 Montevideo					Mayo 2020.-

				Acondicionamiento batería de baños y colocación de cielorraso en salón	R U B R A D O

		RUBRO					UN	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos

A		OBRAS

1,00		IMPLANTACION Y REPLANTEO					0,00
1,01		Implantación, servicios etc.					GL
1,02		Replanteos – fletes – volquetas					GL
1,03		Costos equipamientos de protección personal y varios					GL

		ÍTEM 1 – Reforma y acondicionamiento BATERÍAS DE BAÑOS EN PA

2,00		Picados y retiros					0,00
2,01		Retiro urinal existente					GL
2,02		Retiro de revestimientos y pavimentos existentes					M2

3,00		INSTALACIÓN SANITARIA					0,00
3,01		Abasrtecimiento – instalación en termofusión					GL
3,02		Desagüe – instalación nuevos desagües y conexión a columna de bajada					GL
3,03		Pruebas cañería existente
3,04		Terminaciones – cisternas y aparatos sanitarios					U
3,05		Terminaciones – grifería tipo docol					U

4,00		PISOS					0,00
4,01		Suministro y colocación baldosa monolítica					M2

5,00		REVESTIMIENTOS					0,00
5,01		Suministro y colocación cerámica y detalles de terminación					M2

6,00		Terminaciones					0,00
6,01		Carpintería – Mampara y puertas de boxes					GL
6,02		Eléctrica – Revisión – suministro y colocación luminarias					GL
6,03		Pintura albañilería y carpintería					M2

		ÍTEM 2 – Reparaciones en BAÑOS DE PLANTA BAJA					0,00

7,00		Suministro y colocación puertas boxes					GL
7,01		Reposición piezas de azulejos					M2
7,02		Pintura general					ML
7,03		Suministro y colocación luminarias					ML

		ÍTEM 3 – Suministro y colocación CIELORRASO EN SALÓN					0,00

8,00	Cielorraso en yeso – estructura, placas y accesorios
8,01		Pintura general del cilorraso
8,02		Suministro e instalación luminarias

9,00		TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA					0,00
9,01		Pruebas de estanqueidad, protecciones, tendido de cables, etc según recaudos					GL
9,02		Limpieza de obra					GL

	SUBTOTAL OBRAS Liceo Nº 16 Montevideo					0,00