## rubrado con porcentajes
|  | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-01
ESCUELA Nº 6- TACUAREMBÓ
TACUAREMBÓ
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| A | OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  |  |  |  | 1813330 |  |  | 3.389%
1 | 1 | Implantación | g | 1 | 315000 | 315000 |  | 0.5886% | 0.5886%
1 | 2 | Replanteo | m2 | 760 | 41.75 | 31730 |  | 7.802e-05% | 0.05929%
1 | 3 | Oficinas y servicios | mes | 10 | 43410 | 434100 |  | 0.08112% | 0.8112%
1 | 4 | Construcciones provisorias | gl | 1 | 171300 | 171300 |  | 0.3201% | 0.3201%
1 | 5 | Cartel | gl | 1 | 22500 | 22500 |  | 0.04205% | 0.04205%
1 | 6 | Vallado | ml | 60 | 525 | 31500 |  | 0.0009811% | 0.05886%
1 | 7 | Alquiler contenedor aula | mes | 10 | 14950 | 149500 |  | 0.02794% | 0.2794%
1 | 8 | Consumo agua y luz | mes | 10 | 14500 | 145000 |  | 0.0271% | 0.271%
1 | 9 | Prevencionista y plan de seguridad | gl | 1 | 108000 | 108000 |  | 0.2018% | 0.2018%
1 | 10 | Profesional en diseño y cálculo de estructura | gl | 1 | 360000 | 360000 |  | 0.6727% | 0.6727%
1 | 11 | Limpieza del terreno | m2 | 650 | 30 | 19500 |  | 5.606e-05% | 0.03644%
1 | 12 | Retiro de árboles | u | 2 | 4250 | 8500 |  | 0.007942% | 0.01588%
1 | 13 | Poda y acondicionamiento de árboles a mantener | u | 1 | 2500 | 2500 |  | 0.004672% | 0.004672%
1 | 14 | Retiro de equipamiento en locales a demoler | gl | 1 | 4500 | 4500 |  | 0.008409% | 0.008409%
1 | 15 | Acta Relevamiento medianería | gl | 1 | 9700 | 9700 |  | 0.01813% | 0.01813%
2 | ,00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 417192 |  |  | 0.7796%
2 | 1 | En general | gl | 1 | 291850 | 291850 |  | 0.5454% | 0.5454%
2 | 2 | Retiro escombros , acarreo, transporte | gl | 1 | 105000 | 105000 |  | 0.1962% | 0.1962%
2 | 3 | Varios (retiros , andamios, etc) | gl | 1 | 20342 | 20342 |  | 0.03801% | 0.03801%
3 | ,00 | EXCAVACION A MANO |  |  |  |  | 262440 |  |  | 0.4904%
3 | 1 | Excavaciones | gl | 1 | 15600 | 15600 |  | 0.02915% | 0.02915%
3 | 2 | Rellenos | gl | 1 | 36600 | 36600 |  | 0.06839% | 0.06839%
3 | 3 | Descalce de vigas | ml | 160 | 114 | 18240 |  | 0.000213% | 0.03408%
3 | 4 | Relleno compactado bajo contrapisos | m2 | 300 | 640 | 192000 |  | 0.001196% | 0.3588%
4 | ,00 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 6453862.9 |  |  | 12.06%
4 | 1 | HORMIGÓN
4 | 1 | Pilotes | gl | 1 | 392700 | 392700 |  | 0.7338% | 0.7338%
4 | 2 | Cabezales de pilotes | m3 | 3 | 17370 | 52110 |  | 0.03246% | 0.09738%
4 | 3 | Vigas de fundación | m3 | 27 | 40780 | 1101060 |  | 0.07621% | 2.058%
4 | 4 | Pilares PB | m3 | 4.7 | 52490 | 246703 |  | 0.09809% | 0.461%
4 | 5 | Vigas s/PB | m3 | 34.2 | 33690 | 1152198 |  | 0.06296% | 2.153%
4 | 6 | Losa sobre PB | m3 | 36.4 | 28175 | 1025570 |  | 0.05265% | 1.916%
4 | 7 | Pilares PA | m3 | 2.8 | 52490 | 146972 |  | 0.09809% | 0.2746%
4 | 8 | Vigas s/PA | m3 | 23.3 | 33690 | 784977 |  | 0.06296% | 1.467%
4 | 9 | Losa sobre PA | m3 | 31.4 | 26250 | 824250 |  | 0.04905% | 1.54%
4 | 10 | Contrapiso armado e= 8 cm. | m2 | 290 | 1287 | 373230 |  | 0.002405% | 0.6975%
4 | 11 | Losa base escalera | m3 | 1 | 17700 | 17700 |  | 0.03308% | 0.03308%
4 | 12 | Losas mesadas | m3 | 0.27 | 21620 | 5837.4 |  | 0.0404% | 0.01091%
4 | 13 | Antepechos | ml | 0.7 | 2100 | 1470 |  | 0.003924% | 0.002747%
4 | 14 | Bases 50x50x30 | m3 | 0.15 | 17370 | 2605.5 |  | 0.03246% | 0.004869%
4 | 15 | Fustes | m3 | 0.2 | 39845 | 7969 |  | 0.07446% | 0.01489%
4 | 2 | ESTRUCTURA METÁLICA
4 | 16 | Vigas PNI 18 | ml | 10.1 | 5110 | 51611 |  | 0.009549% | 0.09644%
4 | 17 | Pilares refuerzo techo existente 15 x 15 | ml | 5 | 3980 | 19900 |  | 0.007437% | 0.03719%
4 | 18 | Escalera | gl | 1 | 247000 | 247000 |  | 0.4616% | 0.4616%
5 | ,00 | MUROS |  |  |  |  | 716041.3 |  |  | 1.338%
5 | 1 | Tipo M1 | m2 | 2.5 | 960 | 2400 |  | 0.001794% | 0.004485%
5 | 2 | Tipo M2 | m2 | 15.4 | 960 | 14784 |  | 0.001794% | 0.02763%
5 | 3 | Tipo M3 | m2 | 3.25 | 960 | 3120 |  | 0.001794% | 0.00583%
5 | 4 | Tipo M4 | m2 | 28.3 | 3330 | 94239 |  | 0.006223% | 0.1761%
5 | 5 | Tipo MA | m2 | 7.7 | 2623 | 20197.1 |  | 0.004902% | 0.03774%
5 | 6 | Tipo MB | m2 | 5.4 | 3145 | 16983 |  | 0.005877% | 0.03174%
5 | 7 | Tipo MC | m2 | 9.3 | 3145 | 29248.5 |  | 0.005877% | 0.05466%
5 | 8 | Tipo MD | m2 | 9.9 | 2240 | 22176 |  | 0.004186% | 0.04144%
5 | 9 | Tipo ME | m2 | 4 | 4370 | 17480 |  | 0.008166% | 0.03266%
5 | 10 | Tipo MF | m2 | 1.1 | 3900 | 4290 |  | 0.007288% | 0.008017%
5 | 11 | Tipo MG | m2 | 2.15 | 2980 | 6407 |  | 0.005569% | 0.01197%
5 | 12 | Tipo MH | m2 | 4.2 | 3330 | 13986 |  | 0.006223% | 0.02614%
5 | 13 | Tipo MI | m2 | 46 | 2623 | 120658 |  | 0.004902% | 0.2255%
5 | 14 | Tipo MK | m2 | 23.4 | 2623 | 61378.2 |  | 0.004902% | 0.1147%
5 | 15 | Tipo ML | m2 | 13.3 | 4370 | 58121 |  | 0.008166% | 0.1086%
5 | 16 | Pilastras | m2 | 37.2 | 2380 | 88536 |  | 0.004447% | 0.1654%
5 | 17 | Enchapado ladrillo 12 cm | m2 | 78.4 | 1715 | 134456 |  | 0.003205% | 0.2513%
5 | 18 | Enchapado chorizo | m2 | 5.9 | 1285 | 7581.5 |  | 0.002401% | 0.01417%
6 | ,00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 273844 |  |  | 0.5117%
6 | 1 | Contrapiso hormigón de cascote | m2 | 7.5 | 940 | 7050 |  | 0.001757% | 0.01317%
6 | 2 | Contrapiso sobre losa 5 cm | m2 | 170 | 760 | 129200 |  | 0.00142% | 0.2414%
6 | 3 | Alisado de regulación a y p 5:1 | m2 | 170 | 795 | 135150 |  | 0.001486% | 0.2526%
6 | 4 | Banquinas | m2 | 2.6 | 940 | 2444 |  | 0.001757% | 0.004567%
7 | ,00 | REVOQUES |  |  |  |  | 1298594.2 |  |  | 2.427%
7 | 1 | Interior 2 capas | m2 | 250 | 691 | 172750 |  | 0.001291% | 0.3228%
7 | 2 | Interior gruesa fretachada bajo revestimiento | m2 | 34.5 | 486 | 16767 |  | 0.0009082% | 0.03133%
7 | 3 | Arena y portland con hidrófugo muros | m2 | 117 | 341 | 39897 |  | 0.0006372% | 0.07456%
7 | 4 | Arena y portland con hidrófugo submuración | ml | 81 | 495 | 40095 |  | 0.000925% | 0.07493%
7 | 5 | Lustrado mesadas y bancos | m2 | 3.4 | 678 | 2305.2 |  | 0.001267% | 0.004308%
7 | 6 | Cielorraso | m2 | 451 | 1048 | 472648 |  | 0.001958% | 0.8832%
7 | 7 | Exterior | m2 | 173 | 1125 | 194625 |  | 0.002102% | 0.3637%
7 | 8 | Pretiles | m2 | 210 | 710 | 149100 |  | 0.001327% | 0.2786%
7 | 9 | Mochetas fachada | ml | 227 | 802 | 182054 |  | 0.001499% | 0.3402%
7 | 10 | Mochetas interiores | ml | 30 | 205 | 6150 |  | 0.0003831% | 0.01149%
7 | 11 | Antepechos revocados con AyP c/H | m2 | 53 | 341 | 18073 |  | 0.0006372% | 0.03377%
7 | 12 | Cantoneras | u | 7 | 590 | 4130 |  | 0.001103% | 0.007718%
8 | ,00 | PISOS |  |  |  |  | 1122000 |  |  | 2.097%
8 | 1 | Monolítico 30 x 30 monocapa | m2 | 467.5 | 2400 | 1122000 |  | 0.004485% | 2.097%
9 | ,00 | ZOCALOS |  |  |  |  | 67484 |  |  | 0.1261%
9 | 1 | Monolítico monocapa | ml | 87 | 470 | 40890 |  | 0.0008783% | 0.07641%
9 | 2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 16.6 | 1030 | 17098 |  | 0.001925% | 0.03195%
9 | 3 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 16.6 | 330 | 5478 |  | 0.0006167% | 0.01024%
9 | 4 | Perfil C en revestimiento pastillas | ml | 14.35 | 280 | 4018 |  | 0.0005232% | 0.007508%
10 | ,00 | UMBRALES Y ENTREPUERTAS |  |  |  |  | 651 |  |  | 0.001217%
10 | 1 | Aluminio 12x12 | ml | 2.1 | 310 | 651 |  | 0.0005793% | 0.001217%
11 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 286913 |  |  | 0.5362%
11 | 1 | Cerámica 30 x 60 | m2 | 30.7 | 1850 | 56795 |  | 0.003457% | 0.1061%
11 | 2 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 52.6 | 330 | 17358 |  | 0.0006167% | 0.03244%
11 | 3 | Revestimiento pastillas 2 x 2 interior | m2 | 3.8 | 2700 | 10260 |  | 0.005045% | 0.01917%
11 | 4 | Revestimiento pastillas 2 x 2 exterior | m2 | 75 | 2700 | 202500 |  | 0.005045% | 0.3784%
12 | ,00 | CERRAMIENTOS HORIZONTALES |  |  |  |  | 918578 |  |  | 1.717%
12 | 1 | IMPERMEABILIZACIONES
12 | 1 | Impermeabilización azotea N200 | m2 | 192 | 3023 | 580416 |  | 0.005649% | 1.085%
12 | 2 | Impermeabilización azotea N100 | m2 | 74 | 4413 | 326562 |  | 0.008247% | 0.6102%
12 | 3 | Pruebas | gl | 1 | 11600 | 11600 |  | 0.02168% | 0.02168%
13 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 325229.124 |  |  | 0.6078%
13 | 1 | ayuda a subcontratos | gl | 1 | 37669.124 | 37669.124 |  | 0.07039% | 0.07039%
13 | 2 | amure de aberturas y rejas | m2 | 1 | 249760 | 249760 |  | 0.4667% | 0.4667%
13 | 4 | limpieza de obra | gl | 1 | 37800 | 37800 |  | 0.07064% | 0.07064%
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA |  |  |  |  | 13956159.524 |  |  | 26.08%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| B | SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA
14 | ,00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 1043608 |  |  | 1.95%
14 | 1 | C01 | u | 3 | 1790 | 5370 |  | 0.003345% | 0.01003%
14 | 2 | C02 | u | 3 | 21800 | 65400 |  | 0.04074% | 0.1222%
14 | 3 | C03 | u | 1 | 13200 | 13200 |  | 0.02467% | 0.02467%
14 | 4 | C04 | u | 1 | 42700 | 42700 |  | 0.07979% | 0.07979%
14 | 5 | C05 | u | 2 | 6400 | 12800 |  | 0.01196% | 0.02392%
14 | 6 | C06 | u | 3 | 24500 | 73500 |  | 0.04578% | 0.1373%
14 | 7 | C07 | u | 2 | 185000 | 370000 |  | 0.3457% | 0.6914%
14 | 8 | C08 | u | 1 | 1200 | 1200 |  | 0.002242% | 0.002242%
14 | 9 | C09 | u | 2 | 24000 | 48000 |  | 0.04485% | 0.0897%
14 | 10 | C10 | u | 1 | 33462 | 33462 |  | 0.06253% | 0.06253%
14 | 11 | C11 | u | 4 | 16200 | 64800 |  | 0.03027% | 0.1211%
14 | 12 | C12 | u | 9 | 690 | 6210 |  | 0.001289% | 0.0116%
14 | 13 | C13 | u | 1 | 16400 | 16400 |  | 0.03065% | 0.03065%
14 | 14 | C14 | u | 1 | 220700 | 220700 |  | 0.4124% | 0.4124%
14 | 15 | Marco de madera y espejo en aberturas aluminio | u | 3 | 1622 | 4866 |  | 0.003031% | 0.009093%
14 | 16 | Revestimiento antepechos planta alta | gl | 1 | 65000 | 65000 |  | 0.1215% | 0.1215%
15 | ,00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 1039159 |  |  | 1.942%
15 | 1 | A1 | u | 3 | 3760 | 11280 |  | 0.007026% | 0.02108%
15 | 2 | A2 | u | 1 | 18956 | 18956 |  | 0.03542% | 0.03542%
15 | 3 | A3 | u | 1 | 38315 | 38315 |  | 0.0716% | 0.0716%
15 | 4 | A4 | u | 2 | 20576 | 41152 |  | 0.03845% | 0.0769%
15 | 5 | A5 | u | 1 | 3272 | 3272 |  | 0.006114% | 0.006114%
15 | 6 | A6 | u | 1 | 17100 | 17100 |  | 0.03195% | 0.03195%
15 | 7 | A7 | u | 2 | 23660 | 47320 |  | 0.04421% | 0.08843%
15 | 8 | A8 | u | 1 | 85100 | 85100 |  | 0.159% | 0.159%
15 | 9 | A9 | u | 2 | 85100 | 170200 |  | 0.159% | 0.3181%
15 | 10 | A10 | u | 4 | 36750 | 147000 |  | 0.06867% | 0.2747%
15 | 11 | A11 | u | 9 | 24516 | 220644 |  | 0.04581% | 0.4123%
15 | 12 | A12 | u | 4 | 12160 | 48640 |  | 0.02272% | 0.09089%
15 | 13 | A13 | u | 1 | 19200 | 19200 |  | 0.03588% | 0.03588%
15 | 14 | A14 | u | 2 | 18980 | 37960 |  | 0.03547% | 0.07094%
15 | 15 | A15 | u | 1 | 14830 | 14830 |  | 0.02771% | 0.02771%
15 | 16 | A16 | u | 1 | 9660 | 9660 |  | 0.01805% | 0.01805%
15 | 17 | A17 | u | 1 | 6330 | 6330 |  | 0.01183% | 0.01183%
15 | 18 | A18 | u | 1 | 24100 | 24100 |  | 0.04504% | 0.04504%
15 | 19 | Protección equipos AA planta alta | u | 2 | 24200 | 48400 |  | 0.04522% | 0.09044%
15 | 20 | Protección equipos AA aulas preescolares | u | 3 | 9900 | 29700 |  | 0.0185% | 0.0555%
16 | ,00 | HERRERIA |  |  |  |  | 70000 |  |  | 0.1308%
16 | 1 | H 05 | u | 1 | 10200 | 10200 |  | 0.01906% | 0.01906%
16 | 2 | Parasoles | gl | 1 | 59800 | 59800 |  | 0.1117% | 0.1117%
19 | 0 | PETREOS |  |  |  |  | 3240 |  |  | 0.006055%
19 | 1 | Nariz duchero gris mara (incluye colocación) | u | 2 | 1620 | 3240 |  | 0.003027% | 0.006055%
20 | ,00 | SANITARIA |  |  |  |  | 362840 |  |  | 0.678%
20 | 1 | Desagües primaria y secundaria y ventilaciones | gl | 1 | 112540 | 112540 |  | 0.2103% | 0.2103%
20 | 2 | Desagües de pluviales | gl | 1 | 68300 | 68300 |  | 0.1276% | 0.1276%
20 | 3 | Desagüe equipos aire acondicionado | gl | 1 | 8500 | 8500 |  | 0.01588% | 0.01588%
20 | 4 | Abastecimiento | gl | 1 | 29400 | 29400 |  | 0.05494% | 0.05494%
20 | 5 | Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) | gl | 1 | 125500 | 125500 |  | 0.2345% | 0.2345%
20 | 6 | Termotanque 10 lts | u | 2 | 9300 | 18600 |  | 0.01738% | 0.03476%
21 | ,00 | ELECTRICA |  |  |  |  | 913292 |  |  | 1.707%
21 | 1 | Cañerías, enhebrado y terminaciones | gl | 1 | 355655 | 355655 |  | 0.6646% | 0.6646%
21 | 3 | Tablero E y Tablero D | gl | 1 | 146567 | 146567 |  | 0.2739% | 0.2739%
21 | 5 | Colocación de luminarias | gl | 1 | 62100 | 62100 |  | 0.116% | 0.116%
21 | 6 | L1 | u | 5 | 3465 | 17325 |  | 0.006475% | 0.03238%
21 | 7 | L2 | u | 36 | 2300 | 82800 |  | 0.004298% | 0.1547%
21 | 8 | L3 | u | 3 | 1410 | 4230 |  | 0.002635% | 0.007905%
21 | 9 | L5 | u | 4 | 960 | 3840 |  | 0.001794% | 0.007176%
21 | 10 | L6 | u | 11 | 830 | 9130 |  | 0.001551% | 0.01706%
21 | 11 | LE1 | u | 4 | 18500 | 74000 |  | 0.03457% | 0.1383%
21 | 12 | LE2 | u | 23 | 1975 | 45425 |  | 0.003691% | 0.08489%
21 | 13 | Luminaria SALIDA | u | 9 | 1180 | 10620 |  | 0.002205% | 0.01985%
21 | 14 | Instalación de equipos AA | u | 7 | 4500 | 31500 |  | 0.008409% | 0.05886%
21 | 15 | Señales | gl | 1 | 70100 | 70100 |  | 0.131% | 0.131%
23 | ,00 | PINTURA |  |  |  |  | 567300 |  |  | 1.06%
23 | 1 | Acrílica para exteriores fachadas | gl | 1 | 219430 | 219430 |  | 0.41% | 0.41%
23 | 2 | Pintura látex interior | gl | 1 | 202270 | 202270 |  | 0.378% | 0.378%
23 | 3 | Cielorrasos | gl | 1 | 145600 | 145600 |  | 0.2721% | 0.2721%
24 |  | YESO |  |  |  |  | 145656 |  |  | 0.2722%
24 | 1 | T01 | m2 | 51.4 | 2520 | 129528 |  | 0.004709% | 0.242%
24 | 2 | T02 | m2 | 4.2 | 3840 | 16128 |  | 0.007176% | 0.03014%
25 | ,00 | INSTALACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 216000 |  |  | 0.4036%
25 | 1 | Instalación | gl | 1 | 72400 | 72400 |  | 0.1353% | 0.1353%
25 | 2 | Boca de incendio F 45 (incluye gabinete) | u | 2 | 29300 | 58600 |  | 0.05475% | 0.1095%
25 | 3 | Gestión, trámites y planos | gl | 1 | 85000 | 85000 |  | 0.1588% | 0.1588%
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA |  |  |  |  | 4361095 |  |  | 8.15%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| C | INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
26 | ,00 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 178480 |  |  | 0.3335%
26 | 1 | Mov. Tierra y nivelación | m3 | 80 | 65 | 5200 |  | 0.0001215% | 0.009717%
26 | 2 | Relleno compactado | m3 | 380 | 456 | 173280 |  | 0.0008521% | 0.3238%
27 | ,00 | SANEAMIENTO INTERNO |  |  |  |  | 276598 |  |  | 0.5169%
27 | 1 | Cámaras 60 x 60 | u | 3 | 16270 | 48810 |  | 0.0304% | 0.09121%
27 | 2 | Cámara 60 x 60 c/sifón desconector | u | 1 | 18370 | 18370 |  | 0.03433% | 0.03433%
27 | 3 | Cámara 60 x 110 | u | 2 | 23000 | 46000 |  | 0.04298% | 0.08596%
27 | 4 | Cámara seca 40 x 40 | u | 1 | 7580 | 7580 |  | 0.01416% | 0.01416%
27 | 5 | Caño 1 PVC 160 | ml | 89 | 758 | 67462 |  | 0.001416% | 0.1261%
27 | 6 | Excavación y tapado de zanjas | m3 | 17.8 | 1420 | 25276 |  | 0.002654% | 0.04723%
27 | 7 | Ventilaciones | gl | 1 | 63100 | 63100 |  | 0.1179% | 0.1179%
28 | ,00 | RED PLUVIALES |  |  |  |  | 333938 |  |  | 0.624%
28 | 1 | Excavación y tapado de zanjas | m3 | 40.4 | 1420 | 57368 |  | 0.002654% | 0.1072%
28 | 2 | Caño 1 PVC 110 | ml | 102 | 505 | 51510 |  | 0.0009437% | 0.09626%
28 | 3 | Caño 1 PVC 160 | ml | 14 | 758 | 10612 |  | 0.001416% | 0.01983%
28 | 4 | Caño 1 PVC 200 | ml | 39 | 910 | 35490 |  | 0.001701% | 0.06632%
28 | 5 | Caño 1 PVC 250 | ml | 8 | 1196 | 9568 |  | 0.002235% | 0.01788%
28 | 6 | Drenaje | ml | 39 | 300 | 11700 |  | 0.0005606% | 0.02186%
28 | 7 | BDA 20 x 20 | u | 1 | 3660 | 3660 |  | 0.006839% | 0.006839%
28 | 8 | BDA 40 x 40 | u | 13 | 7580 | 98540 |  | 0.01416% | 0.1841%
28 | 9 | BDA 40 x 40 c/salida por el fondo | u | 2 | 8100 | 16200 |  | 0.01514% | 0.03027%
28 | 10 | BDA 60 x 60 | u | 2 | 10250 | 20500 |  | 0.01915% | 0.03831%
28 | 11 | BDA 60 x 120 | u | 1 | 15130 | 15130 |  | 0.02827% | 0.02827%
28 | 12 | Registro 40 x 40 drenaje | u | 1 | 3660 | 3660 |  | 0.006839% | 0.006839%
29 | ,00 | RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES |  |  |  |  | 491598 |  |  | 0.9186%
29 | 1 | Instalación provisorio | gl | 1 | 161500 | 161500 |  | 0.3018% | 0.3018%
29 | 2 | Excavación y tapado de zanja. | m3 | 14.5 | 1420 | 20590 |  | 0.002654% | 0.03848%
29 | 3 | Canalizaciones | gl | 1 | 45540 | 45540 |  | 0.0851% | 0.0851%
29 | 4 | Cableado | gl | 1 | 48950 | 48950 |  | 0.09147% | 0.09147%
29 | 5 | Cámaras de 40 x 40 | u | 4 | 3390 | 13560 |  | 0.006335% | 0.02534%
29 | 6 | Cámaras 20 x 20 | u | 4 | 2450 | 9800 |  | 0.004578% | 0.01831%
29 | 7 | Columnas de hormigón (incluye base) | u | 2 | 20179 | 40358 |  | 0.03771% | 0.07542%
29 | 9 | Sistema de puesta a tierra | gl | 1 | 151300 | 151300 |  | 0.2827% | 0.2827%
30 | ,00 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | 129500 |  |  | 0.242%
30 | 1 | Instalación | gl | 1 | 124700 | 124700 |  | 0.233% | 0.233%
30 | 2 | Cámara de registro | u | 1 | 4800 | 4800 |  | 0.00897% | 0.00897%
31 | ,00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 141748.75 |  |  | 0.2649%
31 | 1 | Complemento muro medianero | ml | 2 | 7750 | 15500 |  | 0.01448% | 0.02896%
31 | 2 | Tejido galvanizado en medianera | ml | 39.25 | 2615 | 102638.75 |  | 0.004887% | 0.1918%
31 | 3 | Bases juegos infantiles | gl | 1 | 23610 | 23610 |  | 0.04412% | 0.04412%
32 | ,00 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 475100 |  |  | 0.8878%
32 | 3 | Vigas de borde pavimentos | ml | 46 | 630 | 28980 |  | 0.001177% | 0.05415%
32 | 3 | Pavimento tipo P01 | m2 | 114 | 2600 | 296400 |  | 0.004859% | 0.5539%
32 | 3 | Pavimento tipo P04 | m2 | 26 | 2770 | 72020 |  | 0.005176% | 0.1346%
32 | 3 | Pavimento tipo P05 | m2 | 210 | 370 | 77700 |  | 0.0006914% | 0.1452%
33 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 576580 |  |  | 1.077%
33 | 1 | Juegos infantiles resorte | u | 3 | 16200 | 48600 |  | 0.03027% | 0.09082%
33 | 2 | Juegos infantiles tobogán | u | 1 | 39400 | 39400 |  | 0.07363% | 0.07363%
33 | 3 | Suministro equipos aire acondicionado 18.000 BTU | u | 7 | 24550 | 171850 |  | 0.04588% | 0.3211%
33 | 4 | Línea de vida horizontal | gl | 1 | 312430 | 312430 |  | 0.5838% | 0.5838%
33 | 5 | Escalera de aluminio | u | 1 | 4300 | 4300 |  | 0.008035% | 0.008035%
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA |  |  |  |  | 2603542.75 |  |  | 4.865%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| D | OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  |  |  |  | 73530 |  |  | 0.1374%
1 | 1 | Limpieza del terreno | m2 | 300 | 30 | 9000 |  | 5.606e-05% | 0.01682%
1 | 2 | Retiro de árboles | gl | 1 | 31500 | 31500 |  | 0.05886% | 0.05886%
1 | 3 | Replanteo | m2 | 360 | 41.75 | 15030 |  | 7.802e-05% | 0.02809%
1 | 4 | Reubicación de vallado | gl | 1 | 18000 | 18000 |  | 0.03364% | 0.03364%
2 | ,00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 257670 |  |  | 0.4815%
2 | 1 | En general | gl | 1 | 184000 | 184000 |  | 0.3438% | 0.3438%
2 | 2 | Retiro escombros , acarreo, transporte | gl | 1 | 61400 | 61400 |  | 0.1147% | 0.1147%
2 | 3 | Varios (retiros , andamios, etc) | gl | 1 | 12270 | 12270 |  | 0.02293% | 0.02293%
3 | ,00 | EXCAVACION A MANO |  |  |  |  | 180720 |  |  | 0.3377%
3 | 1 | Excavaciones | gl | 1 | 65380 | 65380 |  | 0.1222% | 0.1222%
3 | 2 | Rellenos | gl | 1 | 45100 | 45100 |  | 0.08428% | 0.08428%
3 | 3 | Descalce de vigas | ml | 80 | 114 | 9120 |  | 0.000213% | 0.01704%
3 | 4 | Relleno compactado bajo contrapisos | m2 | 95.5 | 640 | 61120 |  | 0.001196% | 0.1142%
4 | ,00 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 4904218.72 |  |  | 9.164%
4 | 1 | HORMIGÓN
| 1 | Dirección
4 | 1 | Hormigón de limpieza | m3 | 0.51 | 2253 | 1149.03 |  | 0.00421% | 0.002147%
4 | 2 | Bases | m3 | 3.05 | 23603 | 71989.15 |  | 0.04411% | 0.1345%
4 | 3 | Fustes | m3 | 2 | 39845 | 79690 |  | 0.07446% | 0.1489%
4 | 4 | Vigas de fundación | m3 | 18.6 | 27530 | 512058 |  | 0.05144% | 0.9569%
4 | 5 | Complemento canteros | m3 | 1.45 | 25130 | 36438.5 |  | 0.04696% | 0.06809%
4 | 6 | Pilares | m3 | 0.81 | 57450 | 46534.5 |  | 0.1074% | 0.08696%
4 | 7 | Vigas 100 | m3 | 2.6 | 31265 | 81289 |  | 0.05842% | 0.1519%
4 | 8 | Losas | m3 | 5.6 | 22420 | 125552 |  | 0.0419% | 0.2346%
4 | 9 | Contrapiso armado e= 8 cm. | m2 | 92.35 | 1287 | 118854.45 |  | 0.002405% | 0.2221%
4 | 10 | Antepechos | ml | 8.7 | 30100 | 261870 |  | 0.05625% | 0.4894%
4 | 11 | Muro de contención parasoles | m3 | 7.1 | 23200 | 164720 |  | 0.04335% | 0.3078%
| 2 | Soporte tanques
4 | 12 | Hormigón de limpieza | m3 | 0.2 | 2253 | 450.6 |  | 0.00421% | 0.000842%
4 | 13 | Bases | m3 | 1.65 | 26700 | 44055 |  | 0.04989% | 0.08233%
4 | 14 | Fustes | m3 | 0.72 | 39845 | 28688.4 |  | 0.07446% | 0.05361%
4 | 15 | Vigas de fundación | m3 | 1.41 | 30413 | 42882.33 |  | 0.05683% | 0.08013%
4 | 2 | ESTRUCTURA METÁLICA
| 1 | Techo
4 | 16 | Pilares 12 cm | ml | 35.26 | 3226 | 113748.76 |  | 0.006028% | 0.2126%
4 | 17 | 1 PNU 28 | ml | 59 | 5125 | 302375 |  | 0.009577% | 0.565%
4 | 18 | 2 PNU 14 | ml | 42 | 4500 | 189000 |  | 0.008409% | 0.3532%
4 | 19 | 1 PNU 14 | ml | 58 | 2250 | 130500 |  | 0.004205% | 0.2439%
4 | 20 | Correas 75x50 | ml | 153 | 1480 | 226440 |  | 0.002766% | 0.4231%
| 2 | Soporte tanques
4 | 21 | Pilares 10x10 | ml | 69 | 5830 | 402270 |  | 0.01089% | 0.7517%
4 | 22 | 1 PNI 20 | ml | 70 | 6137 | 429590 |  | 0.01147% | 0.8028%
4 | 23 | 1 PNI 12 | ml | 104 | 2550 | 265200 |  | 0.004765% | 0.4956%
4 | 24 | 1 PNU 12 | ml | 40.5 | 3080 | 124740 |  | 0.005756% | 0.2331%
4 | 25 | Tubular 50x50 | ml | 168 | 788 | 132384 |  | 0.001473% | 0.2474%
4 | 26 | Rejilla gavanizada electrosoldada piso y paredes | m2 | 169 | 5750 | 971750 |  | 0.01074% | 1.816%
5 | ,00 | MUROS |  |  |  |  | 147891.95 |  |  | 0.2764%
5 | 1 | Tipo MB | m2 | 8.51 | 3145 | 26763.95 |  | 0.005877% | 0.05001%
5 | 2 | Tipo MC | m2 | 3 | 3145 | 9435 |  | 0.005877% | 0.01763%
5 | 3 | Tipo MD | m2 | 11.5 | 2240 | 25760 |  | 0.004186% | 0.04814%
5 | 4 | Tipo MM | m2 | 18 | 2623 | 47214 |  | 0.004902% | 0.08823%
5 | 5 | Tipo M1 | m2 | 2.15 | 960 | 2064 |  | 0.001794% | 0.003857%
5 | 6 | Tipo M2 | m2 | 4.75 | 960 | 4560 |  | 0.001794% | 0.008521%
5 | 7 | Tipo M3 | m2 | 3.2 | 960 | 3072 |  | 0.001794% | 0.005741%
5 | 8 | Enchapado ladrillo 12 cm | m2 | 14.9 | 1715 | 25553.5 |  | 0.003205% | 0.04775%
5 | 9 | Enchapado chorizo | m2 | 2.7 | 1285 | 3469.5 |  | 0.002401% | 0.006483%
6 | ,00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 3572 |  |  | 0.006675%
6 | 1 | Contrapiso hormigón de cascote | m2 | 3.2 | 940 | 3008 |  | 0.001757% | 0.005621%
6 | 2 | Banquina mueble kitchenette | m2 | 0.6 | 940 | 564 |  | 0.001757% | 0.001054%
7 | ,00 | REVOQUES |  |  |  |  | 206418.95 |  |  | 0.3857%
7 | 1 | Interior 2 capas | m2 | 57.4 | 691 | 39663.4 |  | 0.001291% | 0.07412%
7 | 2 | Interior gruesa fretachada bajo revestimiento | m2 | 14.3 | 486 | 6949.8 |  | 0.0009082% | 0.01299%
7 | 3 | Arena y portland con hidrófugo muros | m2 | 48 | 341 | 16368 |  | 0.0006372% | 0.03059%
7 | 4 | Arena y portland con hidrófugo submuración | ml | 21.9 | 495 | 10840.5 |  | 0.000925% | 0.02026%
7 | 5 | Cielorraso | m2 | 44 | 1048 | 46112 |  | 0.001958% | 0.08617%
7 | 6 | Exterior | m2 | 36.11 | 1125 | 40623.75 |  | 0.002102% | 0.07591%
7 | 7 | Mochetas fachada | ml | 51.4 | 802 | 41222.8 |  | 0.001499% | 0.07703%
7 | 8 | Mochetas interiores | ml | 2.4 | 205 | 492 |  | 0.0003831% | 0.0009194%
7 | 9 | Antepechos revocados con AyP c/H | ml | 8.7 | 341 | 2966.7 |  | 0.0006372% | 0.005544%
7 | 10 | Cantoneras | u | 2 | 590 | 1180 |  | 0.001103% | 0.002205%
8 | ,00 | PISOS |  |  |  |  | 105600 |  |  | 0.1973%
8 | 1 | Monolítico 30 x 30 monocapa | m2 | 44 | 2400 | 105600 |  | 0.004485% | 0.1973%
9 | ,00 | ZOCALOS |  |  |  |  | 19633.5 |  |  | 0.03669%
9 | 1 | Monolítico monocapa | ml | 23 | 470 | 10810 |  | 0.0008783% | 0.0202%
9 | 2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 6.5 | 1030 | 6695 |  | 0.001925% | 0.01251%
9 | 3 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 6.45 | 330 | 2128.5 |  | 0.0006167% | 0.003978%
10 | ,00 | UMBRALES Y ENTREPUERTAS |  |  |  |  | 558 |  |  | 0.001043%
10 | 1 | Aluminio 12x12 | ml | 1.8 | 310 | 558 |  | 0.0005793% | 0.001043%
11 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 30829.5 |  |  | 0.05761%
11 | 1 | Cerámica blanca 30 x 60 | m2 | 15.3 | 1850 | 28305 |  | 0.003457% | 0.05289%
11 | 2 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 7.65 | 330 | 2524.5 |  | 0.0006167% | 0.004718%
12 | ,00 | CERRAMIENTOS HORIZONTALES |  |  |  |  | 350050 |  |  | 0.6541%
12 | 1 | Azotea dirección | m2 | 45 | 2830 | 127350 |  | 0.005288% | 0.238%
12 | 2 | Techo de chapa | m2 | 150 | 1480 | 222000 |  | 0.002766% | 0.4148%
12 | 3 | Canalón | u | 1 | 700 | 700 |  | 0.001308% | 0.001308%
14 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 98922.265 |  |  | 0.1849%
14 | 1 | Ayuda a subcontratos | gl | 1 | 22219.265 | 22219.265 |  | 0.04152% | 0.04152%
14 | 2 | Amure de aberturas | m2 | 1 | 61325 | 61325 |  | 0.1146% | 0.1146%
14 | 3 | Amure de mesadas | m2 | 1.3 | 1060 | 1378 |  | 0.001981% | 0.002575%
14 | 4 | Limpieza de obra | gl | 1 | 14000 | 14000 |  | 0.02616% | 0.02616%
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA |  |  |  |  | 6379614.885 |  |  | 11.92%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| E | SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA
15 | ,00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 186610 |  |  | 0.3487%
15 | 1 | C02 | u | 1 | 21800 | 21800 |  | 0.04074% | 0.04074%
15 | 2 | C15 | u | 1 | 2040 | 2040 |  | 0.003812% | 0.003812%
15 | 3 | C16 | u | 1 | 3400 | 3400 |  | 0.006354% | 0.006354%
15 | 4 | C17 | u | 1 | 7980 | 7980 |  | 0.01491% | 0.01491%
15 | 5 | C18 | u | 1 | 26770 | 26770 |  | 0.05002% | 0.05002%
15 | 6 | C19 | u | 1 | 9400 | 9400 |  | 0.01757% | 0.01757%
15 | 7 | C20 | u | 1 | 25150 | 25150 |  | 0.047% | 0.047%
15 | 8 | C21 | u | 1 | 19470 | 19470 |  | 0.03638% | 0.03638%
15 | 9 | C22 | u | 1 | 24200 | 24200 |  | 0.04522% | 0.04522%
15 | 10 | C22´ | u | 2 | 21150 | 42300 |  | 0.03952% | 0.07905%
15 | 11 | C29 | u | 1 | 4100 | 4100 |  | 0.007662% | 0.007662%
16 | ,00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 154241 |  |  | 0.2882%
16 | 1 | A19 | u | 5 | 12000 | 60000 |  | 0.02242% | 0.1121%
16.2 | 2 | A20 | u | 2 | 21925 | 43850 |  | 0.04097% | 0.08194%
16.4 | 3 | A21 | u | 1 | 24361 | 24361 |  | 0.04552% | 0.04552%
16.4 | 4 | A22 | u | 1 | 2830 | 2830 |  | 0.005288% | 0.005288%
16.4 | 5 | A23 | u | 1 | 10300 | 10300 |  | 0.01925% | 0.01925%
16.4 | 6 | A24 | u | 1 | 12900 | 12900 |  | 0.02411% | 0.02411%
17 | ,00 | HERRERIA |  |  |  |  | 177533 |  |  | 0.3318%
17 | 1 | H 01 | u | 1 | 30800 | 30800 |  | 0.05756% | 0.05756%
17 | 2 | H 02 | u | 1 | 6033 | 6033 |  | 0.01127% | 0.01127%
17 | 10 | Parasoles | gl | 1 | 140700 | 140700 |  | 0.2629% | 0.2629%
19 | 0 | PETREOS |  |  |  |  | 14610 |  |  | 0.0273%
19 | 1 | M 01 | u | 1 | 4830 | 4830 |  | 0.009026% | 0.009026%
19 | 2 | M 02 | u | 1 | 5190 | 5190 |  | 0.009698% | 0.009698%
19 | 3 | M 03 | u | 1 | 4590 | 4590 |  | 0.008577% | 0.008577%
20 | ,00 | SANITARIA |  |  |  |  | 117010 |  |  | 0.2187%
20 | 1 | Desagües primaria y secundaria y ventilaciones | gl | 1 | 37100 | 37100 |  | 0.06933% | 0.06933%
20 | 2 | Abastecimiento | gl | 1 | 3500 | 3500 |  | 0.00654% | 0.00654%
20 | 3 | Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) | gl | 1 | 55610 | 55610 |  | 0.1039% | 0.1039%
20 | 4 | Desagüe equipos aire acondicionado | gl | 1 | 2600 | 2600 |  | 0.004859% | 0.004859%
20 | 5 | Pluviales | gl | 1 | 18200 | 18200 |  | 0.03401% | 0.03401%
21 | ,00 | ELECTRICA |  |  |  |  | 464045 |  |  | 0.8672%
21 | 1 | Cañerías, enhebrado y terminaciones | gl | 1 | 163400 | 163400 |  | 0.3053% | 0.3053%
21 | 2 | Tableros | gl | 1 | 73700 | 73700 |  | 0.1377% | 0.1377%
21 | 3 | Colocación de luminarias | gl | 1 | 16000 | 16000 |  | 0.0299% | 0.0299%
21 | 4 | L2 | u | 5 | 2300 | 11500 |  | 0.004298% | 0.02149%
21 | 5 | L5 | u | 3 | 960 | 2880 |  | 0.001794% | 0.005382%
21 | 6 | L6 | u | 4 | 830 | 3320 |  | 0.001551% | 0.006204%
21 | 7 | LE1 | u | 2 | 18500 | 37000 |  | 0.03457% | 0.06914%
21 | 8 | LE2 | u | 7 | 1975 | 13825 |  | 0.003691% | 0.02583%
21 | 9 | Luminaria SALIDA | u | 4 | 1180 | 4720 |  | 0.002205% | 0.00882%
21 | 10 | Instalación de equipos AA | u | 3 | 4500 | 13500 |  | 0.008409% | 0.02523%
21 | 11 | Señales | gl | 1 | 124200 | 124200 |  | 0.2321% | 0.2321%
23 | ,00 | PINTURA MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 801400 |  |  | 1.498%
23 | 1 | Acrílica para exteriores fachadas | gl | 1 | 24100 | 24100 |  | 0.04504% | 0.04504%
23 | 2 | Pintura látex interior | gl | 1 | 51300 | 51300 |  | 0.09586% | 0.09586%
23 | 3 | Cielorrasos | gl | 1 | 16000 | 16000 |  | 0.0299% | 0.0299%
23 | 4 | Pintura estructura metálica | gl | 1 | 710000 | 710000 |  | 1.327% | 1.327%
24 |  | YESO |  |  |  |  | 40572 |  |  | 0.07582%
24 | 1 | Tabique T1 | m2 | 16.1 | 2520 | 40572 |  | 0.004709% | 0.07582%
25 | ,00 | INSTALACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 385000 |  |  | 0.7194%
25 | 1 | Instalación , tanques y equipo de bombeo | gl | 1 | 355700 | 355700 |  | 0.6647% | 0.6647%
25 | 2 | Boca de incendio F 45 | u | 1 | 29300 | 29300 |  | 0.05475% | 0.05475%
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA |  |  |  |  | 2341021 |  |  | 4.375%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| F | INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA
26 | ,00 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 40907 |  |  | 0.07644%
26 | 1 | Mov. Tierra y nivelación | m3 | 19 | 65 | 1235 |  | 0.0001215% | 0.002308%
26 | 2 | Relleno compactado | m3 | 87 | 456 | 39672 |  | 0.0008521% | 0.07413%
27 | ,00 | SANEAMIENTO INTERNO |  |  |  |  | 115088.2 |  |  | 0.2151%
27 | 1 | Excavación y tapado de zanjas | m3 | 7.22 | 1420 | 10252.4 |  | 0.002654% | 0.01916%
27 | 2 | Caño 1 PVC 110 | ml | 1 | 505 | 505 |  | 0.0009437% | 0.0009437%
27 | 3 | Caño 1 PVC 160 | ml | 35.1 | 758 | 26605.8 |  | 0.001416% | 0.04972%
27 | 4 | Cámaras 60 x 60 | u | 2 | 16270 | 32540 |  | 0.0304% | 0.06081%
27 | 5 | Cámara 60 x 110 | u | 1 | 23000 | 23000 |  | 0.04298% | 0.04298%
27 | 6 | Ventilaciones | gl | 1 | 22185 | 22185 |  | 0.04146% | 0.04146%
28 | ,00 | RED PLUVIALES |  |  |  |  | 57482.75 |  |  | 0.1074%
28 | 1 | Excavación y tapado de zanjas | m3 | 3.45 | 1420 | 4899 |  | 0.002654% | 0.009155%
28 | 2 | Caño 1 PVC 110 | ml | 5.75 | 505 | 2903.75 |  | 0.0009437% | 0.005426%
28 | 3 | BDT 40 x 40 | u | 2 | 7580 | 15160 |  | 0.01416% | 0.02833%
28 | 4 | Drenaje jardinera | ml | 2.75 | 300 | 825 |  | 0.0005606% | 0.001542%
28 | 5 | Reguera (incluye rejilla galvanizada) | ml | 11.5 | 2930 | 33695 |  | 0.005475% | 0.06297%
29 | ,00 | RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES |  |  |  |  | 501349 |  |  | 0.9369%
29 | 1 | Acometida | gl | 1 | 22750 | 22750 |  | 0.04251% | 0.04251%
29 | 2 | Excavación y tapado de zanja. | m3 | 14 | 1420 | 19880 |  | 0.002654% | 0.03715%
29 | 3 | Canalizaciones | gl | 1 | 58100 | 58100 |  | 0.1086% | 0.1086%
29 | 4 | Cableado | gl | 1 | 140510 | 140510 |  | 0.2626% | 0.2626%
29 | 5 | Cámaras de 60 x 60 | u | 3 | 4740 | 14220 |  | 0.008858% | 0.02657%
29 | 6 | Cámaras de 40 x 40 | u | 2 | 3390 | 6780 |  | 0.006335% | 0.01267%
29 | 7 | Cámaras de 20 x 20 | u | 3 | 2710 | 8130 |  | 0.005064% | 0.01519%
29 | 8 | Columnas de hormigón (incluye base) | u | 1 | 20179 | 20179 |  | 0.03771% | 0.03771%
29 | 9 | Instalación de puesta a tierra | gl | 1 | 210800 | 210800 |  | 0.3939% | 0.3939%
30 | ,00 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | 513950 |  |  | 0.9604%
30 | 1 | Instalación derivada | gl | 1 | 74000 | 74000 |  | 0.1383% | 0.1383%
30 | 2 | Suministro e instalación de depósitos reserva de agua | gl | 1 | 330350 | 330350 |  | 0.6173% | 0.6173%
30 | 3 | Calentador solar | gl | 1 | 109600 | 109600 |  | 0.2048% | 0.2048%
31 | ,00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 443303 |  |  | 0.8284%
31 | 1 | Muro medianero (con fundación, revoque y pintura) | gl | 1 | 53660 | 53660 |  | 0.1003% | 0.1003%
31 | 2 | Muro frontal (con fundación, revoque y pintura) | gl | 1 | 31238 | 31238 |  | 0.05837% | 0.05837%
31 | 3 | Nicho de medidores | gl | 1 | 35600 | 35600 |  | 0.06653% | 0.06653%
31 | 4 | Muro acceso (con fundación, revoque y pintura) | gl | 1 | 62405 | 62405 |  | 0.1166% | 0.1166%
31 | 5 | Mástiles | gl | 1 | 34460 | 34460 |  | 0.0644% | 0.0644%
31 | 6 | Base busto Artigas | gl | 1 | 33000 | 33000 |  | 0.06167% | 0.06167%
31 | 7 | Caseta bombas de incendio | gl | 1 | 22000 | 22000 |  | 0.04111% | 0.04111%
31 | 9 | Reja frontal | gl | 1 | 72700 | 72700 |  | 0.1359% | 0.1359%
31 | 10 | Reja y portón de acceso | gl | 1 | 64220 | 64220 |  | 0.12% | 0.12%
31 | 11 | Banco hormigón lustrado 6,30 ml | gl | 1 | 26000 | 26000 |  | 0.04859% | 0.04859%
31 | 12 | Baranda rampa | gl | 1 | 8020 | 8020 |  | 0.01499% | 0.01499%
32 | ,00 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 620032.5 |  |  | 1.159%
32 | 1 | Vigas de borde pavimentos | ml | 2.75 | 630 | 1732.5 |  | 0.001177% | 0.003238%
32 | 2 | Pavimento tipo P01 | m2 | 98 | 2600 | 254800 |  | 0.004859% | 0.4761%
32 | 3 | Pavimento tipo P02 | m2 | 5 | 2720 | 13600 |  | 0.005083% | 0.02541%
32 | 4 | Pavimento tipo P05 | m2 | 70 | 370 | 25900 |  | 0.0006914% | 0.0484%
32 | 5 | Pavimento tipo P06 | m3 | 6 | 750 | 4500 |  | 0.001402% | 0.008409%
32 | 6 | Pavimento tipo P08 | m2 | 116 | 2600 | 301600 |  | 0.004859% | 0.5636%
32 | 7 | Complementos escalera (armadura escalones, narices) | gl | 1 | 17900 | 17900 |  | 0.03345% | 0.03345%
33 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 61556 |  |  | 0.115%
33 | 1 | Cartel escuela | gl | 1 | 12500 | 12500 |  | 0.02336% | 0.02336%
33 | 2 | Suministro de equipos de aire acondicionado 9000 BTU | u | 3 | 16352 | 49056 |  | 0.03056% | 0.09167%
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA |  |  |  |  | 2353668.45 |  |  | 4.398%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| D | OBRAS EDILICIAS TERCERA ETAPA
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  |  |  |  | 18000 |  |  | 0.03364%
1 | 1 | Retiro de árboles | gl | 1 | 7500 | 7500 |  | 0.01402% | 0.01402%
1 | 2 | Reubicación de vallado | gl | 1 | 10500 | 10500 |  | 0.01962% | 0.01962%
2 | ,00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 170100 |  |  | 0.3179%
2 | 1 | En general | gl | 1 | 127000 | 127000 |  | 0.2373% | 0.2373%
2 | 2 | Retiro escombros , acarreo, transporte | gl | 1 | 35000 | 35000 |  | 0.0654% | 0.0654%
2 | 3 | Varios (retiros , andamios, etc) | gl | 1 | 8100 | 8100 |  | 0.01514% | 0.01514%
3 | ,00 | EXCAVACION A MANO |  |  |  |  | 61508 |  |  | 0.1149%
3 | 1 | Excavaciones | gl | 1 | 11500 | 11500 |  | 0.02149% | 0.02149%
3 | 2 | Rellenos | gl | 1 | 13720 | 13720 |  | 0.02564% | 0.02564%
3 | 3 | Relleno compactado bajo contrapisos | m2 | 56.7 | 640 | 36288 |  | 0.001196% | 0.06781%
4 | ,00 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 214775.01 |  |  | 0.4013%
4 | 1 | HORMIGÓN
4 | 1 | Hormigón de limpieza | m3 | 0.1 | 2253 | 225.3 |  | 0.00421% | 0.000421%
4 | 2 | Bases | m3 | 0.77 | 23630 | 18195.1 |  | 0.04416% | 0.034%
4 | 3 | Fustes | m3 | 0.3 | 39845 | 11953.5 |  | 0.07446% | 0.02234%
4 | 4 | Losa caseta garrafas | m3 | 0.11 | 21620 | 2378.2 |  | 0.0404% | 0.004444%
4 | 5 | Losa mesada pasaplatos | m3 | 0.23 | 21620 | 4972.6 |  | 0.0404% | 0.009292%
4 | 6 | Contrapiso armado e= 8 cm. | m2 | 53.25 | 1287 | 68532.75 |  | 0.002405% | 0.1281%
4 | 2 | ESTRUCTURA METÁLICA
4 | 7 | PNI 20 | ml | 11 | 6137 | 67507 |  | 0.01147% | 0.1261%
4 | 8 | PNI 22 | ml | 5.56 | 7376 | 41010.56 |  | 0.01378% | 0.07664%
5 | ,00 | MUROS |  |  |  |  | 31715.95 |  |  | 0.05927%
5 | 1 | Complemento muro 12 cm | m2 | 11.75 | 960 | 11280 |  | 0.001794% | 0.02108%
5 | 2 | Complemento muro 30 cm | m2 | 5.65 | 2623 | 14819.95 |  | 0.004902% | 0.02769%
5 | 3 | Muro 12 cm | m2 | 5.85 | 960 | 5616 |  | 0.001794% | 0.01049%
6 | ,00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 2303 |  |  | 0.004304%
6 | 1 | Banquina caseta garrafas y pasaplatos | m2 | 2.45 | 940 | 2303 |  | 0.001757% | 0.004304%
7 | ,00 | REVOQUES |  |  |  |  | 71569.7 |  |  | 0.1337%
7 | 1 | Interior 2 capas | m2 | 25 | 691 | 17275 |  | 0.001291% | 0.03228%
7 | 2 | Interior gruesa fretachada bajo revestimiento | m2 | 49.5 | 486 | 24057 |  | 0.0009082% | 0.04496%
7 | 3 | Arena y portland con hidrófugo muros | m2 | 5.65 | 341 | 1926.65 |  | 0.0006372% | 0.0036%
7 | 4 | Arena y portland con hidrófugo submuración | ml | 9.85 | 495 | 4875.75 |  | 0.000925% | 0.009111%
7 | 5 | Cielorraso reparaciones | m2 | 2 | 1048 | 2096 |  | 0.001958% | 0.003917%
7 | 6 | Exterior | m2 | 2.5 | 1125 | 2812.5 |  | 0.002102% | 0.005256%
7 | 7 | Mochetas fachada | ml | 14 | 802 | 11228 |  | 0.001499% | 0.02098%
7 | 8 | Mochetas interiores | ml | 17.8 | 205 | 3649 |  | 0.0003831% | 0.006819%
7 | 9 | Antepechos revocados con AyP c/H | ml | 7.8 | 341 | 2659.8 |  | 0.0006372% | 0.00497%
7 | 10 | Lustrado techo caseta garrafas | m2 | 1.1 | 900 | 990 |  | 0.001682% | 0.00185%
8 | ,00 | PISOS |  |  |  |  | 130200 |  |  | 0.2433%
8 | 1 | Monolítico 30 x 30 monocapa | m2 | 54.25 | 2400 | 130200 |  | 0.004485% | 0.2433%
9 | ,00 | ZOCALOS |  |  |  |  | 37718 |  |  | 0.07048%
9 | 1 | Monolítico monocapa | ml | 19.4 | 470 | 9118 |  | 0.0008783% | 0.01704%
9 | 2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 20 | 1030 | 20600 |  | 0.001925% | 0.03849%
9 | 3 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 20 | 330 | 6600 |  | 0.0006167% | 0.01233%
9 | 4 | Perfil C aluminio 70 x 15 | ml | 5 | 280 | 1400 |  | 0.0005232% | 0.002616%
10 | ,00 | UMBRALES Y ENTREPUERTAS |  |  |  |  | 806 |  |  | 0.001506%
10 | 1 | Aluminio 12x12 | ml | 2.6 | 310 | 806 |  | 0.0005793% | 0.001506%
11 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 106045 |  |  | 0.1982%
11 | 1 | Cerámica blanca 30 x 60 | m2 | 46 | 1850 | 85100 |  | 0.003457% | 0.159%
11 | 2 | Pastillas 2 x 2 | m2 | 3.5 | 2700 | 9450 |  | 0.005045% | 0.01766%
11 | 3 | Buña aluminio 2 x 1 cm | ml | 5 | 370 | 1850 |  | 0.0006914% | 0.003457%
11 | 4 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 18.5 | 330 | 6105 |  | 0.0006167% | 0.01141%
11 | 5 | Cantoneras | u | 6 | 590 | 3540 |  | 0.001103% | 0.006615%
12 | ,00 | CERRAMIENTOS HORIZONTALES |  |  |  |  | 82940 |  |  | 0.155%
12 | 1 | Reimpermeabilización azotea existente | m2 | 65 | 1276 | 82940 |  | 0.002384% | 0.155%
14 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 41330.458 |  |  | 0.07723%
14 | 1 | Ayuda a subcontratos | gl | 1 | 12485.458 | 12485.458 |  | 0.02333% | 0.02333%
14 | 2 | Amure de aberturas | m2 | 1 | 22545 | 22545 |  | 0.04213% | 0.04213%
14 | 3 | Limpieza de obra | gl | 1 | 6300 | 6300 |  | 0.01177% | 0.01177%
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS TERCERA ETAPA |  |  |  |  | 969011.118 |  |  | 1.811%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| E | SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA
15 | ,00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 117840 |  |  | 0.2202%
15 | 1 | C02 | u | 1 | 21800 | 21800 |  | 0.04074% | 0.04074%
15 | 2 | C15 | u | 1 | 2040 | 2040 |  | 0.003812% | 0.003812%
15 | 3 | C23 | u | 4 | 23500 | 94000 |  | 0.04391% | 0.1757%
16 | ,00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 82320 |  |  | 0.1538%
16 | 1 | A25 | u | 1 | 18300 | 18300 |  | 0.0342% | 0.0342%
16.2 | 2 | A26 | u | 1 | 16200 | 16200 |  | 0.03027% | 0.03027%
16.4 | 3 | A27 | u | 2 | 3915 | 7830 |  | 0.007316% | 0.01463%
16.4 | 4 | A28 | u | 1 | 26890 | 26890 |  | 0.05025% | 0.05025%
16.4 | 5 | A29 | u | 1 | 13100 | 13100 |  | 0.02448% | 0.02448%
17 | ,00 | HERRERIA |  |  |  |  | 593920 |  |  | 1.11%
17 | 1 | H03 | u | 1 | 7750 | 7750 |  | 0.01448% | 0.01448%
17 | 2 | H06 | u | 1 | 21670 | 21670 |  | 0.04049% | 0.04049%
17 | 3 | H07 | u | 1 | 1200 | 1200 |  | 0.002242% | 0.002242%
17 | 7 | Revestimiento de fachada con rejilla electrosoldada | gl | 1 | 563300 | 563300 |  | 1.053% | 1.053%
18 | ,00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 808180 |  |  | 1.51%
18 | 1 | M1 | u | 6 | 51600 | 309600 |  | 0.09642% | 0.5785%
18 | 2 | M2 | u | 2 | 72300 | 144600 |  | 0.1351% | 0.2702%
18 | 3 | M3 | u | 1 | 77900 | 77900 |  | 0.1456% | 0.1456%
18 | 4 | M4 | u | 1 | 67000 | 67000 |  | 0.1252% | 0.1252%
18 | 5 | Carro | u | 1 | 28160 | 28160 |  | 0.05262% | 0.05262%
18 | 6 | Campana | gl | 1 | 138580 | 138580 |  | 0.259% | 0.259%
18 | 7 | Escurridor | u | 1 | 22500 | 22500 |  | 0.04205% | 0.04205%
18 | 8 | Estantes bajo mesada | u | 1 | 6960 | 6960 |  | 0.01301% | 0.01301%
18 | 9 | Estante sobre mesada | u | 1 | 4680 | 4680 |  | 0.008745% | 0.008745%
18 | 10 | Revestimiento mesada pasaplatos | gl | 1 | 8200 | 8200 |  | 0.01532% | 0.01532%
19 | 0 | PETREOS |  |  |  |  | 1400 |  |  | 0.002616%
19 | 1 | Nariz duchero | u | 1 | 1400 | 1400 |  | 0.002616% | 0.002616%
20 | ,00 | SANITARIA |  |  |  |  | 298836 |  |  | 0.5584%
20 | 1 | Desagües primaria y secundaria y ventilaciones | gl | 1 | 40900 | 40900 |  | 0.07643% | 0.07643%
20 | 2 | Abastecimiento | gl | 1 | 43900 | 43900 |  | 0.08204% | 0.08204%
20 | 3 | Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) | gl | 1 | 124000 | 124000 |  | 0.2317% | 0.2317%
20 | 4 | Termotanque 110 lts. | u | 2 | 18600 | 37200 |  | 0.03476% | 0.06952%
20 | 5 | Termotanque de 40 lts | u | 1 | 14136 | 14136 |  | 0.02642% | 0.02642%
20 | 6 | Instalación de gas (incluye garrafas) | gl | 1 | 38700 | 38700 |  | 0.07232% | 0.07232%
21 | ,00 | ELECTRICA |  |  |  |  | 244010 |  |  | 0.456%
21 | 1 | Cañerías, enhebrado y terminaciones | gl | 1 | 63870 | 63870 |  | 0.1194% | 0.1194%
21 | 2 | Colocación de luminarias | gl | 1 | 13500 | 13500 |  | 0.02523% | 0.02523%
21 | 3 | L2 | u | 7 | 2300 | 16100 |  | 0.004298% | 0.03009%
21 | 4 | L5 | u | 5 | 960 | 4800 |  | 0.001794% | 0.00897%
21 | 5 | L6 | u | 2 | 830 | 1660 |  | 0.001551% | 0.003102%
21 | 6 | LE1 | u | 2 | 18500 | 37000 |  | 0.03457% | 0.06914%
21 | 7 | Luminaria SALIDA | u | 1 | 1180 | 1180 |  | 0.002205% | 0.002205%
21 | 8 | Extractores | gl | 1 | 56400 | 56400 |  | 0.1054% | 0.1054%
21 | 9 | Instalación de equipos AA | u | 3 | 4500 | 13500 |  | 0.008409% | 0.02523%
21 | 10 | Señales | gl | 1 | 36000 | 36000 |  | 0.06727% | 0.06727%
23 | ,00 | PINTURA MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 50650 |  |  | 0.09465%
23 | 1 | Limpieza exterior de fachada | gl | 1 | 3300 | 3300 |  | 0.006167% | 0.006167%
23 | 2 | Acrílica para exteriores fachadas | gl | 1 | 12000 | 12000 |  | 0.02242% | 0.02242%
23 | 3 | Pintura látex interior | gl | 1 | 14850 | 14850 |  | 0.02775% | 0.02775%
23 | 4 | Cielorrasos | gl | 1 | 20500 | 20500 |  | 0.03831% | 0.03831%
24 |  | YESO |  |  |  |  | 42519.75 |  |  | 0.07946%
24 | 1 | Cielorraso | m2 | 29 | 1100 | 31900 |  | 0.002056% | 0.05961%
24 | 2 | Protección vigas y perfiles cocina | m2 | 9.85 | 815 | 8027.75 |  | 0.001523% | 0.015%
24 | 3 | Dintel sobre mesada pasaplatos | m2 | 1.92 | 1350 | 2592 |  | 0.002523% | 0.004844%
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA |  |  |  |  | 2239675.75 |  |  | 4.185%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| F | INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA
26 | ,00 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 19799 |  |  | 0.037%
26 | 1 | Mov. Tierra y nievelación | m3 | 31 | 65 | 2015 |  | 0.0001215% | 0.003765%
26 | 2 | Relleno compactado | m3 | 39 | 456 | 17784 |  | 0.0008521% | 0.03323%
27 | ,00 | SANEAMIENTO INTERNO |  |  |  |  | 143942 |  |  | 0.269%
27 | 1 | Excavación y tapado de zanjas | m3 | 1.6 | 1420 | 2272 |  | 0.002654% | 0.004246%
27 | 2 | Caño 1 PVC 110 | ml | 8 | 505 | 4040 |  | 0.0009437% | 0.00755%
27 | 3 | Interceptor de grasas 100 lt | u | 2 | 54500 | 109000 |  | 0.1018% | 0.2037%
27 | 4 | BDT 40 x 40 | u | 2 | 7580 | 15160 |  | 0.01416% | 0.02833%
27 | 5 | PPT 20 x 20 | u | 3 | 4490 | 13470 |  | 0.00839% | 0.02517%
29 | ,00 | RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES |  |  |  |  | 55709 |  |  | 0.1041%
29 | 1 | Excavación y tapado de zanja. | m3 | 4.5 | 1420 | 6390 |  | 0.002654% | 0.01194%
29 | 2 | Canalizaciones | gl | 1 | 15530 | 15530 |  | 0.02902% | 0.02902%
29 | 3 | Cableado | gl | 1 | 4800 | 4800 |  | 0.00897% | 0.00897%
29 | 4 | Cámaras de 40 x 40 | u | 1 | 3390 | 3390 |  | 0.006335% | 0.006335%
29 | 5 | Cámaras de 20 x 20 | u | 2 | 2710 | 5420 |  | 0.005064% | 0.01013%
29 | 6 | Columnas de hormigón (incluye base) | u | 1 | 20179 | 20179 |  | 0.03771% | 0.03771%
30 | ,00 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | 3000 |  |  | 0.005606%
30 | 1 | Conexión a red existente | gl | 1 | 3000 | 3000 |  | 0.005606% | 0.005606%
31 | ,00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 181700 |  |  | 0.3395%
31 | 1 | Jardinera y banco vereda | u | 1 | 181700 | 181700 |  | 0.3395% | 0.3395%
32 | ,00 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 491450 |  |  | 0.9184%
32 | 1 | Vigas de borde pavimentos | ml | 25 | 630 | 15750 |  | 0.001177% | 0.02943%
32 | 2 | Pavimento tipo P01 | m2 | 106 | 2600 | 275600 |  | 0.004859% | 0.515%
32 | 3 | Pavimento tipo P06 | m3 | 6.8 | 750 | 5100 |  | 0.001402% | 0.00953%
32 | 4 | Vereda | m2 | 75 | 2600 | 195000 |  | 0.004859% | 0.3644%
33 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 25762 |  |  | 0.04814%
33 | 1 | Tachos para basura | u | 3 | 3025 | 9075 |  | 0.005653% | 0.01696%
33 | 2 | Estantería metálica | u | 4 | 3760 | 15040 |  | 0.007026% | 0.02811%
33 | 3 | Suministro extintor ABC 4kg | u | 1 | 1647 | 1647 |  | 0.003078% | 0.003078%
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA |  |  |  |  | 921362 |  |  | 1.722%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| D | OBRAS EDILICIAS CUARTA ETAPA
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  |  |  |  | 31700 |  |  | 0.05924%
1 | 1 | Retiro mobiliario y equipamiento | gl | 1 | 6500 | 6500 |  | 0.01215% | 0.01215%
1 | 2 | Poda y acondicionamiento de árboles existentes | gl | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.01495% | 0.01495%
1 | 3 | Replanteo | gl | 1 | 4000 | 4000 |  | 0.007475% | 0.007475%
1 | 4 | Reubicación de vallado | gl | 1 | 13200 | 13200 |  | 0.02467% | 0.02467%
2 | ,00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 609760 |  |  | 1.139%
2 | 1 | En general | gl | 1 | 430260 | 430260 |  | 0.804% | 0.804%
2 | 2 | Retiro escombros , acarreo, transporte | gl | 1 | 149400 | 149400 |  | 0.2792% | 0.2792%
2 | 3 | Varios (retiros , andamios, etc) | gl | 1 | 30100 | 30100 |  | 0.05625% | 0.05625%
3 | ,00 | EXCAVACION A MANO |  |  |  |  | 286977.2 |  |  | 0.5363%
3 | 1 | Excavaciones | gl | 1 | 51600 | 51600 |  | 0.09642% | 0.09642%
3 | 2 | Rellenos | gl | 1 | 42964 | 42964 |  | 0.08029% | 0.08029%
3 | 3 | Relleno piedra bajo bases | m3 | 1.34 | 980 | 1313.2 |  | 0.001831% | 0.002454%
3 | 4 | Relleno compactado bajo contrapisos | m2 | 294 | 650 | 191100 |  | 0.001215% | 0.3571%
4 | ,00 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 1506156.55 |  |  | 2.815%
4 | 1 | HORMIGÓN
4 | 1 | Bases | m3 | 3.6 | 23630 | 85068 |  | 0.04416% | 0.159%
4 | 2 | Fustes | m3 | 0.17 | 39845 | 6773.65 |  | 0.07446% | 0.01266%
4 | 3 | Pilares | m3 | 0.75 | 57450 | 43087.5 |  | 0.1074% | 0.08052%
4 | 4 | Contrapiso armado e= 8 cm. | m2 | 52.2 | 1287 | 67181.4 |  | 0.002405% | 0.1255%
4 | 5 | Contrapiso armado doble malla e= 8 cm. | m2 | 238 | 1760 | 418880 |  | 0.003289% | 0.7828%
4 | 6 | Antepechos | ml | 16.52 | 30100 | 497252 |  | 0.05625% | 0.9292%
4 | 2 | ESTRUCTURA METÁLICA
4 | 7 | Pilares | ml | 6 | 10750 | 64500 |  | 0.02009% | 0.1205%
4 | 8 | Viga 1PNI 28 | ml | 26 | 11900 | 309400 |  | 0.02224% | 0.5782%
4 | 9 | Dintel 2 PNI 14 | ml | 2.2 | 6370 | 14014 |  | 0.0119% | 0.02619%
5 | ,00 | MUROS |  |  |  |  | 19602.7 |  |  | 0.03663%
5 | 1 | Muro 30 cm | m2 | 6.1 | 2623 | 16000.3 |  | 0.004902% | 0.0299%
5 | 2 | Murro 20 cm | m2 | 1.8 | 1180 | 2124 |  | 0.002205% | 0.003969%
5 | 3 | Muro 15 cm | m2 | 1.54 | 960 | 1478.4 |  | 0.001794% | 0.002763%
6 | ,00 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 3572 |  |  | 0.006675%
6 | 1 | Contrapiso hormigón de cascote | m2 | 3.8 | 940 | 3572 |  | 0.001757% | 0.006675%
7 | ,00 | REVOQUES |  |  |  |  | 261841.62 |  |  | 0.4893%
7 | 1 | Interior 2 capas | m2 | 158 | 691 | 109178 |  | 0.001291% | 0.204%
7 | 2 | Reparaciones 30 % Interior 2 capas | m2 | 20 | 691 | 13820 |  | 0.001291% | 0.02583%
7 | 3 | Interior gruesa fretachada bajo revestimiento | m2 | 12.2 | 486 | 5929.2 |  | 0.0009082% | 0.01108%
7 | 4 | Exterior (muro local 16) | m2 | 10 | 1125 | 11250 |  | 0.002102% | 0.02102%
7 | 5 | Arena y portland con hidrófugo submuración | ml | 3.3 | 495 | 1633.5 |  | 0.000925% | 0.003053%
7 | 6 | Reparaciones submuración con AyP c/H | ml | 15 | 410 | 6150 |  | 0.0007662% | 0.01149%
7 | 7 | Reparaciones submuración con Sika Top Seal 107 | ml | 10 | 702 | 7020 |  | 0.001312% | 0.01312%
7 | 8 | Cielorraso reparaciones | m2 | 8 | 1048 | 8384 |  | 0.001958% | 0.01567%
7 | 9 | Mochetas fachada | ml | 108 | 802 | 86616 |  | 0.001499% | 0.1619%
7 | 10 | Mochetas interiores | ml | 10 | 205 | 2050 |  | 0.0003831% | 0.003831%
7 | 11 | Antepechos revocados con AyP c/H | ml | 20.12 | 341 | 6860.92 |  | 0.0006372% | 0.01282%
7 | 12 | Cantoneras | u | 5 | 590 | 2950 |  | 0.001103% | 0.005513%
8 | ,00 | PISOS |  |  |  |  | 709200 |  |  | 1.325%
8 | 1 | Monolítico 30 x 30 monocapa | m2 | 294 | 2400 | 705600 |  | 0.004485% | 1.319%
8 | 2 | Reparación en baños existentes | gl | 1 | 3600 | 3600 |  | 0.006727% | 0.006727%
9 | ,00 | ZOCALOS |  |  |  |  | 48480 |  |  | 0.09059%
9 | 1 | Monolítico monocapa | ml | 80 | 470 | 37600 |  | 0.0008783% | 0.07026%
9 | 2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 8 | 1030 | 8240 |  | 0.001925% | 0.0154%
9 | 3 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 8 | 330 | 2640 |  | 0.0006167% | 0.004933%
10 | ,00 | UMBRALES Y ENTREPUERTAS |  |  |  |  | 651 |  |  | 0.001217%
10 | 1 | Aluminio 12x12 | ml | 2.1 | 310 | 651 |  | 0.0005793% | 0.001217%
11 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 27548 |  |  | 0.05148%
11 | 1 | Cerámica blanca 30 x 60 | m2 | 12.2 | 1850 | 22570 |  | 0.003457% | 0.04218%
11 | 2 | Buña aluminio 1 x 1 cm | ml | 6.6 | 330 | 2178 |  | 0.0006167% | 0.00407%
11 | 3 | Reparación en baños existentes | gl | 1 | 2800 | 2800 |  | 0.005232% | 0.005232%
12 | ,00 | CERRAMIENTOS HORIZONTALES |  |  |  |  | 575210 |  |  | 1.075%
12 | 1 | Impermeabilización de bóvedas | m2 | 305 | 1450 | 442250 |  | 0.00271% | 0.8264%
12 | 2 | Impermeabilización de azotea plana | m2 | 60 | 2216 | 132960 |  | 0.004141% | 0.2485%
14 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 145489.636 |  |  | 0.2719%
14 | 1 | Ayuda a subcontratos | gl | 1 | 25629.636 | 25629.636 |  | 0.04789% | 0.04789%
14 | 2 | Amure de aberturas | m2 | 1 | 78000 | 78000 |  | 0.1458% | 0.1458%
14 | 3 | Ventilaciones cielorraso | gl | 1 | 2860 | 2860 |  | 0.005344% | 0.005344%
14 | 4 | Limpieza de obra | gl | 1 | 39000 | 39000 |  | 0.07288% | 0.07288%
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS CUARTA ETAPA |  |  |  |  | 4226188.706 |  |  | 7.897%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| E | SUBCONTRATOS CUARTA ETAPA
15 | ,00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 243280 |  |  | 0.4546%
15 | 1 | C11 | u | 2 | 16200 | 32400 |  | 0.03027% | 0.06055%
15 | 2 | C12 | u | 4 | 690 | 2760 |  | 0.001289% | 0.005158%
15 | 3 | C24 | u | 1 | 60700 | 60700 |  | 0.1134% | 0.1134%
15 | 4 | C25 | u | 2 | 18800 | 37600 |  | 0.03513% | 0.07026%
15 | 5 | C26 0.60x0.90 | u | 18 | 2990 | 53820 |  | 0.005587% | 0.1006%
15 | 6 | C26 0,75x0,75 | u | 12 | 3120 | 37440 |  | 0.00583% | 0.06996%
15 | 7 | C27 | u | 2 | 940 | 1880 |  | 0.001757% | 0.003513%
15 | 8 | C28 | u | 2 | 1990 | 3980 |  | 0.003719% | 0.007437%
15 | 9 | Puertas existentes baños | u | 2 | 6350 | 12700 |  | 0.01187% | 0.02373%
16 | ,00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 634270 |  |  | 1.185%
16 | 1 | A29 | u | 2 | 13100 | 26200 |  | 0.02448% | 0.04896%
16.2 | 2 | A30 | u | 1 | 5460 | 5460 |  | 0.0102% | 0.0102%
16.4 | 3 | A31 | u | 2 | 16830 | 33660 |  | 0.03145% | 0.0629%
16.6 | 4 | A32 | u | 7 | 20500 | 143500 |  | 0.03831% | 0.2682%
16.8 | 5 | A33 | u | 2 | 82100 | 164200 |  | 0.1534% | 0.3068%
17 | 6 | A34 | u | 4 | 1500 | 6000 |  | 0.002803% | 0.01121%
17.2 | 7 | A35 | u | 1 | 34000 | 34000 |  | 0.06354% | 0.06354%
17.4 | 8 | A36 | u | 2 | 11325 | 22650 |  | 0.02116% | 0.04233%
17.6 | 9 | A37 | u | 5 | 29600 | 148000 |  | 0.05531% | 0.2766%
17.8 | 10 | Protección equipos de AA comedor y aulas | u | 2 | 25300 | 50600 |  | 0.04728% | 0.09456%
17 | ,00 | HERRERIA |  |  |  |  | 32340 |  |  | 0.06043%
17 | 1 | H04 | gl | 1 | 32340 | 32340 |  | 0.06043% | 0.06043%
20 | ,00 | SANITARIA |  |  |  |  | 22882 |  |  | 0.04276%
20 | 1 | Desagües aire acondicionado | gl | 1 | 17282 | 17282 |  | 0.03229% | 0.03229%
20 | 2 | Acondicionamiento baños existentes | gl | 1 | 5600 | 5600 |  | 0.01046% | 0.01046%
21 | ,00 | ELECTRICA |  |  |  |  | 1091450 |  |  | 2.04%
21 | 1 | Cañerías, enhebrado y terminaciones | gl | 1 | 424215 | 424215 |  | 0.7927% | 0.7927%
21 | 2 | Tableros | gl | 1 | 272000 | 272000 |  | 0.5083% | 0.5083%
21 | 3 | Colocación de luminarias | gl | 1 | 29400 | 29400 |  | 0.05494% | 0.05494%
21 | 4 | L1 | u | 10 | 3465 | 34650 |  | 0.006475% | 0.06475%
21 | 5 | L4 | u | 8 | 2400 | 19200 |  | 0.004485% | 0.03588%
21 | 6 | L5 | u | 2 | 960 | 1920 |  | 0.001794% | 0.003588%
21 | 7 | L6 | u | 8 | 830 | 6640 |  | 0.001551% | 0.01241%
21 | 8 | LE1 | u | 8 | 18500 | 148000 |  | 0.03457% | 0.2766%
21 | 9 | LE2 | u | 4 | 1975 | 7900 |  | 0.003691% | 0.01476%
21 | 10 | Luminaria SALIDA | u | 6 | 1180 | 7080 |  | 0.002205% | 0.01323%
21 | 11 | Instalación de equipos AA | u | 3 | 4500 | 13500 |  | 0.008409% | 0.02523%
21 | 12 | Señales | gl | 1 | 126945 | 126945 |  | 0.2372% | 0.2372%
23 | ,00 | PINTURA MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 605572 |  |  | 1.132%
23 | 1 | Limpieza exerior fachadas de ladrillo y bóvedas | gl | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.01495% | 0.01495%
23 | 2 | Limpieza superficies interiores | gl | 1 | 4600 | 4600 |  | 0.008596% | 0.008596%
23 | 3 | Acrílica para exteriores fachadas | gl | 1 | 22300 | 22300 |  | 0.04167% | 0.04167%
23 | 4 | Pintura látex interior | gl | 2 | 90960 | 181920 |  | 0.17% | 0.34%
23 | 5 | Cielorrasos | gl | 3 | 129584 | 388752 |  | 0.2422% | 0.7265%
24 |  | YESO |  |  |  |  | 203662 |  |  | 0.3806%
24 | 1 | Tabique T03 | m2 | 2.2 | 1360 | 2992 |  | 0.002541% | 0.005591%
24 | 2 | Tabique cierre superior de aulas | m2 | 8.5 | 1140 | 9690 |  | 0.00213% | 0.01811%
24 | 3 | Tabique T01 | m2 | 41.5 | 2520 | 104580 |  | 0.004709% | 0.1954%
24 | 4 | Cielorraso aulas | m2 | 72 | 1200 | 86400 |  | 0.002242% | 0.1615%
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS CUARTA ETAPA |  |  |  |  | 2834856 |  |  | 5.295%
Nº | S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
| F | INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA
26 | ,00 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 104845 |  |  | 0.1959%
26 | 1 | Mov. Tierra y nivelación | m3 | 245 | 65 | 15925 |  | 0.0001215% | 0.02976%
26 | 2 | Relleno compactado | m3 | 195 | 456 | 88920 |  | 0.0008521% | 0.1662%
29 | ,00 | RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES |  |  |  |  | 208692 |  |  | 0.39%
29 | 1 | Excavación y tapado de zanja. | m3 | 15.5 | 1420 | 22010 |  | 0.002654% | 0.04113%
29 | 2 | Canalizaciones | gl | 1 | 21200 | 21200 |  | 0.03962% | 0.03962%
29 | 3 | Cableado | gl | 1 | 48166 | 48166 |  | 0.09001% | 0.09001%
29 | 4 | Cámaras de 40 x 40 | u | 6 | 3390 | 20340 |  | 0.006335% | 0.03801%
29 | 5 | Cámaras de 20 x 20 | u | 6 | 2710 | 16260 |  | 0.005064% | 0.03038%
29 | 6 | Columnas de hormigón (incluye base) | u | 4 | 20179 | 80716 |  | 0.03771% | 0.1508%
31 | ,00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 578205 |  |  | 1.08%
31 | 1 | Banco curvo | gl | 1 | 51700 | 51700 |  | 0.09661% | 0.09661%
31 | 2 | Muro lindero | ml | 29 | 7750 | 224750 |  | 0.01448% | 0.42%
31 | 3 | Dados trepador | gl | 1 | 19145 | 19145 |  | 0.03578% | 0.03578%
31 | 4 | Escalones 70 ml | gl | 1 | 34100 | 34100 |  | 0.06372% | 0.06372%
31 | 5 | Tejido frontal y portón | gl | 1 | 125780 | 125780 |  | 0.235% | 0.235%
31 | 6 | Rampa metálica(incluye baranda) | gl | 1 | 122730 | 122730 |  | 0.2293% | 0.2293%
32 | ,00 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 1520075 |  |  | 2.841%
32 | 1 | Vigas de borde pavimentos | ml | 230 | 630 | 144900 |  | 0.001177% | 0.2708%
32 | 2 | Pavimento tipo P01 | m2 | 134 | 2600 | 348400 |  | 0.004859% | 0.6511%
32 | 4 | Pavimento tipo P03 | m2 | 102 | 2100 | 214200 |  | 0.003924% | 0.4003%
32 | 5 | Pavimento tipo P04 | m2 | 105 | 2770 | 290850 |  | 0.005176% | 0.5435%
32 | 6 | Pavimento tipo P05 | m2 | 165 | 370 | 61050 |  | 0.0006914% | 0.1141%
32 | 7 | Pavimento tipo P06 | m3 | 10 | 730 | 7300 |  | 0.001364% | 0.01364%
32 | 8 | Pavimento tipo P07 | m2 | 45.5 | 650 | 29575 |  | 0.001215% | 0.05527%
32 | 9 | Pavimento tipo P08 | m2 | 163 | 2600 | 423800 |  | 0.004859% | 0.792%
33 | ,00 | VARIOS |  |  |  |  | 344184 |  |  | 0.6432%
33 | 1 | Juegos infantiles prefabricados trepador | gl | 1 | 220000 | 220000 |  | 0.4111% | 0.4111%
33 | 2 | Especies vegetales/ Plantas | gl | 1 | 10900 | 10900 |  | 0.02037% | 0.02037%
33 | 3 | Papelera | u | 1 | 1960 | 1960 |  | 0.003663% | 0.003663%
33 | 4 | Suministro equipos aire acondicionado 18000 BTU | u | 2 | 24550 | 49100 |  | 0.04588% | 0.09175%
33 | 5 | Suministro equipos aire acondicionado 24000 BTU | u | 2 | 30287 | 60574 |  | 0.0566% | 0.1132%
33 | 6 | Suministro extintor ABC 4 kg | u | 1 | 1650 | 1650 |  | 0.003083% | 0.003083%
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA |  |  |  |  | 2756001 |  |  | 5.15%
| G | GASTOS GENERALES
34 | ,00 | costos directos
34 | 0.1 | fletes, capataz, sereno, dirección obra (4%) | G | 1 | 1837687.8473 | 1837687.8473 |  | 3.434% | 3.434%
35 | ,00 | costos indirectos
35 | 0.1 | gastos y beneficio (12%) | G | 1 | 5733586.0836 | 5733586.0836 |  | 10.71% | 10.71%
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 7571273.931 |  |  | 14.15%
53513470.114