MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (REDD+) TF0A1064

Montevideo, 27 de setiembre de 2018

PEDIDO DE COTIZACIÓN REDD+ Nº 18/18

Señores:

El Proyecto REDD+ tiene el agrado de invitar a Ustedes a presentar cotización para la contratación del Servicio de “Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay”.

- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR:

Se solicita presupuesto para la realización de los siguientes productos:

LOTE ÚNICO:

Contratación de servicio para el diseño e implementación de una encuesta a nivel nacional para conocer el nivel de consumo y comercialización de leña proveniente del bosque nativo, a nivel residencial y servicios gastronómicos.

SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES

La firma deberá estar constituida legalmente y demostrar que cuenta con al menos 12 (doce) trabajos similares relacionados a este tipo de encuestas en los últimos 7 (siete) años.

El líder del equipo deberá contar con experiencia de al menos 8 (ocho) años en supervisión de trabajos de entrevistas y encuestas.

- FINANCIAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Para realizar el pago de los gastos elegibles, emergentes de la presente contratación, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – MGAP cuenta con la donación TF0A1064, otorgada por el Banco Mundial.

La presente Solicitud de Cotización se sujetará a las disposiciones del citado contrato de préstamo y en forma complementaria a los procedimientos establecidos por la legislación nacional (TOCAF), siempre que los mismos no estén en desacuerdo a las políticas básicas de adquisiciones del Banco Mundial.

- FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Serán aplicables para la presente adquisición las disposiciones de Fraude y Corrupción establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de Enero de 2011.

- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se prepararán siguiendo el formato establecido en el Anexo I, y se presentarán por escrito o por correo electrónico, a las direcciones detalladas en el punto 6 del presente documento, siendo responsabilidad del oferente confirmar la recepción de sus ofertas por parte de la Administración.

Los oferentes deberán cotizar por lote completo, según lo descripto en el punto 1 del presente documento. Las ofertas incompletas o con cantidades distintas de las especificadas no serán consideradas.

Los precios serán fijos y no estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato.

La cotización se realizará en dólares estadounidenses.

- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA

  - Comprobante de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en caso de estar inscripto, de lo contrario será solicitado su registro al momento de la adjudicación.

  - Documentación que acredite la experiencia solicitada en la CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES.

- FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS

Las propuestas serán recibidas por correo electrónico o personalmente en sobre cerrado que identifique a la empresa (nombre, teléfono de contacto, correo electrónico), hasta la fecha y en lugar abajo indicados.

FECHA:	09 de octubre de 2018 – hasta las 14 horas

LUGAR:	Unidad de Gestión de Proyectos

Av. Gral. Eugenio Garzón 456 Piso 1°

Montevideo – Uruguay – C.P.12.900

Teléfax : (+598) 2309 4507 (*)

e-mail: compras.ugp@mgap.gub.uy

Toda oferta que reciba el Contratante después del plazo fijado por él para la presentación de ofertas, no será considerada.

Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

La presentación de una oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en la presente invitación.

- PLAZOS

Los plazos establecidos en este Pedido de Cotización se computan en días corridos o calendario.

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, así como las fechas de vencimiento de los plazos que resultaren inhábiles se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Los plazos se computarán a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

Los productos que comprenden la presente contratación deberán ser entregados según el siguiente cronograma:

| Producto entregable | Plazo de entrega desde la firma de Orden de Compra | Porcentaje de pago según total del Contrato |
| --- | --- | --- |
| Plan de trabajo y cronograma de encuestas a realizar. | 15 (quince) días | 15% |
| Informe borrador con los resultados y análisis de las encuestas realizadas para consumo invierno y presentación al equipo REDD+ en un taller de trabajo. | 60 (sesenta) días | 30% |
| Informe borrador con los resultados y el análisis de las encuestas realizadas para consumo verano y presentación al equipo REDD+ en un taller de trabajo. | 180 (ciento ochenta) días | 30% |
| Informe final incorporando los comentarios realizados durante las jornadas de trabajo. | 240 (doscientos cuarenta) días | 25% |

- VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener un período de validez de sesenta (60) días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de las ofertas del punto 6 del presente documento.

- SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LAS EMPRESAS

Los interesados podrán solicitar aclaraciones por escrito a la casilla de correo electrónico compras.ugp@mgap.gub.uy hasta 72 horas antes de la fecha fijada de entrega de ofertas, las cuales se contestarán por la misma vía hasta 48 horas antes de la misma fecha.

- ESTUDIO, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

El o los contratos serán adjudicados a los oferentes por la totalidad del lote, a la oferta más baja evaluada que cumpla con las Especificaciones Técnicas y condiciones establecidas en la presente invitación. La evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato (o los contratos), será hecha sobre la base de lote completo.

Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Proveedor aclaraciones sobre su oferta. No se considerará aclaraciones a una oferta presentada por Proveedores, cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se permitirán cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto por confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el comprador en la evaluación de las ofertas.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

En caso de que el Adjudicatario no esté inscripto en el RUPE al momento presentar cotización, el Comprador le solicitará efectuar el registro correspondiente a los efectos de entregarle la Orden de Compra correspondiente. El Adjudicatario deberá estar en estado “activo” en el RUPE al momento de la entrega de la Orden de Compra.

Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el comprador notificará al adjudicatario que su oferta ha sido aceptada y le entregará la Carta de Aceptación, y Orden de Compra correspondiente según formato del ANEXO II.

No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de la Adquisición, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que se haya publicado la adjudicación del mismo.

- FORMA Y MONEDA DE PAGO

Los pagos se efectuarán de acuerdo al cronograma estipulado en la Cláusula 7.-PLAZOS del presente documento.

Las Facturas se emitirán en USD (dólares estadounidenses) y deberán ser acompañadas por el comprobante de aceptación de los bienes. Una vez recibida la citada documentación, el Comprador efectuará el Pago a los 30 días en dólares estadounidenses del 100% del total (Financiamiento Banco Mundial), correspondiendo la aplicación de la retención del 60% del IVA de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº319/006 de 11/09/06 y Resolución de DGI Nº 1178/006 de 21/09/06.

- LUGAR DE ENTREGA

# Los productos derivados del servicio deberán ser entregados en:

# Cerrito 318, 2° piso, Montevideo

# Dirección General Forestal, MGAP

En el momento de la entrega, el Comprador realizará las inspecciones que considere necesarias para verificar los productos adquiridos, reservándose el derecho de no recibir aquellos que no correspondan a lo requerido, ya sea por entrega fuera del plazo fijado o por defecto de forma, calidad o identidad, sin que el Contratista tenga derecho a ningún reclamo.

- INCUMPLIMIENTO

En caso de que el Adjudicatario no cumpla con las condiciones establecidas en este documento, el contratante intimará al cumplimiento, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, vía correo electrónico. En caso de que en dicho plazo el adjudicatario no cumpla, o no justifique su incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor,  el contratante podrá optar entre: a) cancelar la orden de compra correspondiente, y continuar el proceso con el que resultare en segundo lugar, perdiendo el adjudicatario cualquier derecho adquirido sobre el llamado de referencia; b) cobrarle una multa por incumplimiento, equivalente al 2 % (dos por ciento)  por día de atraso, hasta un máximo de 30% (treinta por ciento), la cual será descontada del monto a pagar.

Pedido de Cotización REDD+ Nº 18/2018

“Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTECEDENTES

Los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en función de sus cometidos, están instrumentando un proyecto para la preparación de la estrategia REDD+ en Uruguay. Además, han formalizado un acuerdo de ejecución conjunta y articulada del mismo.

REDD+ es un mecanismo surgido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para la reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación forestal, además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo.

El proceso para la elaboración de la estrategia nacional REDD+ se realiza con el apoyo del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), en virtud del acuerdo de participación firmado entre el gobierno de Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como fideicomisario del FCPF en noviembre de 2014 y de la resolución del Comité de Participantes de dicho Fondo (resolución PC/17/2014/7).

Este proceso contribuirá a fortalecer las capacidades de ambos Ministerios así como a definir estrategias y líneas de acción específicas enfocadas a identificar y analizar los impulsores de la deforestación y degradación forestal en Uruguay y estrategias específicas para evitarlas o minimizarlas. Permitirá también definir acciones tendientes a maximizar las oportunidades de conservación y aumento de los stocks de carbono de los bosques nativos.

OBJETIVOS

Contratación de servicio para el diseño e implementación de una encuesta a nivel nacional para conocer el nivel de consumo y comercialización de leña proveniente del bosque nativo, a nivel residencial y servicios gastronómicos.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS/TAREAS

Como resultado de este trabajo se deberá contar con información sobre:

- Consumo promedio de leña de monte en los hogares de Montevideo; localidades de más de 20.000 habitantes; localidades de entre 20.000 y 5.000 habitantes; y localidades de menos de 5.000 habitantes. Los datos deberán permitir hacer un análisis de diferencias en el consumo según regiones del país. Las regiones no serán más de 6 (seis) y podrán ser definidas en conjunto con la firma a contratar.

- Consumo de leña por parte de servicios gastronómicos en Montevideo; localidades de más de 20.000 habitantes; localidades de entre 20.000 y 5.000 habitantes; y localidades de menos de 5.000 habitantes. Los datos deberán permitir hacer un análisis de diferencias en el consumo según regiones del país. Las regiones no serán más de 6 (seis) y podrán ser definidas en conjunto con la firma a contratar.

- Para ambos casos (hogares y servicios gastronómicos) se deberá relevar información sobre:

  - Tipo de intermediario con quien se realiza la compra de leña (barraca, propietario rural, monteador, vecino, supermercado, otro) u obtención directa.

  - Precio de compra de la tonelada, kilo, etc.

  - Conocimiento por parte del comprador sobre el origen geográfico de la leña comprada.

  - En caso en que el hogar o comercio utilice otro tipo de leña, la misma información sobre este otro tipo de leña (kilos, procedencia, intermediario).

  - Información que permita conocer la elasticidad de la demanda de la leña de monte sobre otra alternativa (eucaliptus, carbón, etc).

  - Información que permita conocer si el año de consulta es considerado representativo de otros años, de menor consumo que otros años o de mayor consumo que otros años.

Se deberán realizar encuestas en dos puntos del año de manera de poder obtener información sobre el consumo de invierno y el consumo de verano. Las encuestas podrán ser realizadas en el marco de otras encuestas que la empresa tenga planificadas a lo largo del año, siempre y cuando esto no afecte la realización de la encuesta en los momentos considerados clave para que la información esté “fresca” en la memoria de los encuestados.

PRODUCTOS ESPERADOS

Plan de trabajo y cronograma de encuestas a realizar, a los 15 (quince) días de la firma de la Orden de Compra.

Informe borrador con los resultados y análisis de las encuestas realizadas para consumo invierno y presentación al equipo REDD+ en un taller de trabajo, a los 60 (sesenta) días, o antes, de la firma de la Orden de Compra.

Informe borrador con los resultados y el análisis de las encuestas realizadas para consumo verano y presentación al equipo REDD+ en un taller de trabajo, a los 180 (ciento ochenta) días de la firma de la Orden de Compra.

Informe final incorporando los comentarios realizados durante las jornadas de trabajo, a los 240 (doscientos cuarenta) días de la firma de la Orden de Compra. Este informe final deberá contener un formato y metodología de encuesta que pueda ser replicado año a año para dar seguimiento a los datos de base que se obtengan como resultado de este trabajo.

RESPONSABILIDADES DE LA FIRMA A CONTRATAR

La firma a contratar será responsable de realizar el diseño metodológico, incluyendo la muestra y el formato de la encuesta. La firma deberá proveer los insumos necesarios para la realización de las encuestas.

La firma deberá disponer de una base de datos de contactos a ser considerados en las encuestas.

En la definición del número de residencias y parrilladas a encuestar se deberán tener en cuenta consideraciones que permitan una representatividad de los distintos sectores mencionados en la sección “alcance de los servicios”.

La duración total del contrato será de ocho (8) meses.

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO REDD+

Brindar la información necesaria para el cumplimiento de los productos. En caso de ser necesario se podrá contar con el apoyo de miembros del proyecto en el armado de la encuesta y en el diseño de la muestra.

SEDE DEL TRABAJO

El trabajo será desempeñado en las oficinas de la firma a contratar.

Las partes se obligan a mantener la mayor discreción y responsabilidad en el manejo y uso de la información objeto de la presente consultoría, y no podrá compartirla con terceras personas sin la autorización de la otra Parte.

ANEXO I

MODELO DE FORMULARIO DE OFERTA

Pedido de Cotización REDD+ Nº 18/2018

“Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay”

Señores

Proyecto REDD+

Tras haber examinado los documentos del Pedido de Cotización REDD+ Nº 18/18, inclusive los anexos, de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y entregar  ……. de conformidad con esas condiciones y especificaciones por la suma de dólares estadounidenses …………………………………… (USD …………….) correspondientes a la prestación de un Servicio de Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de sesenta días (60) días a partir de la fecha fijada para la entrega de ofertas, según las Condiciones de la invitación a presentar cotización; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación, constituirá un contrato obligatorio.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de los plazos estipulados en el llamado, en días corridos contados a partid de la fecha de la Orden de Compra.

Entendemos que Ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de la que reciban.

.……………..,  ………………. de 2018

Lugar                    Fecha

Razón Social: ____________________

RUT: ___________________________

Domicilio Legal:__________________

Firma: __________________________

Aclaración: ______________________

Cargo: __________________________

Pedido de Cotización REDD+ Nº 18/2018

“Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Cantidad | Precio Unitario | Costo Total (2 x 3) | Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Precio Global (4 + 5) |
| Lote Único | Encuesta sobre Consumo de Leña de Bosque Nativo en Uruguay | 1 (uno) |  |  |  |  |

____ de _____________ de 2018

________________________

Firma

________________________

(En carácter de)

Debidamente autorizado a firmar la oferta en nombre de _____________________________

ANEXO II

ORDEN DE COMPRA Nº 18/18

PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (REDD+)

ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE LEÑA DE BOSQUE NATIVO EN URUGUAY

Montevideo, ___ de _________ de 2018

Señores de ____________

Presente

Por medio de la presente comunicamos a Usted que le ha sido adjudicada la Compra de ___________ correspondiente al Pedido de Cotización REDD+ Nº 18/18.

En virtud de la propuesta presentada por su empresa, el detalle de la adquisición es el siguiente:

| Productos: |  |
| --- | --- |
| Precio Total IVA Incluido: | USD …….. (dólares estadounidenses …………………………) |

Forman parte integral de la presente Orden de Compra todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas oportunamente en las bases del Pedido de Cotización y en el presupuesto entregado.

La factura deberá emitirse a nombre de “Proyecto REDD+” con RUT 217831890018 y será entregada en la sede de la Unidad de Gestión de Proyectos, en Avda. E. Garzón 456, Montevideo.

Sin otro particular saluda atentamente,