## PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
Modalidad |  | : Obra llave en Mano
Obra |  | : Acondicionamiento General y Reforma para funcionamiento de CENFORES
Fecha |  | : Enero 2018
Dirección |  | : Piedras 162
Arquitecta/o |  | : A. YIM- V. MANTERO- G. VENOSSA
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [11 empty] | CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos | [7 empty] | (agregar o quitar meses)
[13 empty] | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0
2.02 |  | Demolición de escalera |  |  | m3 |  |  | 0
2.03 |  | Picado de pavimientos |  |  | m3 |  |  | 0
2.04 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0
2.05 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0
2.06 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0
3.00 | LOSAS H.A. o PREFABRICADAS | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Losas s/Subsuelo (sector tanque inferior) |  |  | m3 |  |  | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
4.01 | Exterior de fachada | incluido aisáción térmica y humídica |  |  | m2 |  |  | 0
4.01.1 | Tabiques de yeso | Tipos según memoria/planillas | [5 empty] | 0
4.01.2 |  | T1 |  |  | m2 |  |  | 0
4.01.3 |  | T2 |  |  | m2 |  |  | 0
10.05.2 |  | T3 |  |  | m2 |  |  | 0
4.03 | Muros existentes | Reparacion de fisuras |  |  | global |  |  | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
5.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0
5.02 |  | En cielorraso 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0
5.03 |  | En cielorraso 3 capas en rampa |  |  | m2 |  |  | 0
5.04 |  | Reparacion de revoques afectados durante la obra |  |  | m2 |  |  | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | En paramentos 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0
6.02 |  | A.y P. Con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0
6.03 |  | Reparación de revoques afectados durante la obra |  |  | m2 |  |  | 0
7.00 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
7.01.1 | Portland | Baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0
7.01.2 |  | Colocación de baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0
7.02.1 | Monolítico | reparación de pisos exisntentes |  |  | m2 |  |  | 0
7.02.2 | Porcelanato | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
7.08.2 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
7.02.3 |  | Suministro de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0
7.02.4 |  | Colocación de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0
7.03.1 | Vinilico | Suministro de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0
7.03.2 |  | Colocación de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0
7.04.1 | Zócalos | Suministro de Zocalo |  |  | ml |  |  | 0
7.04.2 |  | Colocación de Zocalo |  |  | ml |  |  | 0
8.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
17.05 |  | Suministro de Porcelenato 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0
17.06 |  | Colocación dePorcelanato 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0
9.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0
18.02.1 | De Monolítico | Escalones en Sitios Pulidos. Reparación |  |  | ml |  |  | 0
10.00 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
20.01 | De Muros nuevos
20.01.1 |  | muro de fachada |  |  | ml |  |  | 0
11.00 | CIELORRASO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
22.04 |  | De placas de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
12.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0
12.01 | Amures
12.01.1 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0
12.01.2 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0
12.01.3 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0
12.02 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0
12.03 |  | Cortina de Enrrollar |  |  | u |  |  | 0
12.04 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0
12.05 |  | Cartel Exterior |  |  | global |  |  | 0
12.06 |  | Vinilos de corte para vidrios |  |  | m2 |  |  | 0
12.07 |  | Ploteo color en lámina microperforada para fachada |  |  | m2 |  |  | 0
13.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
13.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0
13.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0
13.03 |  | A Instalación Acondicionamiento Térmico |  |  | global |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
B | SUBCONTRATOS
14.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
14.01 | Granitos | Suministro de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0
14.02 |  | Colocación de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0
14.03 |  | Suministro de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0
14.04 |  | Colocación de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0
14.05 |  | Suministro de granito G 03 |  |  | u |  |  | 0
14.06 |  | Colocación de granito G 03 |  |  | u |  |  | 0
14.07 |  | Suministro de granito G 04 |  |  | u |  |  | 0
14.08 |  | Colocación de granito G 04 |  |  | u |  |  | 0
15.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0
15.01 | Desagües Interiores
15.01.1 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0
15.01.2 |  | En Ho.Fo |  |  | ml |  |  | 0
15.01.3 |  | En PPL con juntas de goma |  |  | ml |  |  | 0
15.01.4 |  | Cañerias Suspendidas, fijadas con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0
15.01.5 |  | Desagües de unidades interiores y exteriores de equipos de Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0
15.01.6 |  | Camaras de inspeccion Nº 1, de 60x60 |  |  | u |  |  | 0
15.01.7 |  | Camaras de inspeccion 60x60 |  |  | u |  |  | 0
15.01.8 |  | Piletas de patio 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0
15.01.9 |  | Bocas de desagüe 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0
15.01.10 |  | Interceptor de grasa aprobado UNIT 165/83 TR |  |  | u |  |  | 0
15.01.11 |  | Depósito impermeable de bombeo de aguas pluviales y secundarias |  |  | u |  |  | 0
15.01.12 |  | Doble Equipo de Bombeo de aguas pluviales y secundarias |  |  | u |  |  | 0
15.01.13 |  | Bomba de desagües fecales para inodoro |  |  | u |  |  | 0
15.01.14 |  | Construcción de Reguera |  |  | ml |  |  | 0
15.01.15 |  | Circulaciones de Aire Primarias |  |  | u |  |  | 0
15.01.16 |  | Circulaciones de Aire Secundarias |  |  | u |  |  | 0
15.01.17 |  | Desagues secundarios baño |  |  | u |  |  | 0
15.01.18 |  | Desagues secundarios de piletas y de piso |  |  | u |  |  | 0
15.01.19 |  | Construcción de sifones de pileta en PVC 50 |  |  | u |  |  | 0
15.01.20 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños |  |  | u |  |  | 0
15.01.21 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
15.01.22 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
15.02 | Abastecimiento y Distribución
15.02.1 |  | En Hierro Galvanizado |  |  | u |  |  | 0
15.02.2 |  | En Polipropileno termofusionado |  |  | u |  |  | 0
15.02.3 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
15.02.4 |  | Doble Equipo de Bombeo de agua, del depósito inferior a depósito superior |  |  | u |  |  | 0
15.02.5 |  | Equipo de bombeo para instalación contra incendio |  |  | u |  |  | 0
15.02.6 |  | Deposito Superior, acondicionamiento |  |  | u |  |  | 0
15.02.7 |  | Deposito inferior, acondicionamiento |  |  | u |  |  | 0
15.02.8 |  | En Polipropileno termofusionado Baño |  |  | u |  |  | 0
15.02.9 |  | En Polipropileno termofusionado tizanería |  |  | u |  |  | 0
15.02.10 |  | Tapas y Tapones de PPL para terminales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0
15.02.11 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
15.02.12 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
15.02.13 |  | Inspección de cañerías contra incendio | [5 empty] | 0
15.03 | Suministro y Colocación de Griferías y Válvulas
15.03.1 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz |  |  | u |  |  | 0
15.03.2 |  | Mezcladoras de cocina de mesada cierre tradicional, |  |  | u |  |  | 0
15.03.3 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional |  |  | u |  |  | 0
15.03.4 |  | Mezcladora para lavatorio capacidad diferente |  |  | u |  |  | 0
15.03.5 |  | Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero |  |  | u |  |  | 0
15.03.6 |  | Grifo unitario pico alto |  |  | u |  |  | 0
15.03.7 |  | Manguera con puntero y Grifo |  |  | u |  |  | 0
15.04 | Suministro y Colocación de Aparatos y Accesorios
15.04.1 |  | Inodoro salida horizontal con mochila |  |  | u |  |  | 0
15.04.2 |  | lavatorio con pedestal |  |  | u |  |  | 0
15.04.3 |  | Inodoro capacidad diferente con depósito de descarga |  |  | u |  |  | 0
15.04.4 |  | Lavatorio capacidad diferente |  |  | u |  |  | 0
15.04.5 |  | Accesorios |  |  | u |  |  | 0
15.05 | Calentadores de Agua
15.05.1 |  | Calentadores Electricos de agua de 60 litros |  |  | u |  |  | 0
16.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0
16.01 |  | Manguera con puntero y Grifo |  |  | u |  |  | 0
16.02 |  | Extinguidores de polvo ABC (4K) |  |  | u |  |  | 0
16.03 |  | Extinguidores de polvo ABC (8K) |  |  | u |  |  | 0
16.04 |  | Luces de indicacion |  |  | u |  |  | 0
16.05 |  | Carteleria segun Normativa |  |  | u |  |  | 0
16.06 |  | Baldes metalicos con arena |  |  | u |  |  | 0
17.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
17.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | global |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | global |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.03 |  | Puesta eléctrica |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.04 |  | Canalización para red de datos y telefonía |  |  | global |  |  | 0
17.05 |  | Canalización para puestos de CCTV |  |  | global |  |  | 0
17.06 |  | Canalización para sistema de alarmas |  |  | global |  |  | 0
17.02 | Luminarias | Tipos según planillas/memoria (suministro y colocación) | [8 empty] | 0% | 0%
17.02.1 |  | L 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.2 |  | L 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.3 |  | L 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.4 |  | L 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.5 |  | L05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.6 |  | L 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.7 |  | L 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.8 |  | L 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.9 |  | L 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.10 |  | L 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.11 |  | L 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.12 |  | L 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
17.02.13 |  | L 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.01 |  |  |  |  | global |  |  | 0
4.02 |  |  |  |  | global |  |  | 0
4.03 |  |  |  |  | u |  |  | 0
18.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0
18.01 | Telefonia
18.01.1 |  | Central telefónica |  |  | global |  |  | 0
18.01.2 |  | Puesta de telefonia |  |  | u |  |  | 0
18.02 | Red de datos
18.02.1 |  | Puesta de red de datos |  |  | u |  |  | 0
18.02.2 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0
18.03 | Audio
18.03.1 |  | Puesta de audio |  |  | u |  |  | 0
18.04 | TV
18.04.1 |  | Puesta de TV |  |  | u |  |  | 0
19.00 | EQUIPOS |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
19.01 | Ventiladores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.01.1 |  | VI01 |  |  | u |  |  | 0
19.01.2 |  | Accesorios VI01 |  |  | global |  |  | 0
19.01.3 |  | VI02 |  |  | u |  |  | 0
19.01.4 |  | Accesorios VI02 |  |  | global |  |  | 0
19.01.5 |  | E3 |  |  | u |  |  | 0
19.01.6 |  | Accesorios E03 |  |  | global |  |  | 0
19.01.7 |  | E4 |  |  | u |  |  | 0
19.01.8 |  | Accesorios E04 |  |  | global |  |  | 0
19.01.9 |  | E5 ventilador elicoidal (sielntub 200) |  |  | u |  |  | 0
19.01.10 |  | Accesorios |  |  | global |  |  | 0
19.02 | Sistema Multisplit | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.02.1 |  | M01 |  |  | u |  |  | 0
19.02.2 |  | M02 |  |  | u |  |  | 0
19.02.3 |  | M03 |  |  | u |  |  | 0
19.02.4 |  | M04 |  |  | u |  |  | 0
19.02.5 |  | M05 |  |  | u |  |  | 0
19.02.6 |  | M06 |  |  | u |  |  | 0
19.02.7 |  | M07 |  |  | u |  |  | 0
19.02.8 |  | M08 |  |  | u |  |  | 0
19.02.9 |  | M09 |  |  | u |  |  | 0
19.02.10 |  | M10 |  |  | u |  |  | 0
19.02.11 |  | M11 |  |  | u |  |  | 0
19.02.12 |  | M12 |  |  | u |  |  | 0
19.02.13 |  | M13 |  |  | u |  |  | 0
19.03 | Sistema Split | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.03.1 |  | S01 |  |  | u |  |  | 0
19.03.2 |  | S02 sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0
19.03.3 |  | S03 |  |  | u |  |  | 0
19.03.4 |  | S04 |  |  | u |  |  | 0
19.04 | Sistema Ductos | Tipos segun gráficos/memoria (suministro y colocación)
19.04.1 |  | Ductos rígidos Inyección Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0
19.04.2 |  | Ductos flexibles Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0
19.04.3 |  | Retorno Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0
19.04.4 |  | Rejas y difusores de Inyección Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0
19.04.5 |  | Rejas Retorno Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0
19.04.6 |  | Ductos rígidos Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0
19.04.7 |  | Ductos flexibles Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0
19.04.8 |  | Rejas de Inyección de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0
19.05 | Motores | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.05.1 |  | Motor puerta corrediza |  |  | u |  |  | 0
19.05.2 |  | Motor cortina de enrrollar |  |  | u |  |  | 0
19.06 | Proyector | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.06.1 |  | Proyector de video |  |  | u |  |  | 0
19.07 | Pantalla | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.07.1 |  | Pantalla contractil motorizada (2,40 x 1,80) |  |  | u |  |  | 0
19.08 | T.V | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación)
19.08.1 |  |  |  |  | u |  |  | 0
20.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
20.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
20.01.1 |  | H 01 |  |  | u |  |  | 0
20.01.2 |  | H 02 |  |  | u |  |  | 0
20.01.3 |  | H 03 |  |  | u |  |  | 0
20.01.4 |  | H 04 |  |  | u |  |  | 0
20.01.5 |  | H 05 |  |  | u |  |  | 0
20.02 | Rampa | rampa de acceso (según detalle) |  |  | global |  |  | 0
20.03 | Baranda escalera | Acondicionamiento baranda escalera existente |  |  | global |  |  | 0
20.04 | Bicicletero | Suministro y colocación |  |  | u |  |  | 0
21.00 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
21.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
21.01.1 |  | C 01 |  |  | u |  |  | 0
21.01.2 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0
21.01.3 |  | C03 |  |  | u |  |  | 0
21.01.4 |  | C04 |  |  | u |  |  | 0
21.01.5 |  | C05 |  |  | u |  |  | 0
21.01.6 |  | C06 |  |  | u |  |  | 0
21.01.7 |  | C07 |  |  | u |  |  | 0
21.01.8 |  | C08 |  |  | u |  |  | 0
21.01.9 |  | C09 |  |  | u |  |  | 0
21.01.10 |  | C10 |  |  | u |  |  | 0
21.02 | Equipamiento | Placares, bajo-mesadas, aéreos, escritorios,mesas, etc. - (suministro y colocación)
21.02.1 |  | Eq 01 |  |  | u |  |  | 0
21.02.2 |  | Eq 02 |  |  | u |  |  | 0
21.02.3 |  | Eq 03 |  |  | u |  |  | 0
21.02.4 |  | Eq 04 |  |  | u |  |  | 0
21.02.5 |  | Eq 05 |  |  | u |  |  | 0
21.02.6 |  | Eq 06 |  |  | u |  |  | 0
21.02.7 |  | Eq 07 |  |  | u |  |  | 0
21.02.8 |  | Eq 08 |  |  | u |  |  | 0
21.02.9 |  | Eq 09 |  |  | u |  |  | 0
21.02.10 |  | Eq 10 |  |  | u |  |  | 0
21.02.11 |  | Eq 11 |  |  | u |  |  | 0
21.02.12 |  | Eq 12 |  |  | u |  |  | 0
21.02.13 |  | eq 13 |  |  | u |  |  | 0
21.02.14 |  | Eq 14 |  |  | u |  |  | 0
21.02.15 |  | Eq 15 |  |  | u |  |  | 0
21.02.16 |  | Eq 16 |  |  | u |  |  | 0
21.02.17 |  | Eq 17 |  |  | u |  |  | 0
21.03 | Entrepuertas | Tipos segun planillas/memoria (suministro) |  |  | u |  |  | 0
21.04 | Puertas existentes | Acondicionamiento |  |  | global |  |  | 0
22.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
22.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
22.01.1 |  | AL 01 |  |  | u |  |  | 0
22.01.2 |  | AL 02 |  |  | u |  |  | 0
22.01.3 |  | AL 03 |  |  | u |  |  | 0
22.01.4 |  | AL 04 |  |  | u |  |  | 0
22.01.5 |  | AL 05 |  |  | u |  |  | 0
22.01.6 |  | AL 06 |  |  | u |  |  | 0
22.01.7 |  | AL 07 |  |  | u |  |  | 0
22.01.8 |  | AL 08 |  |  | u |  |  | 0
22.01.9 |  | AL 09 |  |  | u |  |  | 0
22.01.10 |  | AL 10 |  |  | u |  |  | 0
22.01.11 |  | AL 11 |  |  | u |  |  | 0
22.01.12 |  | AL 12 |  |  | u |  |  | 0
22.01.13 |  | AL 13 |  |  | u |  |  | 0
22.01.14 |  | AL 14 |  |  | u |  |  | 0
22.01.15 |  | AL 15 |  |  | u |  |  | 0
22.01.16 |  | AL 16 |  |  | u |  |  | 0
22.01.17 |  | AL 17 |  |  | u |  |  | 0
22.01.18 |  | AL 18 |  |  | u |  |  | 0
22.01.19 |  | AL 19 |  |  | u |  |  | 0
22.01.20 |  | AL 20 |  |  | u |  |  | 0
22.01.21 |  | AL 21 |  |  | u |  |  | 0
22.01.22 |  | AL 22 |  |  | u |  |  | 0
22.01.23 |  | AL 23 |  |  | u |  |  | 0
22.01.24 |  | AL 24 |  |  | u |  |  | 0
22.01.25 |  | AL 25 |  |  | u |  |  | 0
22.01.26 |  | AL 26 |  |  | u |  |  | 0
22.01.27 |  | AL 27 |  |  | u |  |  | 0
23.00 | ACERO INOXIDABLE | [7 empty] | 0 | 0
23.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
23.01.1 |  | Ax 01 |  |  | u |  |  | 0
23.01.2 |  | Ax 02 |  |  | u |  |  | 0
23.01.3 |  | Ax 03 |  |  | u |  |  | 0
23.01.4 |  | Ax 04 |  |  | u |  |  | 0
23.01.5 |  | Ax 05 |  |  | u |  |  | 0
23.01.6 |  | Ax 06 |  |  | u |  |  | 0
23.01.7 |  | Ax 07 |  |  | u |  |  | 0
24.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
24.01 | Enduido
24.01.1 |  | Sobre cielorrasos de placa de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
24.01.2 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0
24.02 | Muros y Cielorrasos
24.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
24.02.2 |  | Al agua en Paramentos |  |  | m2 |  |  | 0
24.02.3 |  | Cementicia |  |  | m2 |  |  | 0
24.02.4 |  | Latex Acrilica |  |  | m2 |  |  | 0
24.02.5 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0
24.03 | Hierro y Madera
24.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0
24.03.2 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0
24.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0
24.03.4 |  | Barniz Marino |  |  | m2 |  |  | 0
25.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
25.01 | tabique U- glass
25.01.1 |  | suministro de piezas U- glass |  |  | m2 |  |  | 0
25.01.2 |  | construcción de tabique |  |  | m2 |  |  | 0
25.02 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
25.02.1 |  | Espejos para baños (circular de 50 cm de díametro) |  |  | m2 |  |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | SUBTOTAL $
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  |  | IVA 22% $
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  |  | TOTAL $
[13 empty] | NOTAS: | se debe representar el avance de obra previsto en % y barras; las inversiones mensuales en $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN de la OFERTA
| EMPRESA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LLAMADO: | LLAMADO: | 0
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS | [6 empty] | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [6 empty] | 0 |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [6 empty] | 0 |  | 0
3.00 | LOSAS H.A. o PREFABRICADAS | [6 empty] | 0 |  | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES | [6 empty] | 0 |  | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [6 empty] | 0 |  | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [6 empty] | 0 |  | 0
7.00 | PAVIMENTOS | [6 empty] | 0 |  | 0
8.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS | [6 empty] | 0 |  | 0
9.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [6 empty] | 0 |  | 0
10.00 | IMPERMEABILIZACIÓN | [6 empty] | 0 |  | 0
11.00 | CIELORRASO | [6 empty] | 0 |  | 0
12.00 | VARIOS | [6 empty] | 0 |  | 0
13.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [6 empty] | 0 |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [6 empty] | 0 |  | 0
B | SUBCONTRATOS
14.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS | [6 empty] | 0 |  | 0
16.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 0 |  | 0
17.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 0 |  | 0
18.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [6 empty] | 0 |  | 0
19.00 | EQUIPOS | [6 empty] | 0 |  | 0
20.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO | [6 empty] | 0 |  | 0
21.00 | CARPINTERÍA EN MADERA | [6 empty] | 0 |  | 0
22.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO | [6 empty] | 0 |  | 0
23.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 |  | 0
24.00 | PINTURAS | [6 empty] | 0 |  | 0
25.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS | [6 empty] | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS | [6 empty] | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA | [6 empty] | 0 |  | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | IVA 22% | [5 empty] | 0
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [6 empty] | 0

## PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE
Modalidad |  | : Obra llave en Mano
Obra |  | : Acondicionamiento General y Reforma para funcionamiento de CENFORES
Fecha |  | : Enero 2018
Dirección |  | : Piedras 162
Arquitecta/o |  | : A. YIM- V. MANTERO- G. VENOSSA
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [11 empty] | PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA |  |  |  | mes:
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos |  |  | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | TOTAL
[13 empty] | ANTERIOR % | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | RUBRO MES
[13 empty] | (acumulado) | % | % | $ | $
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02 |  | Demolición de escalera |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.00 | LOSAS H.A. o PREFABRICADAS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.01 |  | Losas s/Subsuelo (sector tanque inferior) |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02 |  | Losas rampa de acceso |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.01 | De 0,25 m. | De ladrillo de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.1 | Tabiques de yeso | Tipos según memoria/planillas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.2 |  | T1 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.3 |  | T2 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.05.2 |  | T3 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.02 |  | En cielorraso 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03 |  | En cielorraso 3 capas en rampa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.04 |  | Reparacion de revoques afectados durante la obra |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.01 |  | En paramentos 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.02 |  | A.y P. Con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03 |  | Reparación de revoques afectados durante la obra |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.00 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.01.1 | Portland | Baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.01.2 |  | Colocación de baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.02.1 | Monolítico | In situ c/juntas pulido reparación |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.02.2 | Porcelanato | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.08.2 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.02.3 |  | Suministro de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.02.4 |  | Colocación de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.03.1 | Vinilico | Suministro de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.03.2 |  | Colocación de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.04.1 | Zócalos | Suministro de Zocalo |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.04.2 |  | Colocación de Zocalo |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.05 |  | Suministro de Porcelenato 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
17.06 |  | Colocación dePorcelanato 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18.02.1 | De Monolítico | Escalones en Sitios Pulidos. Reparación |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.00 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
20.01 | De Muros | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.1 |  | De 1º Hiladas |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.00 | CIELORRASO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
22.04 |  | De placas de yeso |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
12.01 | Amures | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
12.01.1 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.01.2 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.01.3 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.02 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.03 |  | Cortina de Enrrollar |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.04 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.05 |  | Cartel Exterior |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.06 |  | Vinilos en vidrio |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.03 |  | A Instalación Acondicionamiento Térmico |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
[13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
B | SUBCONTRATOS
14.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
14.01 | Granitos | Suministro de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.02 |  | Colocación de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.03 |  | Suministro de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.04 |  | Colocación de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.05 |  | Suministro de granito G 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.06 |  | Colocación de granito G 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.07 |  | Suministro de granito G 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.08 |  | Colocación de granito G 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
15.01 | Desagües Interiores | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.1 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.2 |  | En Ho.Fo |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.3 |  | En PPL con juntas de goma |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.4 |  | Cañerias Suspendidas, fijadas con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.5 |  | Desagües de unidades interiores y exteriores de equipos de Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.6 |  | Camaras de inspeccion Nº 1, de 60x60 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.7 |  | Camaras de inspeccion 60x60 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.8 |  | Piletas de patio 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.9 |  | Bocas de desagüe 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.10 |  | Interceptor de grasa aprobado UNIT 165/83 TR |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.11 |  | Depósito impermeable de bombeo de aguas pluviales y secundarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.12 |  | Doble Equipo de Bombeo de aguas pluviales y secundarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.13 |  | Bomba de desagües fecales para inodoro |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.14 |  | Construcción de Reguera |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.15 |  | Circulaciones de Aire Primarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.16 |  | Circulaciones de Aire Secundarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.17 |  | Desagues secundarios baño |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.18 |  | Desagues secundarios de piletas y de piso |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.19 |  | Construcción de sifones de pileta en PVC 50 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.20 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.21 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.01.22 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02 | Abastecimiento y Distribución | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.1 |  | En Hierro Galvanizado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.2 |  | En Polipropileno termofusionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.3 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.4 |  | Doble Equipo de Bombeo de agua, del depósito inferior a depósito superior |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.5 |  | Equipo de bombeo para instalación contra incendio |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.6 |  | Deposito Superior, acondicionamiento |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.7 |  | Deposito inferior, acondicionamiento |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.8 |  | En Polipropileno termofusionado Baño |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.9 |  | En Polipropileno termofusionado tizanería |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.10 |  | Tapas y Tapones de PPL para terminales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.11 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.12 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02.13 |  | Inspección de cañerías contra incendio | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03 | Suministro y Colocación de Griferías y Válvulas | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.1 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.2 |  | Mezcladoras de cocina de mesada cierre tradicional, |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.3 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.4 |  | Mezcladora para lavatorio capacidad diferente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.5 |  | Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.6 |  | Grifo unitario pico alto |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03.7 |  | Manguera con puntero y Grifo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.04 | Suministro y Colocación de Aparatos y Accesorios | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
15.04.1 |  | Inodoro salida horizontal con mochila |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.04.2 |  | lavatorio con pedestal |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.04.3 |  | Inodoro capacidad diferente con depósito de descarga |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.04.4 |  | Lavatorio capacidad diferente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.04.5 |  | Accesorios |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.05 | Calentadores de Agua | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
15.05.1 |  | Calentadores Electricos de agua de 60 litros |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
16.01 |  | Manguera con puntero y Grifo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.02 |  | Extinguidores de polvo ABC (4K) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.03 |  | Extinguidores de polvo ABC (8K) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.04 |  | Luces de indicacion |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.05 |  | Carteleria segun Normativa |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
16.06 |  | Baldes metalicos con arena |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
17.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | global |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | global |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.03 |  | Puesta eléctrica |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.04 |  | Canalización para red de datos y telefonía |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
17.05 |  | Canalización para puestos de CCTV |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
17.06 |  | Canalización para sistema de alarmas |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
17.02 | Luminarias | Tipos según planillas/memoria (suministro y colocación) | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.1 |  | L 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.2 |  | L 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.3 |  | L 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.4 |  | L 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.5 |  | L05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.6 |  | L 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.7 |  | L 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.8 |  | L 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.9 |  | L 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.10 |  | L 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.11 |  | L 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.12 |  | L 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
17.02.13 |  | L 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
4.01 |  |  |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.02 |  |  |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.03 |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18.01 | Telefonia | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
18.01.1 |  | Central telefónica |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.01.2 |  | Puesta de telefonia |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.02 | Red de datos | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
18.02.1 |  | Puesta de red de datos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.02.2 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.03 | Audio | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
18.03.1 |  | Puesta de audio |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
18.04 | TV | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
18.04.1 |  | Puesta de TV |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.00 | EQUIPOS |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
19.01 | Ventiladores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.1 |  | VI01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.2 |  | Accesorios VI01 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.3 |  | VI02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.4 |  | Accesorios VI02 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.5 |  | Ventilador elicoidal (sielntub 200) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.6 |  | Accesorios |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.7 |  | E03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.8 |  | Accesorios E03 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.9 |  | E04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.01.10 |  | Accesorios E04 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02 | Sistema Multisplit | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.1 |  | M01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.2 |  | M02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.3 |  | M03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.4 |  | M04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.5 |  | M05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.6 |  | M06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.7 |  | M07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.8 |  | M08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.9 |  | M09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.10 |  | M10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.11 |  | M11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.12 |  | M12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.02.13 |  | M13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.03 | Sistema Split | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.03.1 |  | S01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.03.2 |  | S02 sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.03.3 |  | S03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.03.4 |  | S04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04 | Sistema Ductos | Tipos segun gráficos/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.1 |  | Ductos rígidos Inyección Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.2 |  | Ductos flexibles Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.3 |  | Retorno Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.4 |  | Rejas y difusores de Inyección Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.5 |  | Rejas Retorno Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.6 |  | Ductos rígidos Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.7 |  | Ductos flexibles Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.04.8 |  | Rejas de Inyección de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.05 | Motores | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.05.1 |  | Motor puerta corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.05.2 |  | Motor cortina de enrrollar |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.06 | Proyector | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.06.1 |  | Proyector de video |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.07 | Pantalla | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.07.1 |  | Pantalla contractil motorizada (2,40 x 1,80) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
19.08 | T.V | Tipo segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
19.08.1 |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
20.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.1 |  | H 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.2 |  | H 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.3 |  | H 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.4 |  | H 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.01.5 |  | H 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.02 | Rampa | Rampa de acceso según detalle |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.03 | Baranda escalera | Acondicionamiento baranda escalera existente |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
20.04 | Bicicletero | Suministro y colocación |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.00 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
21.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.1 |  | C 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.2 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.3 |  | C03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.4 |  | C04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.5 |  | C05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.6 |  | C06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.7 |  | C07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.8 |  | C08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.9 |  | C09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.10 |  | C10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02 | Equipamiento | Placares, bajo-mesadas, aéreos, escritorios,mesas, etc. - (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.1 |  | Eq 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.2 |  | Eq 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.3 |  | Eq 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.4 |  | Eq 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.5 |  | Eq 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.6 |  | Eq 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.7 |  | Eq 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.8 |  | Eq 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.9 |  | Eq 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.10 |  | Eq 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.11 |  | Eq 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.12 |  | Eq 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.13 |  | eq 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.14 |  | Eq 14 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.15 |  | Eq 15 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.16 |  | Eq 16 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.02.17 |  | Eq 17 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.03 | Entrepuertas | Tipos segun planillas/memoria (suministro) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
[13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
22.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
22.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.1 |  | AL 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.2 |  | AL 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.3 |  | AL 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.4 |  | AL 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.5 |  | AL 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.6 |  | AL 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.7 |  | AL 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.8 |  | AL 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.9 |  | AL 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.10 |  | AL 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.11 |  | AL 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.12 |  | AL 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.13 |  | AL 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.14 |  | AL 14 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.15 |  | AL 15 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.16 |  | AL 16 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.17 |  | AL 17 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.18 |  | AL 18 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.19 |  | AL 19 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.20 |  | AL 20 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.21 |  | AL 21 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.22 |  | AL 22 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.23 |  | AL 23 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.24 |  | AL 24 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.25 |  | AL 25 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.26 |  | AL 26 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
22.01.27 |  | AL 27 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.00 | ACERO INOXIDABLE | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
23.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.1 |  | Ax 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.2 |  | Ax 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.3 |  | Ax 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.4 |  | Ax 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.5 |  | Ax 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.6 |  | Ax 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
23.01.7 |  | Ax 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
24.00 | ASCENSORES | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
24.01 |  | Trámite de habilitación ascensor existente. |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
25.01 | Enduido | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
25.01.1 |  | Sobre cielorrasos de placa de yeso |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.01.2 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.02 | Muros y Cielorrasos | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
25.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.02.2 |  | Al agua en Paramentos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.02.3 |  | Cementicia |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.02.4 |  | Latex Acrilica |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.02.5 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.03 | Hierro y Madera | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
25.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.03.2 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
25.03.4 |  | Barniz Marino |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
26.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
26.01 | tabique U- glass | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
26.01.1 |  | suministro de piezas U- glass |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
26.01.2 |  | construcción de tabique |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
26.02 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
26.02.1 |  | Espejos para baños |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
[13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | SUBTOTAL $ | TOTAL DE OBRAS DEL MES |  |  |  | 0
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  |  | IVA 22% $
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  |  | TOTAL $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## Hoja1
EMPRESA | LLAMADO
DIRECCIÓN:
SERVICIO:
RUBRO | Nº LÁMINAS
ARQUITECTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
SANITARIA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ELÉCTRICA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ESTRUCTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
AGRIMENSURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
TÉCNICO REGISTRADO ANTE D.N.B.
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA