## PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
ANEXO III
Modalidad |  | : LLAVE EN MANO
Obra |  | : REFORMAS VARIAS EN OFICINAS DE INAU ¦ MONTEVIDEO
Fecha |  | : DICIEMBRE 2017
Dirección |  | : P482IEDRAS
Arquitecta/o |  | : ANIA YIM LEONE ¦ VICTORIA MANTERO ¦ GISSELL VENOSSA
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | CRONOGRAMA DE OBRAS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos
[12 empty] | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Limpieza de obra |  |  | global |  |  | 0
2.00 | OFICINA 012 | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Construcción de tabiques de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
2.02 |  | Suministro y colocación de abertura de madera (C01) |  |  | u |  |  | 0
2.03 |  | Suministro y colocación de zócalos en tabiques a construir |  |  | ml |  |  | 0
2.04 |  | Enduido y Pintura sobre tabiques de yeso nuevos |  |  | m2 |  |  | 0
2.05 |  | Pintura sobre superficies afectadas por construccion de tabiques |  |  | m2 |  |  | 0
2.06 |  | Pinutra sobre elementos de carpinteria a suministrar y colocar |  |  | m2 |  |  | 0
2.07 |  | Pintura sobre paredes (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
2.08 |  | Pintura sobre cielorrasos (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
2.09 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
2.10 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
3.00 | OFICINA 001 | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Demoliciones para abrir vanos |  |  | m3 |  |  | 0
3.02 |  | Desmantelamientos en baño (grifería y aparatos) |  |  | global |  |  | 0
3.03 |  | Modificaciones en sanitaria de baño para abrir vano |  |  | global |  |  | 0
3.04 |  | Corrección de pendientes en sector ducha |  |  | global |  |  | 0
3.05 |  | Reparación de reovoques afectados |  |  | m2 |  |  | 0
3.06 |  | Mochetas |  |  | ml |  |  | 0
3.07 |  | Construcción de tabiques de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
3.08 |  | Suministro y colocación de abertura de aluminio (A02) |  |  | global |  |  | 0
3.09 |  | Suministro y colocación de zócalos en tabiques a construir |  |  | ml |  |  | 0
3.10 |  | Enduido y Pintura sobre tabiques de yeso nuevos |  |  | m2 |  |  | 0
3.11 |  | Pintura sobre superficies afectadas por demoliciones y construccion de tabiques |  |  | m2 |  |  | 0
3.12 |  | Pinutra sobre elementos de carpinteria a suministrar y colocar |  |  | m2 |  |  | 0
3.13 |  | Pintura sobre paredes (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
3.14 |  | Pintura sobre cielorrasos (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
3.15 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
3.16 |  | Suministro y colocación de entrepuertas de madera |  |  | ml |  |  | 0
3.17 |  | Suministro y colocación de baldosa vinílica |  |  | m2 |  |  | 0
3.18 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
4.00 | ESCALERA DE ACCESO | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Modificación de abertura existente |  |  | global |  |  | 0
4.02 |  | Construicción de plataforma y barandas |  |  | global |  |  | 0
4.03 |  | Suministro e Instalación de plataforma elevador salva escalera |  |  | global |  |  | 0
4.04 |  | Instalación eléctrica para instalación de plataforma |  |  | ml |  |  | 0
4.05 |  | Suministro y colocación de baranda para escalera |  |  | u |  |  | 0
4.06 |  | Pintura de elementos de Herrería |  |  | global |  |  | 0
4.07 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
5.00 | OFICINA 002 | [7 empty] | 0 | 0
5.01 |  | Demoliciones en tabiques de mamposteria para abrir vanos |  |  | m3 |  |  | 0
5.02 |  | Demoliciones en tabiques de yeso para abrir vanos |  |  | m2 |  |  | 0
5.03 |  | Reparación de reovoques afectados |  |  | m2 |  |  | 0
5.04 |  | Mochetas en albañilería |  |  | ml |  |  | 0
5.05 |  | Mochetas en tabiques de yeso |  |  | ml |  |  | 0
5.06 |  | Construcción de tabiques de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
5.07 |  | Suministro y colocación de abertura de madera (C03) |  |  | u |  |  | 0
5.08 |  | Suministro y colocación de abertura de aluminio (A01) |  |  | u |  |  | 0
5.09 |  | Suministro y colocación de zócalos en tabiques a construir |  |  | ml |  |  | 0
5.10 |  | Enduido y Pintura sobre tabiques de yeso nuevos |  |  | m2 |  |  | 0
5.11 |  | Pintura sobre superficies afectadas por demoliciones y construccion de tabiques |  |  | m2 |  |  | 0
5.12 |  | Pinutra sobre elementos de carpinteria a suministrar y colcoar |  |  | m2 |  |  | 0
5.13 |  | Pintura sobre paredes (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
5.14 |  | Pintura sobre cielorrasos (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
5.15 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
5.16 |  | Suministro y colocación de entrepuertas de madera |  |  | ml |  |  | 0
5.17 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
6.00 | OFICINA 107 | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | Cierre inferior de escalera existente (MDF) |  |  | global |  |  | 0
6.02 |  | Cierre lateral de escalera existente (yeso) |  |  | global |  |  | 0
6.03 |  | Suministro y colocación de placar C05 |  |  | u |  |  | 0
6.04 |  | Suministro y colocación de placar C06 |  |  | u |  |  | 0
6.05 |  | Suministro y colocación de abertura C04 |  |  | u |  |  | 0
6.06 |  | Cierre superior en policarbonato albeolar ( incluye perfiles de aluminio) |  |  | global |  |  | 0
6.07 |  | Enduido y Pintura sobre cerramientos de yeso nuevos |  |  | m2 |  |  | 0
6.08 |  | Pinutra sobre elementos de carpinteria a suministrar y colcoar |  |  | m2 |  |  | 0
6.09 |  | Pintura sobre paredes (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
6.10 |  | Pintura sobre cielorrasos (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
6.11 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
6.12 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
7.00 | OFICINA 111 bis | [7 empty] | 0 | 0
7.01 |  | Desmonte de tabique de yeso |  |  | global |  |  | 0
7.02 |  | Demolición de tabique de mamposteria |  |  | global |  |  | 0
7.03 |  | Desmantelamiento de carpinteria existente |  |  | global |  |  | 0
7.04 |  | Reparación de reovoques afectados |  |  | global |  |  | 0
7.05 |  | Pintura sobre superficies afectadas por demoliciones |  |  | m2 |  |  | 0
7.06 |  | Suministro y colcoación de entrepuerta de madera |  |  | ml |  |  | 0
7.07 |  | Pintura sobre paredes (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
7.08 |  | Pintura sobre cielorrasos (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
7.09 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente (toda la oficina) |  |  | m2 |  |  | 0
7.10 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
8.00 | SALA MULTIUSO (planta Baja) | [7 empty] | 0 | 0
8.01 |  | Desmonte de equipamiento de jardín y retiro de piedra partida |  |  | global |  |  | 0
8.02 |  | Contrapiso |  |  | m2 |  |  | 0
8.03 |  | Tabiques de yeso |  |  | global |  |  | 0
8.04 |  | Cielorraso de yeso |  |  | global |  |  | 0
8.05 |  | Pavimentos |  |  | m2 |  |  | 0
8.06 |  | Suministro y colcoación de entrepuerta de madera |  |  | ml |  |  | 0
8.07 |  | Suministro y colcoación de abertura C06 |  |  | u |  |  | 0
8.08 |  | Suministro y colcoación de abertura C07 |  |  | u |  |  | 0
8.09 |  | Suministro y colocación de zócalos |  |  | mml |  |  | 0
8.10 |  | Pintura sobre paredes |  |  | m2 |  |  | 0
8.11 |  | Pintura sobre cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
8.12 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente |  |  | m2 |  |  | 0
8.13 |  | Instalación eléctrica |  |  | global |  |  | 0
8.14 |  | Instalación sanitaria (desague Aire Acondicionado) |  |  | global |  |  | 0
8.15 |  | Suministro e Instalación Equipo de Aire Acondicionado |  |  | global |  |  | 0
8.16 |  | Vinilos |  |  | m2 |  |  | 0
8.17 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
9.00 | ARCHIVO (Primer Piso) | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Desmonte de barandas existentes |  |  | global |  |  | 0
9.02 |  | Construcción de entrepiso de hormigó prefabricado |  |  | m2 |  |  | 0
9.03 |  | Tabiques de yeso |  |  | global |  |  | 0
9.04 |  | Pavimentos |  |  | global |  |  | 0
9.05 |  | Suministro y colcoación de entrepuerta de madera |  |  | ml |  |  | 0
9.06 |  | Suministro y colcoación de abertura C06 |  |  | u |  |  | 0
9.07 |  | Suministro y colocación de zócalos |  |  | mml |  |  | 0
9.08 |  | Pintura sobre paredes |  |  | m2 |  |  | 0
9.09 |  | Pintura sobre cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
9.10 |  | Pintura sobre elementos de carpinteria y herreria existente |  |  | m2 |  |  | 0
9.11 |  | Instalación eléctrica |  |  | global |  |  | 0
9.12 |  | Entrepiso metálico |  |  | global |  |  | 0
9.13 |  | Suministro y colocación de vidrio opalina |  |  | m2 |  |  | 0
9.14 |  | Otros |  |  | global |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
B | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
[12 empty] | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS: | NOTAS:
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN de la OFERTA
| EMPRESA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LLAMADO: | LLAMADO: | 0
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS | [6 empty] | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [6 empty] | 0 |  | 0
2.00 | OFICINA 012 | [6 empty] | 0 |  | 0
3.00 | OFICINA 001 | [6 empty] | 0 |  | 0
4.00 | ESCALERA DE ACCESO | [6 empty] | 0 |  | 0
5.00 | OFICINA 002 | [6 empty] | 0 |  | 0
6.00 | OFICINA 107 | [6 empty] | 0 |  | 0
7.00 | OFICINA 111 bis | [6 empty] | 0 |  | 0
8.00 | SALA MULTIUSO (planta Baja) | [6 empty] | 0 |  | 0
9.00 | ARCHIVO (Primer Piso) | [6 empty] | 0 |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [6 empty] | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA | [6 empty] | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | IVA 22% | [5 empty] | 0
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [6 empty] | 0

## Hoja1
EMPRESA | LLAMADO
DIRECCIÓN:
SERVICIO:
RUBRO | Nº LÁMINAS
ARQUITECTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
SANITARIA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ELÉCTRICA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ESTRUCTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
AGRIMENSURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
TÉCNICO REGISTRADO ANTE D.N.B.
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA