## PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
Modalidad |  | :"LICITACION ABREVIADA"
Obra |  | :ACONDICIONAMIENTO PARCIAL Y AMPLIACIÓN CED MERCEDES
Fecha |  | : JUNIO 2018
Dirección |  | : 18 DE JULIO S/N Y JOSÉ E. RODÓ-MERCEDES-SORIANO
Arquitecta/o |  | : ARQ.JUAN PABLO LESCANO-AY. DE ARQ. LEONARDO PENNI
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos | [6 empty] | (agregar o quitar meses)
[12 empty] | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Demolición de murete existente |  |  | m3 |  |  | 0
2.02 |  | Demolición de mesada en kitchenette |  |  | m3 |  |  | 0
2.03 |  | Picado de revestimientos de baño existente |  |  | m3 |  |  | 0
2.04 |  | Retiro de cubierta liviana existente |  |  | m2 |  |  | 0
2.05 |  | Retiro de cielorraso existente |  |  | m2 |  |  | 0
2.06 |  | Retiro de pavimentos y aberturas indicadas |  |  | m2 |  |  | 0
3.00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Desmonte con retiro |  |  | m3 |  |  | 0
3.02 |  | Excavaciones para cimentación nueva |  |  | m3 |  |  | 0
3.03 |  | Excavaciones para nueva instalación sanitaria y eléctrica |  |  | m3 |  |  | 0
4.00 | HORMIGON ARMADO | [7 empty] | 0 | 0
4.01 | Fundación | Fundación de la ampliación |  |  | m3 |  |  | 0
4.02 | Losas | Losa sobre pasiva de circulación |  |  | m2 |  |  | 0
4.03 |  | Bancos de hormigón |  |  | m2 |  |  | 0
4.04 | Pilares y vigas | Pilares |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.1 |  | Vigas |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.2 |  | Antepechos |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.3 |  | Dinteles |  |  | m2 |  |  | 0
5.00 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
5.01 | Porcelanato gris 60X60 | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
5.01.1 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
5.02 | Microcemento alisado sobre contrapiso |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.03 | Alisado de arena y portland sobre contrapiso |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.04 | Baldosas de goma para exterior | Suministro y colocación |  |  | m2 |  |  | 0
6.00 | REVOQUES | [7 empty] | 0 | 0
6.01 | Revoque interior 2 capas |  |  |  | m2 |  |  | 0
6.02 | Revoque exterior 3 capas (igualar al existente) |  |  |  | m2 |  |  | 0
7.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
7,01,1 |  | Suministro de Ceramicas 30 x 60 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,2 |  | Colocación de Ceramicas 30 x 60 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,3 |  | Suministro de pastillas cerámicas 11 x 11 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,4 |  | Colocación de pastillas cerámcas 11 x 11 |  |  | m2 |  |  | 0
8.00 | ESCALONES | [7 empty] | 0 | 0
8.01.1 | De Arena y Portland fret. | Escalones |  |  | ml |  |  | 0
8.01.2 | De Hierro | Nariz de hierro ángulo perimetral |  |  | ml |  |  | 0
9.00 | MUROS | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Muros de bloques |  |  | m2 |  |  | 0
9.02 |  | Aplacado de yeso con aislación de lana de vidrio |  |  | m2 |  |  | 0
10.00 | CUBIERTAS LIVIANAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
10.01 | Cubierta Nueva | Paneles de Poliestireno Alta Densidad "Tipo Isodec" e=10 cm |  |  | m2 |  |  | 0
10.02 | Canalones de chapa | Suministro de canalones de chapa |  |  | m |  |  | 0
10.03 |  | Colocacion de canalones de chapa |  |  | m |  |  | 0
10.04 | Babetas de protección | Suministro de babetas |  |  | m |  |  | 0
11.00 | CIELORRASO | [7 empty] | 0 | 0
11.01 |  | De placa de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
12.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0
12.01 | Amures
12.02 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0
12.03 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0
12.04 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0
12.05 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0
13.00 | ESPACIO EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
13.01 |  | Plantación de arbóles |  |  | u |  |  | 0
13.02 |  | Caminería de hormigón |  |  | m2 |  |  | 0
13.03 |  | Reparación de juegos existentes |  |  | u |  |  | 0
13.04 |  | Panes de pasto |  |  | m2 |  |  | 0
13.05 |  | Piedra partida color blanco |  |  | m3 |  |  | 0
14.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
14.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0
14.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [7 empty] | 0 | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
1.01 | Mesadas | Tipos segun planillas/memoria
1.01.1 |  | Suministro de mesada G01 |  |  | u |  |  | 0
1.01.2 |  | Colocación de mesada G01 |  |  | u |  |  | 0
1.02 | Entrepuertas | Tipos segun planillas/memoria
1.02.1 |  | G02 |  |  | u |  |  | 0
1.02.2 |  | G03 |  |  | u |  |  | 0
1.02.3 |  | G04 |  |  | u |  |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0
2.01 | Desagües Exteriores
2.01.1 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0
2.01.2 |  | Reforma de Camara de inspección de 40x40 existente, haciendola de 60x60 |  |  | u |  |  | 0
2.01.3 |  | Camaras de inspeccion 60x60 |  |  | u |  |  | 0
2.01.4 |  | Boca de desague 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0
2.01.5 |  | Interceptor de grasa UNIT 165/83 TR |  |  | u |  |  | 0
2.01.6 |  | Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
2.01.7 |  | Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
2.01.8 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.02 | Desagues Pluviales
2.02.1 |  | Columnas de desagues pluviales PVC |  |  | u |  |  | 0
2.02.2 |  | Tramos de desagues pluviales |  |  | u |  |  | 0
2.03 | Desagues Interiores
2.03.1 |  | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0
2.03.2 |  | Desagues secundarios baños |  |  | u |  |  | 0
2.03.3 |  | Desagues secundarios de cocina |  |  | u |  |  | 0
2.03.4 |  | Desagues de piso en locales, placares etc. donde se instalan calentadores de agua |  |  | u |  |  | 0
2.03.5 |  | Desagues en unidades interiores y exteriores de Aire Acondionado |  |  | u |  |  | 0
2.03.6 |  | Prueba Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.03.7 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.04 | Sifones
2.04.1 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Valvulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bachas, hechos en obra c/piezas de PVC 40 |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Tapas de PVC para protección de las bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0
2.05 | Abastecimiento
2.05.1 |  | Polipropileno termofusionado, toda cañeria embutida o enterrada |  |  | ml |  |  | 0
2.05.2 |  | Cañeria desde medidor de OSE |  |  | ml |  |  | 0
2.05.3 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
2.05.4 |  | Depósito de reserva 600 litros(en caso de que el caudal en uso simultáneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0
2.05.5 |  | Doble equipo de bombeo con rotación automatizada(en caso de que el caudal en uso simultáneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0
2.06 | Distribución Interna
2.06.1 |  | En Polipropileno termofusionado Baños |  |  | u |  |  | 0
2.06.2 |  | En Polipropileno termofusionado en Kitchenette |  |  | u |  |  | 0
2.06.3 |  | En Polipropileno termofusionado Patios |  |  | u |  |  | 0
2.06.4 |  | Tapas y Tapones de PPL para protección de terminales de distribución |  |  | u |  |  | 0
2.06.5 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
2.06.6 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.07 | Aparatos Sanitarios
2.07.1 |  | Inodoro Nordico o Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
2.07.2 |  | Lavatorio c/Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
2.07.3 |  | Cisterna exterior Magya de Palanca c/accesorios de bronce |  |  | u |  |  | 0
2.08 | Griferías y Canillas de primera calidad
2.08.1 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional, FAS,DOCOL |  |  | u |  |  | 0
2.08.2 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS,DOCOL |  |  | u |  |  | 0
2.08.3 |  | Canillas de Servicio en baños |  |  | u |  |  | 0
2.08.4 |  | Canillas de Patio |  |  | u |  |  | 0
2.09 | Calentadores de agua
2.09.1 |  | Calentadores de agua eléctricos 110 litrosc/u |  |  | u |  |  | 0
2.10 | Accesorios
2.10.1 |  | Percheros(dos por duchero) |  |  | u |  |  | 0
2.10.2 |  | Portarrollos(uno por inodoro) |  |  | u |  |  | 0
2.10.3 |  | Portacepillo y portavaso (2c/lavatorio) |  |  | u |  |  | 0
2.10.4 |  | Jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha) |  |  | u |  |  | 0
2.10.5 |  | toallero de barrote (metálico) |  |  | u |  |  | 0
2.10.6 |  | toallero de aro(metálico) |  |  | u |  |  | 0
2.10.7 |  | tapas para inodor, en plástico reforzado |  |  | u |  |  | 0
3.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Obra de enlace con red de UTE |  |  | u |  |  | 0
3.02 |  | Suministro e instalación de tablero general de derivaciones (con protecciones eléctricas) |  |  | u |  |  | 0
3.03 |  | Suministro e instalación de tablero general de circuitos (con protecciones eléctricas) |  |  | u |  |  | 0
3.04 |  | Suministro e instalación de materiales por puesta |  |  | u |  |  | 0
4.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Canalización para puestos de teléfono, datos |  |  | u |  |  | 0
4.02 |  | Enhebrados de puestos de teléfono, datos |  |  | u |  |  | 0
4.03 |  | Suministro e instalación de módulos y plaquetas de puestas de datos |  |  | u |  |  | 0
4.04 |  | Suminstro e instalación de cableado de UTP |  |  | u |  |  | 0
5.00 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0
5.01 | Aire acondicionado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
5.01.1 |  | AA 9000 BTU |  |  | u |  |  | 0
5.02 | Luminarias | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
5.02.1 |  | L01 |  |  | u |  |  | 0
5.02.2 |  | L02 |  |  | u |  |  | 0
5.02.3 |  | L03 |  |  | u |  |  | 0
5.02.4 |  | L04 |  |  | u |  |  | 0
5.02.5 |  | L05 |  |  | u |  |  | 0
5.02.6 |  | L06 |  |  | u |  |  | 0
5.02.7 |  | L07 |  |  | u |  |  | 0
5.02.8 |  | Luz de emergencia LED (homologada por bomberos) |  |  | u |  |  | 0
5.03 | Extractores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
5.03.1 |  | E1 |  |  | u |  |  | 0
6.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
6.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
6.01.1 |  | H01 |  |  | u |  |  | 0
6.01.2 |  | H02 |  |  | u |  |  | 0
6.01.3 |  | H03 |  |  | u |  |  | 0
6.01.4 |  | H04 |  |  | u |  |  | 0
6.01.5 |  | H05 |  |  | u |  |  | 0
6.01.6 |  | H06 |  |  | u |  |  | 0
6.01.7 |  | H07 |  |  | u |  |  | 0
6.01.8 |  | H08 |  |  | u |  |  | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
7.01 | Puertas,equipamientos,placares | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
7.01.1 |  | C01 |  |  | u |  |  | 0
7.01.2 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
8.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
8.01.1 |  | AL01 |  |  | u |  |  | 0
8.01.2 |  | AL02 |  |  | u |  |  | 0
8.01.3 |  | AL03 |  |  | u |  |  | 0
8.01.4 |  | AL04 |  |  | u |  |  | 0
8.01.5 |  | AL05 |  |  | u |  |  | 0
8.01.6 |  | AL06 |  |  | u |  |  | 0
9.00 | CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Ai01 |  |  | u |  |  | 0
10.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
10.01 | Enduido
10.01.1 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0
10.02 | Muros y Cielorrasos
10.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.2 |  | Al agua en Paramentos |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.3 |  | Latex Acrilica |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.4 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0
10.03 | Hierro
10.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0
10.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0
11.00 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y VINILOS | [7 empty] | 0 | 0
11.01 | Laminado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
11,01,1 |  | Laminado 3 +3 |  |  | m2 |  |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
C | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
[12 empty] | NOTAS: | se debe representar el avance de obra previsto en % y barras; las inversiones mensuales en $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN de la OFERTA
| EMPRESA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LLAMADO: | LLAMADO: | 0
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS | [6 empty] | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [6 empty] | 0 |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [6 empty] | 0 |  | 0
3.00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 0 |  | 0
4.00 | HORMIGON ARMADO | [6 empty] | 0 |  | 0
5.00 | PAVIMENTOS | [6 empty] | 0 |  | 0
6.00 | REVOQUES | [6 empty] | 0 |  | 0
7.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS | [6 empty] | 0 |  | 0
8.00 | ESCALONES | [6 empty] | 0 |  | 0
9.00 | MUROS | [6 empty] | 0 |  | 0
10.00 | CUBIERTAS LIVIANAS | [6 empty] | 0 |  | 0
11.00 | CELORRASO | [6 empty] | 0 |  | 0
12.00 | VARIOS | [6 empty] | 0 |  | 0
13.00 | ESPACIO EXTERIORES | [6 empty] | 0 |  | 0
14.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [6 empty] | 0 |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [6 empty] | 0 |  | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS | [6 empty] | 0 |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [6 empty] | 0 |  | 0
3.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 0 |  | 0
4.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [6 empty] | 0 |  | 0
5.00 | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 0 |  | 0
6.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO | [6 empty] | 0 |  | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN MADERA | [6 empty] | 0 |  | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO | [6 empty] | 0 |  | 0
10.00 | PINTURAS | [6 empty] | 0 |  | 0
11.00 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y VINILOS | [6 empty] | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS | [6 empty] | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA | [6 empty] | 0 |  | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | IVA 22% | [5 empty] | 0
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [6 empty] | 0

## PLANILLA MEDICIÓN AVANCE OBRA
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [9 empty] | PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA |  |  |  | mes:
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | TOTAL
[11 empty] | ANTERIOR % | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | RUBRO MES
[11 empty] | (acumulado) | % | % | $ | $
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Demolición de murete existente |  |  | m3 |  |  | 0
2.02 |  | Demolición de mesada en kitchenette |  |  | m3 |  |  | 0
2.03 |  | Picado de revestimientos de baño existente |  |  | m3 |  |  | 0
2.04 |  | Retiro de cubierta liviana existente |  |  | m2 |  |  | 0
2.05 |  | Retiro de cielorraso existente |  |  | m2 |  |  | 0
2.06 |  | Retiro de pavimentos y aberturas indicadas |  |  | m2 |  |  | 0
3.00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Desmonte con retiro |  |  | m3 |  |  | 0
3.02 |  | Excavaciones para cimentación nueva |  |  | m3 |  |  | 0
3.03 |  | Excavaciones para nueva instalación sanitaria y eléctrica |  |  | m3 |  |  | 0
4.00 | HORMIGON ARMADO | [7 empty] | 0 | 0
4.01 | Fundación | Fundación de la ampliación |  |  | m3 |  |  | 0
4.02 | Losas | Losa sobre pasiva de circulación |  |  | m2 |  |  | 0
4.03 |  | Bancos de hormigón |  |  | m2 |  |  | 0
4.04 | Pilares y vigas | Pilares |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.1 |  | Vigas |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.2 |  | Antepechos |  |  | m2 |  |  | 0
4.04.3 |  | Dinteles |  |  | m2 |  |  | 0
5.00 | PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 | 0
5.01 | Porcelanato gris 60X60 | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
5.01.1 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
5.02 | Microcemento alisado sobre contrapiso |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.03 | Alisado de arena y portland sobre contrapiso |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.04 | Baldosas de goma para exterior | Suministro y colocación |  |  | m2 |  |  | 0
6.00 | REVOQUES | [7 empty] | 0 | 0
6.01 | Revoque interior 2 capas |  |  |  | m2 |  |  | 0
6.02 | Revoque exterior 3 capas (igualar al existente) |  |  |  | m2 |  |  | 0
7.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS | [7 empty] | 0 | 0
7,01,1 |  | Suministro de Ceramicas 30 x 60 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,2 |  | Colocación de Ceramicas 30 x 60 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,3 |  | Suministro de pastillas cerámicas 11 x 11 |  |  | m2 |  |  | 0
7,01,4 |  | Colocación de pastillas cerámcas 11 x 11 |  |  | m2 |  |  | 0
8.00 | ESCALONES | [7 empty] | 0 | 0
8.01.1 | De Arena y Portland fret. | Escalones |  |  | ml |  |  | 0
8.01.2 | De Hierro | Nariz de hierro ángulo perimetral |  |  | ml |  |  | 0
9.00 | MUROS | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Muros de bloques |  |  | m2 |  |  | 0
9.02 |  | Aplacado de yeso con aislación de lana de vidrio |  |  | m2 |  |  | 0
10.00 | CUBIERTAS LIVIANAS | [7 empty] | 0 | 0
10.01 | Cubierta Nueva | Paneles de Poliestireno Alta Densidad "Tipo Isodec" e=10 cm |  |  | m2 |  |  | 0
10.02 | Canalones de chapa | Suministro de canalones de chapa |  |  | m |  |  | 0
10.03 |  | Colocacion de canalones de chapa |  |  | m |  |  | 0
10.04 | Babetas de protección | Suministro de babetas |  |  | m |  |  | 0
11.00 | CIELORRASO | [7 empty] | 0 | 0
11.01 |  | De placa de yeso |  |  | m2 |  |  | 0
12.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0
12.01 | Amures
12.02 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0
12.03 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0
12.04 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0
12.05 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0
13.00 | ESPACIO EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
13.01 |  | Plantación de arbóles |  |  | u |  |  | 0
13.02 |  | Caminería de hormigón |  |  | m2 |  |  | 0
13.03 |  | Reparación de juegos existentes |  |  | u |  |  | 0
13.04 |  | Panes de pasto |  |  | m2 |  |  | 0
13.05 |  | Piedra partida color blanco |  |  | m3 |  |  | 0
14.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
14.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0
14.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [7 empty] | 0 | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS | [7 empty] | 0 | 0
1.01 | Mesadas | Tipos segun planillas/memoria
1.01.1 |  | Suministro de mesada G01 |  |  | u |  |  | 0
1.01.2 |  | Colocación de mesada G01 |  |  | u |  |  | 0
1.02 | Entrepuertas | Tipos segun planillas/memoria
1.02.1 |  | G02 |  |  | u |  |  | 0
1.02.2 |  | G03 |  |  | u |  |  | 0
1.02.3 |  | G04 |  |  | u |  |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0
2.01 | Desagües Exteriores
2.01.1 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0
2.01.2 |  | Reforma de Camara de inspección de 40x40 existente, haciendola de 60x60 |  |  | u |  |  | 0
2.01.3 |  | Camaras de inspeccion 60x60 |  |  | u |  |  | 0
2.01.4 |  | Boca de desague 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0
2.01.5 |  | Interceptor de grasa UNIT 165/83 TR |  |  | u |  |  | 0
2.01.6 |  | Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
2.01.7 |  | Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
2.01.8 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.02 | Desagues Pluviales
2.02.1 |  | Columnas de desagues pluviales PVC |  |  | u |  |  | 0
2.02.2 |  | Tramos de desagues pluviales |  |  | u |  |  | 0
2.03 | Desagues Interiores
2.03.1 |  | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0
2.03.2 |  | Desagues secundarios baños |  |  | u |  |  | 0
2.03.3 |  | Desagues secundarios de cocina |  |  | u |  |  | 0
2.03.4 |  | Desagues de piso en locales, placares etc. donde se instalan calentadores de agua |  |  | u |  |  | 0
2.03.5 |  | Desagues en unidades interiores y exteriores de Aire Acondionado |  |  | u |  |  | 0
2.03.6 |  | Prueba Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.03.7 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.04 | Sifones
2.04.1 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Valvulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bachas, hechos en obra c/piezas de PVC 40 |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco |  |  | u |  |  | 0
2.04.1 |  | Tapas de PVC para protección de las bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0
2.05 | Abastecimiento
2.05.1 |  | Polipropileno termofusionado, toda cañeria embutida o enterrada |  |  | ml |  |  | 0
2.05.2 |  | Cañeria desde medidor de OSE |  |  | ml |  |  | 0
2.05.3 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
2.05.4 |  | Depósito de reserva 600 litros(en caso de que el caudal en uso simultáneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0
2.05.5 |  | Doble equipo de bombeo con rotación automatizada(en caso de que el caudal en uso simultáneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0
2.06 | Distribución Interna
2.06.1 |  | En Polipropileno termofusionado Baños |  |  | u |  |  | 0
2.06.2 |  | En Polipropileno termofusionado en Kitchenette |  |  | u |  |  | 0
2.06.3 |  | En Polipropileno termofusionado Patios |  |  | u |  |  | 0
2.06.4 |  | Tapas y Tapones de PPL para protección de terminales de distribución |  |  | u |  |  | 0
2.06.5 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
2.06.6 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.07 | Aparatos Sanitarios
2.07.1 |  | Inodoro Nordico o Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
2.07.2 |  | Lavatorio c/Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
2.07.3 |  | Cisterna exterior Magya de Palanca c/accesorios de bronce |  |  | u |  |  | 0
2.08 | Griferías y Canillas de primera calidad
2.08.1 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional, FAS,DOCOL |  |  | u |  |  | 0
2.08.2 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS,DOCOL |  |  | u |  |  | 0
2.08.3 |  | Canillas de Servicio en baños |  |  | u |  |  | 0
2.08.4 |  | Canillas de Patio |  |  | u |  |  | 0
2.09 | Calentadores de agua
2.09.1 |  | Calentadores de agua eléctricos 110 litrosc/u |  |  | u |  |  | 0
2.10 | Accesorios
2.10.1 |  | Percheros(dos por duchero) |  |  | u |  |  | 0
2.10.2 |  | Portarrollos(uno por inodoro) |  |  | u |  |  | 0
2.10.3 |  | Portacepillo y portavaso (2c/lavatorio) |  |  | u |  |  | 0
2.10.4 |  | Jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha) |  |  | u |  |  | 0
2.10.5 |  | toallero de barrote (metálico) |  |  | u |  |  | 0
2.10.6 |  | toallero de aro(metálico) |  |  | u |  |  | 0
2.10.7 |  | tapas para inodor, en plástico reforzado |  |  | u |  |  | 0
3.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Obra de enlace con red de UTE |  |  | u |  |  | 0
3.02 |  | Suministro e instalación de tablero general de derivaciones (con protecciones eléctricas) |  |  | u |  |  | 0
3.03 |  | Suministro e instalación de tablero general de circuitos (con protecciones eléctricas) |  |  | u |  |  | 0
3.04 |  | Suministro e instalación de materiales por puesta |  |  | u |  |  | 0
4.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Canalización para puestos de teléfono, datos |  |  | u |  |  | 0
4.02 |  | Enhebrados de puestos de teléfono, datos |  |  | u |  |  | 0
4.03 |  | Suministro e instalación de módulos y plaquetas de puestas de datos |  |  | u |  |  | 0
4.04 |  | Suminstro e instalación de cableado de UTP |  |  | u |  |  | 0
5.00 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0
5.01 | Aire acondicionado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
5.01.1 |  | AA 9000 BTU |  |  | u |  |  | 0
5.02 | Luminarias | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
5.02.1 |  | L01 |  |  | u |  |  | 0
5.02.2 |  | L02 |  |  | u |  |  | 0
5.02.3 |  | L03 |  |  | u |  |  | 0
5.02.4 |  | L04 |  |  | u |  |  | 0
5.02.5 |  | L05 |  |  | u |  |  | 0
5.02.6 |  | L06 |  |  | u |  |  | 0
5.02.7 |  | L07 |  |  | u |  |  | 0
5.02.8 |  | Luz de emergencia LED (homologada por bomberos) |  |  | u |  |  | 0
5.03 | Extractores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0
6.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
6.01.1 |  | H01 |  |  | u |  |  | 0
6.01.2 |  | H02 |  |  | u |  |  | 0
6.01.3 |  | H03 |  |  | u |  |  | 0
6.01.4 |  | H04 |  |  | u |  |  | 0
6.01.5 |  | H05 |  |  | u |  |  | 0
6.01.6 |  | H06 |  |  | u |  |  | 0
6.01.7 |  | H07 |  |  | u |  |  | 0
6.01.8 |  | H08 |  |  | u |  |  | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN MADERA | [7 empty] | 0 | 0
7.01 | Puertas,equipamientos,placares | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
7.01.1 |  | C01 |  |  | u |  |  | 0
7.01.2 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO | [7 empty] | 0 | 0
8.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
8.01.1 |  | AL01 |  |  | u |  |  | 0
8.01.2 |  | AL02 |  |  | u |  |  | 0
8.01.3 |  | AL03 |  |  | u |  |  | 0
8.01.4 |  | AL04 |  |  | u |  |  | 0
8.01.5 |  | AL05 |  |  | u |  |  | 0
8.01.6 |  | AL06 |  |  | u |  |  | 0
9.00 | CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Ai01 |  |  | u |  |  | 0
10.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
10.01 | Enduido
10.01.1 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0
10.02 | Muros y Cielorrasos
10.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.2 |  | Al agua en Paramentos |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.3 |  | Latex Acrilica |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.4 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0
10.03 | Hierro
10.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0
10.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0
11.00 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y VINILOS | [7 empty] | 0 | 0
11.01 | Laminado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
11,01,1 |  | Laminado 3 +3 |  |  | m2 |  |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
C | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
C | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
D | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IVA 22% | 0
E | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## Hoja1
EMPRESA | LLAMADO
DIRECCIÓN:
SERVICIO:
RUBRO | Nº LÁMINAS
ARQUITECTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
SANITARIA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ELÉCTRICA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ESTRUCTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
AGRIMENSURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
TÉCNICO REGISTRADO ANTE D.N.B.
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA