## PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
ANEXO III
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO HOGAR ADOLESCENTES CEIF
Dirección |  | : Uruguayana 3133, MONTEVIDEO
Fecha |  | : JULIO 2018
Arquitectos |  | : César Padilla Larrategui – Fabiana Ursic
Técnicos |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos – Karina Lasso Cecilia Pérez – Natalia Cascallares
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos
[12 empty] | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6
A | OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.01 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.03 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0
1.04 |  | Extracción de árboles |  |  | global |  |  | 0
1.05 |  | Limpieza del terreno |  |  | global |  |  | 0
1.06 |  | Cercado del predio |  |  | global |  |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0
2.02 |  | Demoliciones de losas |  |  | m3 |  |  | 0
2.03 |  | Demolicion de estructuras de H.A. |  |  | m3 |  |  | 0
2.04 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0
2.05 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0
2.06 |  | Retiro de revestimientos de pared |  |  | m2 |  |  | 0
2.07 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0
2.08 |  | Desmantelamiento cubierta bovedilla |  |  | m2 |  |  | 0
2.09 |  | Desmantelamiento cielorrasos y molduras |  |  | m2 |  |  | 0
2.1 |  | Retiro de pisos |  |  | m2 |  |  | 0
2.11 |  | Retiro de claraboya |  |  | m2 |  |  | 0
2.12 |  | Retiro de caseta de seguridad |  |  | m2 |  |  | 0
2.13 |  | Retiro de rejas y cercos en azotea y medianeras |  |  | m2 |  |  | 0
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Desmontes con retiro |  |  | m3 |  |  | 0
3.02 |  | Rellenos con aportes |  |  | m3 |  |  | 0
3.03 |  | Excavaciones para cimientos y sanitaria |  |  | m3 |  |  | 0
4 | CIMENTACIÓN DE H.A. | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Patines |  |  | m3 |  |  | 0
4.02 |  | Viga de cimentación |  |  | m3 |  |  | 0
4.03 |  | Riostras |  |  | m3 |  |  | 0
4.04 |  | Plateas |  |  | m3 |  |  | 0
4.05 |  | Descalce de vigas de fundación |  |  | m3 |  |  | 0
5 | PILARES Y VIGAS H.A. | [7 empty] | 0 | 0
5.01 |  | Pilares de Fundación |  |  | m3 |  |  | 0
5.02 |  | Pilares |  |  | m3 |  |  | 0
5.03 |  | Pilares de traba |  |  | m3 |  |  | 0
5.04 |  | Vigas |  |  | m3 |  |  | 0
5.05 |  | Antepechos |  |  | m3 |  |  | 0
5.06 |  | Carreras |  |  | m3 |  |  | 0
5.07 |  | Dinteles |  |  | m3 |  |  | 0
6 | LOSAS H.A. | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | Losas |  |  | m3 |  |  | 0
6.02 |  | Losas para mesadas |  |  | m3 |  |  | 0
6.03 |  | Losa de bancos en espacios exteriores |  |  | m3 |  |  | 0
6.04 |  | Base para calentadores solares |  |  | u |  |  | 0
7 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES | [7 empty] | 0 | 0
7.01 | Muro tipo 1 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0
7.02 | Muro tipo 2 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0
7.03 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0
7.04 | Muro tipo 3 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0
7.05 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0
7.06 | Muro tipo 4 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0
7.07 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0
8 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
8.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0
8.02 |  | En cielorraso 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0
8.03 |  | Reparaciones |  |  | m2 |  |  | 0
9 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
9.01 |  | En paramentos 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0
9.02 |  | Arena y portland pretiles |  |  | m2 |  |  | 0
9.03 |  | Reparaciones |  |  | m2 |  |  | 0
9.04 |  | Reparación de revoque en medianera lindera |  |  | m2 |  |  | 0
10 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 | 0
10.01 | Sobre tierra | Hormigón armado exterior |  |  | m2 |  |  | 0
10.02 |  | Hormigón armado interior |  |  | m2 |  |  | 0
10.03 |  | Exterior común (balasto en vereda) |  |  | m2 |  |  | 0
10.04 | Sobre losa | De arena y Portland |  |  | m2 |  |  | 0
11 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
11.01 | Hormigón | Baldosa de Hormigon 40x40 |  |  | m2 |  |  | 0
11.02 |  | Colocación de baldosa de Hormigón |  |  | m2 |  |  | 0
11.03 |  | Zócalos de hormigón |  |  | ml |  |  | 0
11.04 |  | Colocación de zócalos de hormigón |  |  | m |  |  | 0
11.05 |  | Baldosa de Vereda |  |  | m2 |  |  | 0
11.06 |  | Colocación de baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0
11.06 | Existentes | Retiro de piezas calcáreas a conservar |  |  | u |  |  | 0
11.07 | Cerámica | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
11.08 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
11.09 |  | Suministro de zócalo de cerámica |  |  | m |  |  | 0
11.1 |  | Colocación de zócalo de cerámica |  |  | m |  |  | 0
11.11 | Porcelanato | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
11.12 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0
11.13 |  | Suministro de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0
11.14 |  | Colocación de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0
11.15 | Madera (local 07) | Acondicionamiento y Reparación de estructura |  |  | m2 |  |  | 0
11.16 |  | Acondicionamiento y Reparación de tablas |  |  | m2 |  |  | 0
11.17 |  | Pulido e hidrolaqueado |  |  | m2 |  |  | 0
11.18 |  | Suministro de zócalo de madera |  |  | m |  |  | 0
11.19 |  | Colocación de zócalo de madera |  |  | m |  |  | 0
11.2 | Tejido de alto tránsito | Suministro de fieltro |  |  | m2 |  |  | 0
11.21 |  | Colocación de fieltro |  |  | m2 |  |  | 0
11.22 | Baldosa atérmica (bancos) | Suministro y colocación de baldosa atérmica, canto redondeado y nariz |  |  | m2 |  |  | 0
12 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
12.01 |  | Suministro de Porcelanato blanco |  |  | m2 |  |  | 0
12.02 |  | Colocación de Porcelanato blanco |  |  | m2 |  |  | 0
12.03 |  | Suministro de Porcelanato color |  |  | m2 |  |  | 0
12.04 |  | Colocación de Porcelanato color |  |  | m2 |  |  | 0
12.05 |  | Suministro y colocación de buña acero inox |  |  | ml |  |  | 0
12.06 |  | Suministro y colocación de Guardacantos en revoques (amurado) |  |  | u |  |  | 0
12.07 |  | Suministro y colocación de Guardacantos acero inox en baldosa (amurado) |  |  | u |  |  | 0
13 | ENTREPUERTAS, ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0
13.01 | De Granito | Umbrales |  |  | ml |  |  | 0
13.02 |  | Nariz de escalón |  |  | ml |  |  | 0
13.03 | De arena y portland | Antepechos |  |  | ml |  |  | 0
13.04 | De hormgón prefabricado | Escalones con ranuras antideslizantes y nariz |  |  | ml |  |  | 0
13.05 | De acero inoxidable | Entrepuerta perfil |  |  | ml |  |  | 0
13.06 |  | Marco de cámara y tapa |  |  | ml |  |  | 0
13.07 | De madera | Acondicionamiento y Reparación de estructura |  |  | ml |  |  | 0
13.08 |  | Acondicionamiento y Reparación de escalones |  |  | ml |  |  | 0
13.09 |  | Acondicionamiento y Reparación de barandas, zócalos y pasamanos |  |  | ml |  |  | 0
13.1 |  | Pulido e hidrolaqueado |  |  | ml |  |  | 0
14 | AISLACIÓN TÉRMICA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
14.01 | Poliestireno expandido | Placa autotrabante alta densidad, espesor mín 5cm |  |  | m2 |  |  | 0
15 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
15.01 | De Muros | De 1º Hiladas |  |  | ml |  |  | 0
15.02 |  | De Antepechos |  |  | ml |  |  | 0
15.03 |  | De humedad existente en base de muros por capilaridad |  |  | m2 |  |  | 0
15.04 |  | De fisuras en muros y revoques |  |  | m |  |  | 0
15.05 |  | Ventilación debajo de contrapiso (según detalle) |  |  | m |  |  | 0
15.06 | Azoteas tradicionales | Retiro de impermeabilización existente |  |  | m2 |  |  | 0
15.07 |  | Ejecución o corrección de pedientes |  |  | m3 |  |  | 0
15.08 |  | Alisado de arena y portland con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0
15.09 |  | Emulsión asfáltica a base de solvente |  |  | m |  |  | 0
15.1 |  | Buña para anclaje de membrana |  |  | m |  |  | 0
15.11 |  | Babetas de proteccion (30 cm.) |  |  | u |  |  | 0
15.12 |  | Embudos de bajada pluviales |  |  | m |  |  | 0
15.13 |  | Columnas de bajada pluvial |  |  | m2 |  |  | 0
15.14 |  | Suministro de membrana preelaborada con terminación de alumino gofrado |  |  | m2 |  |  | 0
15.15 |  | Colocación de membrana preelaborada |  |  | m2 |  |  | 0
15.16 |  | Pretiles y Gargantas |  |  | m2 |  |  | 0
15.17 | Prot. de Impermeab. | Suministro Losetas de arena y portland |  |  | m2 |  |  | 0
15.18 |  | Colocación Losetas de arena y portland |  |  | m2 |  |  | 0
16 | CUBIERTA LIVIANA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
16.01 |  | De poliestireno de alta densidad tipo Isodec |  |  | m2 |  |  | 0
17 | CIELORRASOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
17.01 |  | De placas de yeso tipo "Durlock" |  |  | m2 |  |  | 0
17.02 |  | Perfiles estructurales para suspender cielorraso yeso independiente del existente |  |  | U |  |  | 0
17.03 |  | Tapas de inspección de PVC 40x40cm |  |  | u |  |  | 0
18 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0
18.01 | Amures | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0
18.02 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0
18.03 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0
18.04 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0
18.05 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0
18.06 |  | Cartel de Identificación Institucional |  |  | global |  |  | 0
18.07 | Ayuda a Subcontratos | Instalación eléctrica |  |  | u |  |  | 0
18.08 |  | Instalación sanitaria |  |  | u |  |  | 0
18.09 |  | Instalación aire acondicionado |  |  | u |  |  | 0
18.1 |  | Instalación de gas |  |  | u |  |  | 0
18.11 |  | Instalación de tensiones débiles |  |  | u |  |  | 0
18.12 |  | Otros |  |  | u |  |  | 0
19 | GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
19.01 |  | Suministro y colocación de G01 nicho en baños |  |  | u |  |  | 0
19.02 |  | Suministro y colocación de mesada G02 en Cocina |  |  | u |  |  | 0
19.03 |  | Suministro y colocación de mesada G03 en Cocina |  |  | u |  |  | 0
19.04 |  | Suministro y colocación de entrepuertas interiores |  |  | u |  |  | 0
19.05 |  | Suministro y colocación de entrepuertas exteriores |  |  | u |  |  | 0
19.06 |  | Suministro y colocación de nariz en rebaje de duchas |  |  | u |  |  | 0
19.07 |  | Suministro y colocación de nariz en escalón |  |  | u |  |  | 0
20 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0
20.01 | Desagües Exteriores | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0
20.02 |  | En Ho.Fo |  |  | ml |  |  | 0
20.03 |  | Cañerias Suspendidas, fijadas con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0
20.04 |  | Restauración de Camara de inspeccion Nº 1, 110x60, c / RA, SD , TV, escalera de acceso |  |  | u |  |  | 0
20.05 |  | Camaras de inspeccion 60x110 (mas de 1m.de profund) |  |  | u |  |  | 0
20.06 |  | Camaras de inspeccion 60x110 (mayores a 1m de profund con escalones de hierro) |  |  | u |  |  | 0
20.07 |  | Camaras de inspeccion 60x60 (hasta 1m de profund) |  |  | u |  |  | 0
20.08 |  | Camaras de inspeccion 40x40 (hasta 1m de profund) |  |  | u |  |  | 0
20.09 |  | Piletas de patio 40x0 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.1 |  | Piletas de patio 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.11 |  | Piletas de patio 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.12 |  | Bocas de desagüe 20x20 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.13 |  | Bocas de desagüe 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.14 |  | Bocas de desagüe 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0
20.15 |  | Interceptor de grasa 80 litros Acero Inox, tapa de protección BERMAC o LACHS 60x60 |  |  | u |  |  | 0
20.16 |  | Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
20.17 |  | Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0
20.18 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
20.19 | Desagües Pluviales | Columnas de desagues pluviales FF 102 |  |  | u |  |  | 0
20.2 |  | Tramos de desagues pluviales |  |  | u |  |  | 0
20.21 |  | Regueras |  |  | ml |  |  | 0
20.22 | Desagües Interiores | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0
20.23 |  | Desagues Suspendidos, fijados con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0
20.24 |  | Desagues secundarios baños |  |  | u |  |  | 0
20.25 |  | Desagues secundarios y de piso en lavadero |  |  | u |  |  | 0
20.26 |  | Desagues secundarios y de piso en cocina |  |  | u |  |  | 0
20.27 |  | Desagues de piso en locales, placares etc. Donde se instalan calentadores de agua |  |  | u |  |  | 0
20.28 |  | Desagües de unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0
20.29 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
20.3 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
20.31 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u |  |  | 0
20.32 |  | Valvulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bachas, hechoe en obra c/ piezas de PVC 40 |  |  | u |  |  | 0
20.33 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco |  |  | u |  |  | 0
20.34 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0
20.35 | Abastecimiento | Acero Inoxidable, toda cañería que quede vista |  |  | ml |  |  | 0
20.36 |  | Polipropileno termofusionado, toda cañería embutida |  |  | ml |  |  | 0
20.37 |  | Cañería desde medidor de OSE a Depósitos de reserva |  |  | ml |  |  | 0
20.38 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
20.39 |  | Reubicación y acondicionamiento de depósito de reserva y su base de apoyo |  |  | u |  |  | 0
20.4 |  | Limpieza de Depósitos de reserva, terminada la obra |  |  | u |  |  | 0
20.41 |  | Deposito Superiores aprob. 1100 |  |  | u |  |  | 0
20.42 |  | Analisis de potabilidad del agua del deposito de reserva, efectuado por laboratorio habilitado al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
20.43 |  | Doble Equipo de Bombeo con rotacion automatizada ( en caso de que el caudal en uso simultaneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0
20.44 | Distribuccion Interna | En Polipropileno termofusionado Baño |  |  | u |  |  | 0
20.45 |  | En Polipropileno termofusionado Lavadero |  |  | u |  |  | 0
20.46 |  | En Polipropileno termofusionado Cocina |  |  | u |  |  | 0
20.47 |  | Tapas y Tapones de PPL para protección determinales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0
20.48 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0
20.49 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
20.5 | Aparatos y Griferías | inodoro Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
20.51 |  | Lavatorio c/ Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0
20.52 |  | Cisterna exterior Magya de Palanca c/ accesorios de bronce |  |  | u |  |  | 0
20.53 |  | Bachas en acero inoxidable |  |  | u |  |  | 0
20.54 |  | Piletón doble profundo en cocina en acero inoxidable Tramontina |  |  | u |  |  | 0
20.55 |  | Mezcladoras de cocina de pared cierre tradicional, 1 por pileta FAS, ATOMO o FIRENZE |  |  | u |  |  | 0
20.56 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional, FAS, ATOMO o FIRENZE |  |  | u |  |  | 0
20.57 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS, ATOMO O FIRENZE |  |  | u |  |  | 0
20.58 |  | Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero |  |  | u |  |  | 0
20.59 |  | Canillas de Patio y Jardines |  |  | u |  |  | 0
20.6 |  | calentadores de agua eléctricos 110 litros c/u |  |  | u |  |  | 0
20.61 |  | calentadores de agua solares 300 litros c/u (cañerías expuestas en acero inoxidable) |  |  | u |  |  | 0
20.62 | Accesorios | percheros (dos por duchero) |  |  | u |  |  | 0
20.63 |  | portarrollos (uno por inodoro) |  |  | u |  |  | 0
20.64 |  | portacepillo y portavaso (2c/lavatorio) |  |  | u |  |  | 0
20.65 |  | jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha) |  |  | u |  |  | 0
20.66 |  | tapas para inodoro, en plástico reforzado |  |  | u |  |  | 0
21 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0
21.01 |  | Extinguidores de polvo ABC (4K) |  |  | u |  |  | 0
21.02 |  | Extinguidores de polvo ABC (8K) |  |  | u |  |  | 0
21.03 |  | Luces de indicacion |  |  | u |  |  | 0
21.04 |  | Detectores de humo |  |  | u |  |  | 0
21.05 |  | Carteleria segun Normativa |  |  | u |  |  | 0
21.06 |  | Otros |  |  | u |  |  | 0
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
22.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | u |  |  | 0
22.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | u |  |  | 0
22.03 |  | Suministro e intalacion de Tablero TG |  |  | u |  |  | 0
22.04 |  | Suministro e intalacion de Tablero TA |  |  | u |  |  | 0
22.05 |  | Suministro e intalacion de Tablero TB |  |  | u |  |  | 0
22.06 |  | Suministro e intalacion de Tablero TC |  |  | u |  |  | 0
22.07 |  | Suministro e intalacion de Tablero TD |  |  | u |  |  | 0
22.08 |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra |  |  | u |  |  | 0
22.09 |  | Instalación de bateria de condensadores |  |  | u |  |  | 0
22.1 |  | Suministro e instalacion de descargadores atmosfericos |  |  | u |  |  | 0
22.11 |  | Suministro e instalacion de puestas de toma corrientes |  |  | u |  |  | 0
22.12 |  | Suministro e instalacion de puestas de luces |  |  | u |  |  | 0
22.13 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para equipos aire acondicionado |  |  | u |  |  | 0
22.14 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para extractores de Aire |  |  | u |  |  | 0
22.15 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para timbres |  |  | u |  |  | 0
23 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0
23.01 |  | Acometida Antel |  |  | u |  |  | 0
23.02 |  | Acometida TV Cable |  |  | u |  |  | 0
23.03 |  | Suministro e instalacion de puesto telefónico |  |  | u |  |  | 0
23.04 |  | Suministro e instalacion de puesto datos |  |  | u |  |  | 0
23.05 |  | Suministro e instalacion de TV Cable |  |  | u |  |  | 0
23.06 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0
23.07 |  | Portero y cerrojo eléctrico |  |  | u |  |  | 0
23.08 |  | Puesta de TV |  |  | u |  |  | 0
24 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0
24.01 | Extractores de aire | Tipos según memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0
24.02 | Aire acondicionado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0
24.03 |  | AA 9000 btu |  |  | u |  |  | 0
24.04 |  | AA 12000 btu |  |  | u |  |  | 0
24.05 |  | AA 18000 btu |  |  | u |  |  | 0
24.06 |  | AA 24000 btu |  |  | u |  |  | 0
24.07 | Acero Inoxidable | Ac inox 01 - campana de cocina |  |  | u |  |  | 0
24.08 |  | Ac inox 02 - estante aéreo de cocina |  |  | u |  |  | 0
24.09 |  | Ac inox 03 - estante aéreo de cocina |  |  | u |  |  | 0
24.1 |  | Ac inox 04 - estante bajo mesada de cocina |  |  | u |  |  | 0
24.11 | Luminarias | L 01 - panel led 45w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.12 |  | L 02 - panel led 45w de adosar |  |  | u |  |  | 0
24.13 |  | L 03 - panel led 18w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.14 |  | L 04 - panel led 24w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.15 |  | L 05 - regleta led |  |  | u |  |  | 0
24.16 |  | L 06 - panel led 12w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.17 |  | L 07 - panel led 6w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.18 |  | L 08 - aplique exterior led 20w |  |  | u |  |  | 0
24.19 |  | L 09 - panel led 12w de embutir |  |  | u |  |  | 0
24.2 |  | L 10 - estanca 20w |  |  | u |  |  | 0
24.21 |  | L 11 - estanca 10w |  |  | u |  |  | 0
24.22 |  | L 12 - campana de suspender led 29w |  |  | u |  |  | 0
24.23 |  | L 13 - seguridad - cartel de salida |  |  | u |  |  | 0
24.24 |  | L 14 - seguridad - luminaria de emergencia |  |  | u |  |  | 0
24.25 | Equipamiento movil interior | Casilleros guardarropa |  |  | u |  |  | 0
24.26 | según memoria y planilla | Estanteria metalicas |  |  | u |  |  | 0
24.27 | Electrodomésticos | SMART TV LED 50 Wifi 4K HDR |  |  | u |  |  | 0
24.28 |  | Refrigerador 500 lts según memoria |  |  | u |  |  | 0
24.29 |  | Freezer según memoria |  |  | u |  |  | 0
24.3 |  | Cocina según memoria |  |  | u |  |  | 0
24.31 |  | Horno Microondas según memoria |  |  | u |  |  | 0
24.32 |  | Calentador Solar |  |  | u |  |  | 0
24.33 |  | Termotanque eléctrico 100Lts |  |  | u |  |  | 0
25 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
25.01 |  | H 01 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
25.02 |  | H 02 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
25.03 |  | H 03 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
25.04 |  | H 04 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.05 |  | H 05 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.06 |  | H 06 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.07 |  | H 07 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.08 |  | H 08 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.09 |  | H 09 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.1 |  | H 10 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.11 |  | H 11 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.12 |  | H 12 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
25.13 |  | H 13 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
25.14 |  | H 14 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0
25.15 |  | Acondicionamiento de base de tanque de agua existente |  |  | u |  |  | 0
25.16 |  | Acondicionamiento de rejas existentes |  |  | u |  |  | 0
26 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
26.01 |  | C 01 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
26.02 |  | C 02 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
26.03 |  | C 03 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
26.04 |  | C 04 - puerta doble batiente |  |  | u |  |  | 0
26.05 |  | C 05 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0
26.06 |  | C 06 - placard |  |  | u |  |  | 0
26.07 |  | C 07 - estante |  |  | u |  |  | 0
26.08 |  | C 08 - mueble bajo mesada |  |  | u |  |  | 0
26.09 |  | C 09 - pasaplatos |  |  | u |  |  | 0
26.1 |  | C 10 - estantes |  |  | u |  |  | 0
26.11 |  | C 11 - estantes |  |  | u |  |  | 0
26.12 |  | C 12 - placard |  |  | u |  |  | 0
26.13 |  | C 13 - placard |  |  | u |  |  | 0
26.14 |  | C 14 - pérgola |  |  | u |  |  | 0
26.15 |  | C 15 - estantería |  |  | u |  |  | 0
27 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
27.01 |  | AL 01 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.02 |  | AL 02 - puerta batiente doble + paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.03 |  | AL 03 - puerta batiente doble + paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.04 |  | AL 04 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.05 |  | AL 05 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.06 |  | AL 06 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.07 |  | AL 07 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.08 |  | AL 08 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.09 |  | AL 09 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.1 |  | AL 10 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.11 |  | AL 11 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.12 |  | AL 12 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0
27.13 |  | AL 13 - postigón corredizo |  |  | u |  |  | 0
27.14 |  | AL 14 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0
27.15 |  | AL 15 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0
28 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
28.01 | Enduido | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0
28.02 | Muros y Cielorrasos | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
28.03 |  | Esmalte Sintético superlavable |  |  | m2 |  |  | 0
28.04 |  | Al agua en Paramentos interiores |  |  | m2 |  |  | 0
28.05 |  | Latex Acrilica imoermeable para exteriores |  |  | m2 |  |  | 0
28.06 | Hierro y Madera | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0
28.07 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0
28.08 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0
28.09 |  | Protector para madera satinado |  |  | m2 |  |  | 0
29 | ACRILICOS | [7 empty] | 0 | 0
28.01 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | m2 |  |  | 0
30 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
30.01 |  | Recomposición de Muretes |  |  | ml |  |  | 0
30.02 |  | Escalones |  |  | ml |  |  | 0
30.03 |  | Nichos Medidores |  |  | global |  |  | 0
30.04 |  | Tierra para canteros |  |  | m3 |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
B | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
1.03 | [7 empty] | 0
1.04 | [7 empty] | 0
1.05 | [7 empty] | 0
1.06 | [7 empty] | 0
1.07 | [7 empty] | 0
1.08 | [7 empty] | 0
1.09 | [7 empty] | 0
1.10 | [7 empty] | 0
1.11 | [7 empty] | 0
1.12 | [7 empty] | 0
1.13 | [7 empty] | 0
1.14 | [7 empty] | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B ) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
[12 empty] | NOTAS: | se debe representar el avance de obra previsto en % y barras; las inversiones mensuales en $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem C : A+B).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN de la OFERTA
ANEXO IV
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO HOGAR ADOLESCENTES CEIF
Dirección |  | : Uruguayana 3133, MONTEVIDEO
Fecha |  | : JULIO 2018
Arquitectos |  | : César Padilla Larrategui – Fabiana Ursic
Técnicos |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos – Karina Lasso Cecilia Pérez – Natalia Cascallares
| EMPRESA: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LLAMADO: | #REF!
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS | [7 empty] | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | CIMENTACIÓN DE H.A. | [7 empty] | 0 |  | 0
5 | PILARES Y VIGAS H.A. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | LOSAS H.A.
7 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13.00 | ENTREPUERTAS, ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14.00 | AISLACIÓN TÉRMICA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15.00 | IMPERMEABILIZACIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16.00 | CUBIERTA LIVIANA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17.00 | CIELORRASOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19.00 | GRANITOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24.00 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26.00 | CARPINTERÍA EN MADERA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29.00 | ACRILICOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [7 empty] | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA | [7 empty] | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B ) | [9 empty] | 0
|  |  | IVA 22% | [5 empty] | 0
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0

## PLANILLA AVANCE
ANEXO V
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO HOGAR ADOLESCENTES CEIF
Dirección |  | : Uruguayana 3133, MONTEVIDEO
Fecha |  | : JULIO 2018
Arquitectos |  | : César Padilla Larrategui – Fabiana Ursic
Técnicos |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos – Karina Lasso Cecilia Pérez – Natalia Cascallares
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA |  |  |  | mes:
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos |  | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | TOTAL
[12 empty] | ANTERIOR % | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | RUBRO MES
[12 empty] | (acumulado) | % | % | $ | $
A | OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.01 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.02 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.03 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.04 |  | Extracción de árboles |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.05 |  | Limpieza del terreno |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06 |  | Cercado del predio |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.02 |  | Demoliciones de losas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.03 |  | Demolicion de estructuras de H.A. |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.04 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.05 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.06 |  | Retiro de revestimientos de pared |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.08 |  | Desmantelamiento cubierta bovedilla |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.09 |  | Desmantelamiento cielorrasos y molduras |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1 |  | Retiro de pisos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.11 |  | Retiro de claraboya |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.12 |  | Retiro de caseta de seguridad |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.13 |  | Retiro de rejas y cercos en azotea y medianeras |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.01 |  | Desmontes con retiro |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
3.02 |  | Rellenos con aportes |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
3.03 |  | Excavaciones para cimientos y sanitaria |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | CIMENTACIÓN DE H.A. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4.01 |  | Patines |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
4.02 |  | Viga de cimentación |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
4.03 |  | Riostras |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
4.04 |  | Plateas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
4.05 |  | Descalce de vigas de fundación |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | PILARES Y VIGAS H.A. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.01 |  | Pilares de Fundación |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.02 |  | Pilares |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.03 |  | Pilares de traba |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.04 |  | Vigas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.05 |  | Antepechos |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.06 |  | Carreras |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
5.07 |  | Dinteles |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | LOSAS H.A. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.01 |  | Losas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
6.02 |  | Losas para mesadas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
6.03 |  | Losa de bancos en espacios exteriores |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
6.04 |  | Base para calentadores solares |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.01 | Muro tipo 1 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.02 | Muro tipo 2 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.03 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.04 | Muro tipo 3 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.05 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.06 | Muro tipo 4 | De ceramica hueca de prensa común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
7.07 |  | De ladrillo de campo común |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
8.02 |  | En cielorraso 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
8.03 |  | Reparaciones |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9.01 |  | En paramentos 3 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
9.02 |  | Arena y portland pretiles |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
9.03 |  | Reparaciones |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
9.04 |  | Reparación de revoque en medianera lindera |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10.01 | Sobre tierra | Hormigón armado exterior |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
10.02 |  | Hormigón armado interior |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
10.03 |  | Exterior común (balasto en vereda) |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
10.04 | Sobre losa | De arena y Portland |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.01 | Hormigón | Baldosa de Hormigon 40x40 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.02 |  | Colocación de baldosa de Hormigón |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.03 |  | Zócalos de hormigón |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.04 |  | Colocación de zócalos de hormigón |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.05 |  | Baldosa de Vereda |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.06 |  | Colocación de baldosa de vereda |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.06 | Existentes | Retiro de piezas calcáreas a conservar |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.07 | Cerámica | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.08 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.09 |  | Suministro de zócalo de cerámica |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.1 |  | Colocación de zócalo de cerámica |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.11 | Porcelanato | Suministro de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.12 |  | Colocación de baldosa |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.13 |  | Suministro de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.14 |  | Colocación de zócalo de porcelanato |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.15 | Madera (local 07) | Acondicionamiento y Reparación de estructura |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.16 |  | Acondicionamiento y Reparación de tablas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.17 |  | Pulido e hidrolaqueado |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.18 |  | Suministro de zócalo de madera |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.19 |  | Colocación de zócalo de madera |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.2 | Tejido de alto tránsito | Suministro de fieltro |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.21 |  | Colocación de fieltro |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11.22 | Baldosa atérmica (bancos) | Suministro y colocación de baldosa atérmica, canto redondeado y nariz |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12.01 |  | Suministro de Porcelanato blanco |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.02 |  | Colocación de Porcelanato blanco |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.03 |  | Suministro de Porcelanato color |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.04 |  | Colocación de Porcelanato color |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.05 |  | Suministro y colocación de buña acero inox |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.06 |  | Suministro y colocación de Guardacantos en revoques (amurado) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12.07 |  | Suministro y colocación de Guardacantos acero inox en baldosa (amurado) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | ENTREPUERTAS, ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13.01 | De Granito | Umbrales |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.02 |  | Nariz de escalón |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.03 | De arena y portland | Antepechos |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.04 | De hormgón prefabricado | Escalones con ranuras antideslizantes y nariz |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.05 | De acero inoxidable | Entrepuerta perfil |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.06 |  | Marco de cámara y tapa |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.07 | De madera | Acondicionamiento y Reparación de estructura |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.08 |  | Acondicionamiento y Reparación de escalones |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.09 |  | Acondicionamiento y Reparación de barandas, zócalos y pasamanos |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13.1 |  | Pulido e hidrolaqueado |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | AISLACIÓN TÉRMICA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14.01 | Poliestireno expandido | Placa autotrabante alta densidad, espesor mín 5cm |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15.01 | De Muros | De 1º Hiladas |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.02 |  | De Antepechos |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.03 |  | De humedad existente en base de muros por capilaridad |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.04 |  | De fisuras en muros y revoques |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.05 |  | Ventilación debajo de contrapiso (según detalle) |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.06 | Azoteas tradicionales | Retiro de impermeabilización existente |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.07 |  | Ejecución o corrección de pedientes |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.08 |  | Alisado de arena y portland con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.09 |  | Emulsión asfáltica a base de solvente |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.1 |  | Buña para anclaje de membrana |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.11 |  | Babetas de proteccion (30 cm.) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.12 |  | Embudos de bajada pluviales |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.13 |  | Columnas de bajada pluvial |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.14 |  | Suministro de membrana preelaborada con terminación de alumino gofrado |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.15 |  | Colocación de membrana preelaborada |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.16 |  | Pretiles y Gargantas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.17 | Prot. de Impermeab. | Suministro Losetas de arena y portland |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15.18 |  | Colocación Losetas de arena y portland |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | CUBIERTA LIVIANA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16.01 |  | De poliestireno de alta densidad tipo Isodec |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | CIELORRASOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
17.01 |  | De placas de yeso tipo "Durlock" |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
17.02 |  | Perfiles estructurales para suspender cielorraso yeso independiente del existente |  |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
17.03 |  | Tapas de inspección de PVC 40x40cm |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18.01 | Amures | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.02 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.03 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.04 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.05 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.06 |  | Cartel de Identificación Institucional |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.07 | Ayuda a Subcontratos | Instalación eléctrica |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.08 |  | Instalación sanitaria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.09 |  | Instalación aire acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.1 |  | Instalación de gas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.11 |  | Instalación de tensiones débiles |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
18.12 |  | Otros |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
19.01 |  | Suministro y colocación de G01 nicho en baños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.02 |  | Suministro y colocación de mesada G02 en Cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.03 |  | Suministro y colocación de mesada G03 en Cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.04 |  | Suministro y colocación de entrepuertas interiores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.05 |  | Suministro y colocación de entrepuertas exteriores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.06 |  | Suministro y colocación de nariz en rebaje de duchas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
19.07 |  | Suministro y colocación de nariz en escalón |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20.01 | Desagües Exteriores | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.02 |  | En Ho.Fo |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.03 |  | Cañerias Suspendidas, fijadas con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.04 |  | Restauración de Camara de inspeccion Nº 1, 110x60, c / RA, SD , TV, escalera de acceso |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.05 |  | Camaras de inspeccion 60x110 (mas de 1m.de profund) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.06 |  | Camaras de inspeccion 60x110 (mayores a 1m de profund con escalones de hierro) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.07 |  | Camaras de inspeccion 60x60 (hasta 1m de profund) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.08 |  | Camaras de inspeccion 40x40 (hasta 1m de profund) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.09 |  | Piletas de patio 40x0 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.1 |  | Piletas de patio 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.11 |  | Piletas de patio 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.12 |  | Bocas de desagüe 20x20 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.13 |  | Bocas de desagüe 40x40 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.14 |  | Bocas de desagüe 60x60 A/C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.15 |  | Interceptor de grasa 80 litros Acero Inox, tapa de protección BERMAC o LACHS 60x60 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.16 |  | Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.17 |  | Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.18 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.19 | Desagües Pluviales | Columnas de desagues pluviales FF 102 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.2 |  | Tramos de desagues pluviales |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.21 |  | Regueras |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.22 | Desagües Interiores | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.23 |  | Desagues Suspendidos, fijados con grampas aprobadas por IM |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.24 |  | Desagues secundarios baños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.25 |  | Desagues secundarios y de piso en lavadero |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.26 |  | Desagues secundarios y de piso en cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.27 |  | Desagues de piso en locales, placares etc. Donde se instalan calentadores de agua |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.28 |  | Desagües de unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.29 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.3 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.31 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.32 |  | Valvulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bachas, hechoe en obra c/ piezas de PVC 40 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.33 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.34 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.35 | Abastecimiento | Acero Inoxidable, toda cañería que quede vista |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.36 |  | Polipropileno termofusionado, toda cañería embutida |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.37 |  | Cañería desde medidor de OSE a Depósitos de reserva |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.38 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.39 |  | Reubicación y acondicionamiento de depósito de reserva y su base de apoyo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.4 |  | Limpieza de Depósitos de reserva, terminada la obra |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.41 |  | Deposito Superiores aprob. 1100 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.42 |  | Analisis de potabilidad del agua del deposito de reserva, efectuado por laboratorio habilitado al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.43 |  | Doble Equipo de Bombeo con rotacion automatizada ( en caso de que el caudal en uso simultaneo sea insuficiente) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.44 | Distribuccion Interna | En Polipropileno termofusionado Baño |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.45 |  | En Polipropileno termofusionado Lavadero |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.46 |  | En Polipropileno termofusionado Cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.47 |  | Tapas y Tapones de PPL para protección determinales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.48 |  | Pruebas Manometricas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.49 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.5 | Aparatos y Griferías | inodoro Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.51 |  | Lavatorio c/ Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.52 |  | Cisterna exterior Magya de Palanca c/ accesorios de bronce |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.53 |  | Bachas en acero inoxidable |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.54 |  | Piletón doble profundo en cocina en acero inoxidable Tramontina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.55 |  | Mezcladoras de cocina de pared cierre tradicional, 1 por pileta FAS, ATOMO o FIRENZE |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.56 |  | Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional, FAS, ATOMO o FIRENZE |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.57 |  | Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS, ATOMO O FIRENZE |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.58 |  | Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.59 |  | Canillas de Patio y Jardines |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.6 |  | calentadores de agua eléctricos 110 litros c/u |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.61 |  | calentadores de agua solares 300 litros c/u (cañerías expuestas en acero inoxidable) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.62 | Accesorios | percheros (dos por duchero) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.63 |  | portarrollos (uno por inodoro) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.64 |  | portacepillo y portavaso (2c/lavatorio) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.65 |  | jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
20.66 |  | tapas para inodoro, en plástico reforzado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21.01 |  | Extinguidores de polvo ABC (4K) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21.02 |  | Extinguidores de polvo ABC (8K) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21.03 |  | Luces de indicacion |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21.04 |  | Detectores de humo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21.05 |  | Carteleria segun Normativa |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
21.06 |  | Otros |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.03 |  | Suministro e intalacion de Tablero TG |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.04 |  | Suministro e intalacion de Tablero TA |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.05 |  | Suministro e intalacion de Tablero TB |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.06 |  | Suministro e intalacion de Tablero TC |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.07 |  | Suministro e intalacion de Tablero TD |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.08 |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.09 |  | Instalación de bateria de condensadores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.1 |  | Suministro e instalacion de descargadores atmosfericos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.11 |  | Suministro e instalacion de puestas de toma corrientes |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.12 |  | Suministro e instalacion de puestas de luces |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.13 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para equipos aire acondicionado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.14 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para extractores de Aire |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
22.15 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para timbres |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.01 |  | Acometida Antel |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.02 |  | Acometida TV Cable |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.03 |  | Suministro e instalacion de puesto telefónico |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.04 |  | Suministro e instalacion de puesto datos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.05 |  | Suministro e instalacion de TV Cable |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.06 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.07 |  | Portero y cerrojo eléctrico |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
23.08 |  | Puesta de TV |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24.01 | Extractores de aire | Tipos según memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.02 | Aire acondicionado | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.03 |  | AA 9000 btu |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.04 |  | AA 12000 btu |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.05 |  | AA 18000 btu |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.06 |  | AA 24000 btu |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.07 | Acero Inoxidable | Ac inox 01 - campana de cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.08 |  | Ac inox 02 - estante aéreo de cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.09 |  | Ac inox 03 - estante aéreo de cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.1 |  | Ac inox 04 - estante bajo mesada de cocina |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.11 | Luminarias | L 01 - panel led 45w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.12 |  | L 02 - panel led 45w de adosar |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.13 |  | L 03 - panel led 18w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.14 |  | L 04 - panel led 24w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.15 |  | L 05 - regleta led |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.16 |  | L 06 - panel led 12w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.17 |  | L 07 - panel led 6w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.18 |  | L 08 - aplique exterior led 20w |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.19 |  | L 09 - panel led 12w de embutir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.2 |  | L 10 - estanca 20w |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.21 |  | L 11 - estanca 10w |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.22 |  | L 12 - campana de suspender led 29w |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.23 |  | L 13 - seguridad - cartel de salida |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.24 |  | L 14 - seguridad - luminaria de emergencia |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.25 | Equipamiento movil interior | Casilleros guardarropa |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.26 | según memoria y planilla | Estanteria metalicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.27 | Electrodomésticos | SMART TV LED 50 Wifi 4K HDR |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.28 |  | Refrigerador 500 lts según memoria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.29 |  | Freezer según memoria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.3 |  | Cocina según memoria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.31 |  | Horno Microondas según memoria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.32 |  | Calentador Solar |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
24.33 |  | Termotanque eléctrico 100Lts |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25.01 |  | H 01 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.02 |  | H 02 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.03 |  | H 03 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.04 |  | H 04 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.05 |  | H 05 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.06 |  | H 06 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.07 |  | H 07 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.08 |  | H 08 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.09 |  | H 09 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.1 |  | H 10 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.11 |  | H 11 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.12 |  | H 12 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.13 |  | H 13 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.14 |  | H 14 - paño fijo - reja |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.15 |  | Acondicionamiento de base de tanque de agua existente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
25.16 |  | Acondicionamiento de rejas existentes |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26.01 |  | C 01 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.02 |  | C 02 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.03 |  | C 03 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.04 |  | C 04 - puerta doble batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.05 |  | C 05 - puerta batiente |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.06 |  | C 06 - placard |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.07 |  | C 07 - estante |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.08 |  | C 08 - mueble bajo mesada |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.09 |  | C 09 - pasaplatos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.1 |  | C 10 - estantes |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.11 |  | C 11 - estantes |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.12 |  | C 12 - placard |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.13 |  | C 13 - placard |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.14 |  | C 14 - pérgola |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26.15 |  | C 15 - estantería |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27.01 |  | AL 01 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.02 |  | AL 02 - puerta batiente doble + paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.03 |  | AL 03 - puerta batiente doble + paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.04 |  | AL 04 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.05 |  | AL 05 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.06 |  | AL 06 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.07 |  | AL 07 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.08 |  | AL 08 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.09 |  | AL 09 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.1 |  | AL 10 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.11 |  | AL 11 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.12 |  | AL 12 - ventana corrediza |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.13 |  | AL 13 - postigón corredizo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.14 |  | AL 14 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
27.15 |  | AL 15 - paño fijo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28.01 | Enduido | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.02 | Muros y Cielorrasos | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.03 |  | Esmalte Sintético superlavable |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.04 |  | Al agua en Paramentos interiores |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.05 |  | Latex Acrilica imoermeable para exteriores |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.06 | Hierro y Madera | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.07 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.08 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
28.09 |  | Protector para madera satinado |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | ACRILICOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28.01 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30.01 |  | Recomposición de Muretes |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
30.02 |  | Escalones |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
30.03 |  | Nichos Medidores |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
30.04 |  | Tierra para canteros |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
B | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.08 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.09 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.13 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.14 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B ) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $ | TOTAL DE OBRAS DEL MES |  |  |  | 0
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem C : A+B).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.