## PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
ANEXO III ¦ PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS
Modalidad |  | : Obra llave en Mano
Obra |  | : Reacondicionamiento general y Reforma Edilicia Sede Primera Infancia
Fecha |  | : Octubre 2018
Dirección |  | : Constituyente 1450, Montevideo
Arquitecta/o |  | : A. Yim ¦ G. Venosa ¦ M. Sala
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos
[12 empty] | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0
1.05 |  | Vallado |  |  | global |  |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0
2.02 |  | Demoliciones de losas |  |  | m3 |  |  | 0
2.03 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0
2.04 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0
2.05 |  | Desmonte de lucernarios |  |  | m3 |  |  | 0
2.06 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0
2.07 |  | Desmantelamiento cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
2.08 |  | Retiro de pisos de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0
2.09 |  | Retiro de pisos de madera (sector entre piso) |  |  | m2 |  |  | 0
3.00 | ESTRUCTURA | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Refuerzos de estructura por construcción de escalera |  |  | global |  |  | 0
3.02 |  | Refuerzos en muros por aperturas de tabiques |  |  | global |  |  | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
4.01.1 | Muros mampuestos | Muros exteriores a complementar |  |  | m2 |  |  | 0
4.01.2 |  | Muros interiores a complementar |  |  | m2 |  |  | 0
4.01.3 |  | Reparación de muros existentes |  |  | m2 |  |  | 0
4.01.4 |  | Murete a construir en sector escalera |  |  | m2 |  |  | 0
4.02 | Tabiques de yeso | Tipos según memoria/planillas
4.02.1 |  | Y01 |  |  | m2 |  |  | 0
4.02.2 |  | Y02 |  |  | m2 |  |  | 0
4.02.3 |  | Y03 |  |  | m2 |  |  | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
5.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0
5.02 |  | En cielorraso 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | En paramentos 3 capas vanos a complementar |  |  | m2 |  |  | 0
6.02 |  | Arena y portland pretiles |  |  | m2 |  |  | 0
6.03 |  | Alisados A.y P. Azotea |  |  | m2 |  |  | 0
6.04 |  | A.y P. Con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0
7.00 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 | 0
7.01 | Sobre losa | Interior |  |  | m2 |  |  | 0
8.00 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
8.01.1 | Monolítico | Pulido de piso monolítico |  |  | m2 |  |  | 0
8.02.1 | De madera | Reposición de tablillas parquet (entre piso) |  |  | m2 |  |  | 0
8.02.2 |  | Plastificado piso parquet |  |  | m2 |  |  | 0
8.03.1 | Vinilico | Suministro de baldosas 30x30 |  |  | m2 |  |  | 0
8.03.2 |  | Colocación de baldosas 30x30 |  |  | m2 |  |  | 0
8.03.3 |  | Suministro de listón Eco-wood |  |  | m |  |  | 0
8.03.4 |  | Colocación de listón Eco-wood |  |  | m |  |  | 0
8.04 | Porcelanato
8.04.1 |  | Suministro de porcelanato gris 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0
8.04.2 |  | Colocación de porcelanato gris 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0
8.04.3 |  | Suministro de porcelanato símil madera 15x90 |  |  | m2 |  |  | 0
8.04.4 |  | Colocación de porcelanato símil madera 15x90 |  |  | m2 |  |  | 0
8.05.1 | Goma | Suministro de baldosones de goma (colores) 100x100 |  |  | m2 |  |  | 0
8.05.2 |  | Colocación de baldosones de goma (colores) 100x100 |  |  | m2 |  |  | 0
8.06.1 | Terminación | Fleje de Acero Inoxidable a=20mm |  |  | ml |  |  | 0
9.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Reposición de cerámicas en sectores a intervenir |  |  | m2 |  |  | 0
9.02 |  | Suministro de cerámica rectificada blanca 20x30 |  |  | m2 |  |  | 0
9.03 |  | Colocación de cerámica rectificada blanca 20x30 |  |  | m2 |  |  | 0
9.04 |  | Suministro cerámica color 11x11 |  |  | m2 |  |  | 0
9.05 |  | Colocación cerámica color 11x11 |  |  | m2 |  |  | 0
10.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0
10.01.1 | De Madera Dura | Suministro y colocación de huellas en escalera principal |  |  | m2 |  |  | 0
10.01.2 |  | Suministro y colocación de contrahuellas en escalera principal |  |  | m2 |  |  | 0
10.02.1 | De Hierro | Nariz de Escalón |  |  | ml |  |  | 0
11.00 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
11.01.1 | Azoteas tradicionales - Terrazas - Cubiertas livianas existentes - baños, etc.
11.02.1 |  | Limpieza de terraza transitable |  |  | m2 |  |  | 0
11.02.2 |  | Suministro de membrana transitable |  |  | m3 |  |  | 0
11.02.3 |  | Colocacion de membrana transitable
11.02.4 |  | Reparacion de revoques de azotea |  |  | m2 |  |  | 0
11.02.5 |  | Baños |  |  | m2 |  |  | 0
12.00 | CUBIERTAS LIVIANAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
12.01 | Construcción a nuevo
21.01.1 |  | Suministro y colocación de Techo tipo isodec e=5cm |  |  | m2 |  |  | 0
21.01.2 |  | Suministro y colocación de babetas metálicas |  |  | m2 |  |  | 0
13.00 | CIELORRASO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
13.01 |  | De placas de yeso tipo "Durlock" |  |  | m2 |  |  | 0
13.02 |  | Cielorraso Armstrong nuevo |  |  | m2 |  |  | 0
13.03 |  | Reacondicionamiento de Cielorraso Armstrong existente |  |  | m2 |  |  | 0
14.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0
14.01 | Amures
14.01.1 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0
14.01.2 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0
14.01.3 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0
14.02.1 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0
14.02.2 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0
14.02.3 |  | Chapa de Numeración Oficial |  |  | global |  |  | 0
15.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0
15.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0
15.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0
15.03 |  | Ayuda Ascensor |  |  | global |  |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
1.01 | Granitos | Suministro de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0
1.02 |  | Colocación de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0
1.03 |  | Suministro de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0
1.04 |  | Colocación de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.01 | Desagües exteriores
2.01.2 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0
2.01.3 |  | Interceptores de grasas UNIT 165/13 TR |  |  | u |  |  | 0
2.01.4 |  | Circulaciones de Aire Primarias |  |  | u |  |  | 0
2.01.5 |  | Circulaciones de Aire Secundarias |  |  | u |  |  | 0
2.01.6 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.02 | Desagües interiores | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0
2.02.1 |  | Desagues secundarios baños local 02 |  |  | u |  |  | 0
2.02.2 |  | Desagues secundarios y de piso en local 07 |  |  | u |  |  | 0
2.02.3 |  | Desagues secundarios y de piso en local 03 |  |  | u |  |  | 0
2.02.4 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0
2.02.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.02.6 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u
2.02.7 |  | Sifones de Lavatorios hechos en Obra c/piezas de PVC 40 |  |  | u
2.02.8 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de Bronce Cromado |  |  | u |  |  | 0
2.02.9 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0
2.03 | Abastecimiento
2.03.1 |  | Tanques de reserva 500l (2) |  |  | u |  |  | 0
2.03.2 |  | Doble equipo de bombeo s/memoria |  |  | u |  |  | 0
2.03.3 |  | En Polipropileno termofusionado |  |  | ml |  |  | 0
2.03.4 |  | Pruebas manométricas |  |  | global |  |  | 0
2.04 | Distribución interna
2.04.1 |  | En Polipropileno termofusionado en local 02 |  |  | ml |  |  | 0
2.04.2 |  | En Polipropileno termofusionado en local 07 |  |  | ml |  |  | 0
2.04.3 |  | En Polipropileno termofusionado en local 03 |  |  | ml |  |  | 0
2.04.4 |  | Tapas y Tapones de PPL para terminales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0
2.04.5 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | global |  |  | 0
2.04.6 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0
2.05 | Aparatos y Grifería
2.05.1 |  | Inodoro accesible |  |  | u |  |  | 0
2.05.2 |  | Lavatorio accesible |  |  | u |  |  | 0
2.05.3 |  | Cisterna accesible |  |  | u |  |  | 0
2.05.4 |  | Monocomando de mesada pico alto |  |  | u |  |  | 0
2.05.5 |  | Canillas de lavatorio |  |  | u |  |  | 0
2.06.6 |  | Canilla de Servicio en local 02 |  |  | u |  |  | 0
2.06 | Accesorios
2.06.1 |  | Accesorios para Baño Accesible |  |  | u |  |  | 0
2.06.2 |  | tapas para inodoro, accesible |  |  | u |  |  | 0
2.06.3 |  | tapas de plástico reforzado para todos los inodoros |  |  | u |  |  | 0
2.07 | Calentador de agua
2.07.1 |  | Eléctrico 20 litros según memoria (tanque de cobre) |  |  | u |  |  | 0
3.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0
3.01.1 | Proyectos | Proyecto Técnico y habilitacion ante la Direccion Nacional de Bomberos (DNB) |  |  | global |  |  | 0
3.01.2 |  | Proyecto Técnico Sistema Detección y Alarma firmado por Técnico ( F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0
3.01.3 |  | Proyecto de Iluminación de Emergencia (Cálculo fotométrico- F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0
3.01.4 |  | Adecuacion y gestión de la Instalación de Bocas de incendio existentes (F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0
3.02.1 | Sistema de detección | Suministro e instalación de Central de incendio homologada por DNB |  |  | u |  |  | 0
3.02.2 |  | Suministro e instalación de Sensores de Humo |  |  | u |  |  | 0
3.02.3 |  | Suministro e instalación de Sensores de Humo sobre cielorraso |  |  | u |  |  | 0
3.02.4 |  | Suministro e instalación de avisador manual de incendio (Jaladoras) |  |  | u |  |  | 0
3.02.5 |  | Electroductos y cables según Norma UNIT 962/94 |  |  | ml |  |  | 0
3.02.6 |  | Accesorios |  |  | u |  |  | 0
3.02.7 |  | Señaletica (incluye carteleria para las bocas de incendio existentes) |  |  | u |  |  | 0
3.03.1 | Extintores | Extintor ABC 4 Kg |  |  | u |  |  | 0
3.03.2 |  | Extintor ABC 8 Kg |  |  | u |  |  | 0
3.03.3 |  | Extintor BC 3,5 Kg |  |  | u |  |  | 0
3.03.4 |  | Señaletica |  |  | u |  |  | 0
4.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | global |  |  | 0
4.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | global |  |  | 0
4.03 |  | Puesta eléctrica |  |  | global |  |  | 0
4.04 |  | Tablero G |  |  | u |  |  | 0
4.05 |  | Tablero A |  |  | u |  |  | 0
4.06 |  | Tablero AA |  |  | u |  |  | 0
4.07 |  | Tablero B |  |  | u |  |  | 0
4.08 |  | Tablero C |  |  | u |  |  | 0
4.09 |  | Tablero D |  |  | u |  |  | 0
4.10 |  | Tablero E |  |  | u |  |  | 0
4.11 |  | Tablero Au (ups) |  |  | u |  |  | 0
4.12 |  | Tablero Bu (ups) |  |  | u |  |  | 0
4.13 |  | Tablero chiller |  |  | u |  |  | 0
4.14 |  | Tablero manejadora |  |  | u |  |  | 0
5.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0
5.01.1 |  | Canalización para red de datos y telefonía |  |  | global |  |  | 0
5.01.2 |  | Canalización para puestos de CCTV |  |  | global |  |  | 0
5.01.3 |  | Canalización para sistema de alarmas |  |  | global |  |  | 0
5.02.1 | Telefonia
5.02.2 |  | Acometida telefónica |  |  | global |  |  | 0
5.02.3 |  | Central telefónica |  |  | u |  |  | 0
5.02.4 |  | Puesta de telefonia |  |  | u |  |  | 0
5.03.1 | Red de datos
5.03.2 |  | Cableado |  |  | u |  |  | 0
5.03.3 |  | Puesta de red de datos |  |  | u |  |  | 0
5.03.4 |  | Access Point |  |  | u |  |  | 0
5.03.5 |  | Router |  |  | u |  |  | 0
5.03.6 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0
5.04 | CCTV
5.04.1 |  | Cableado |  |  | global |  |  | 0
5.04.2 |  | Cámaras |  |  | u |  |  | 0
6.00 | EQUIPAMIENTO |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.01 | Ventiladores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.01.1 |  | VI01 |  |  | u |  |  | 0
6.01.2 |  | Accesorios VI01 |  |  | global |  |  | 0
6.01.3 |  | VE01 |  |  | u |  |  | 0
6.01.4 |  | Accesorios VE01 |  |  | global |  |  | 0
6.01.5 |  | VE02 |  |  | u |  |  | 0
6.01.6 |  | Accesorios VE02 |  |  | global |  |  | 0
6.01.7 |  | VE03 |  |  | u |  |  | 0
6.01.8 |  | Accesorios VE03 |  |  | global |  |  | 0
6.01.9 |  | VE04 |  |  | u |  |  | 0
6.01.10 |  | Accesorios VE04 |  |  | global |  |  | 0
6.02 | Sistema Multisplit | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.02.1 |  | M01 |  |  | u |  |  | 0
6.02.2 |  | M02 |  |  | u |  |  | 0
6.03 | Sistema Split | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.03.1 |  | S01 |  |  | u |  |  | 0
6.03.2 |  | S02 sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0
6.03.3 |  | S03e sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0
6.03.4 |  | S04 |  |  | u |  |  | 0
6.03.5 |  | S05e |  |  | u |  |  | 0
6.03.6 |  | S06e |  |  | u |  |  | 0
6.03.7 |  | S07e |  |  | u |  |  | 0
6.03.8 |  | S08e |  |  | u |  |  | 0
6.03.9 |  | S09e |  |  | u |  |  | 0
6.03.10 |  | S10 |  |  | u |  |  | 0
6.03.11 |  | S11 |  |  | u |  |  | 0
6.04 | Sistema Ductos | Tipos segun gráficos/memoria (suministro y colocación)
6.04.1 |  | Ductos rígidos Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0
6.04.2 |  | Ductos flexibles Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0
6.04.3 |  | Rejillas de Inyección de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0
6.04.4 |  | Reja de Toma de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0
6.04.5 |  | Limpieza y reparación de Inyección de Aire acondicionado |  |  | global |  |  | 0
6.04.6 |  | Ductos de extracción |  |  | global |  |  | 0
6.05 | Chiller - Manejadora | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.05.1 |  | Suministro y ubicación de Chiller |  |  | u |  |  | 0
6.05.2 |  | Instalación y puesta en marcha del Sistema |  |  | global |  |  | 0
6.05.3 |  | Ajustes y limpieza de Manejadora de Aire |  |  | global |  |  | 0
6.05.4 |  | Conductos de agua nuevos |  |  | global |  |  | 0
6.05.5 |  | Conductos de agua a acondicionar |  |  | global |  |  | 0
6.06 | Luminarias | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | u
6.06.1 |  | L 01 |  |  | u |  |  | 0
6.06.2 |  | L 02 |  |  | u |  |  | 0
6.06.3 |  | L 03 |  |  | u |  |  | 0
6.06.4 |  | L 04 |  |  | u |  |  | 0
6.06.5 |  | L 05 |  |  | u |  |  | 0
6.06.6 |  | L 06 |  |  | u |  |  | 0
6.06.7 |  | L 07 |  |  | u |  |  | 0
6.06.8 |  | L 08 |  |  | u |  |  | 0
6.06.9 |  | L 09 |  |  | u |  |  | 0
6.06.10 |  | L 10 |  |  | u |  |  | 0
6.06.11 |  | L 11 |  |  | u |  |  | 0
6.06.12 |  | L 12 |  |  | u |  |  | 0
6.06.13 |  | L 13 |  |  | u |  |  | 0
6.06.14 |  | L 14 |  |  | u |  |  | 0
6.06.15 |  | L 15 |  |  | u |  |  | 0
6.06.16 |  | L 16 |  |  | u |  |  | 0
6.06.17 |  | L 17 |  |  | u |  |  | 0
6.06.18 |  | L 18 |  |  | u |  |  | 0
6.07 | Accesibilidad | Según memoria cumpliendo con normativa actual de accesibilidad
6.07.1 |  | Suministro y colocación de equipo salva escalera |  |  | u |  |  | 0
6.08 | TV | Suministro y colocación de televisores s/memoria
6.08.1 |  | TV 50" |  |  | u |  |  | 0
6.08.2 |  | TV 65" |  |  | u |  |  | 0
6.09 | Sillas y mesas | Suministro s/ memoria
6.09.1 |  | Sillas ejecutivas |  |  | u |  |  | 0
6.09.2 |  | Sillas plásticas de colores apilables |  |  | u |  |  | 0
6.09.3 |  | Sillas en tándem |  |  | u |  |  | 0
6.09.4 |  | Banquetas para barra |  |  | u |  |  | 0
6.09.5 |  | Sillas plásticas apilables de niños |  |  | u |  |  | 0
6.09.6 |  | Mesas plásticas para niños |  |  | u |  |  | 0
6.10 | Lockers ¦ bibliotecas | Suministro s/ memoria
6.10.1 |  | Lockers metálicos blancos |  |  | u |  |  | 0
6.10.2 |  | Lockers metálicos gris PC |  |  | u |  |  | 0
6.10.3 |  | Biblioteca metálica con vidrio |  |  | u |  |  | 0
6.11 | Otros
6.11.1 |  | Juego de resorte para niños (2) |  |  | u |  |  | 0
6.11.2 |  | Cortina metálica |  |  | u |  |  | 0
6.12.1 | Vinilos s/memoria | Puerta principal |  |  | u |  |  | 0
6.12.2 |  | En vidrios fijos interiores |  |  | u |  |  | 0
6.13.1 | Señalética | Marqusinas |  |  | u |  |  | 0
6.13.2 |  | Cartel tipo "bandera" |  |  | u |  |  | 0
6.13.3 |  | Señalética interior |  |  | u |  |  | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
7.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
7.01.1 |  | H 01 |  |  | u |  |  | 0
7.01.2 |  | H 02 Pasarela metálica a construir |  |  | u |  |  | 0
7.01.3 |  | H 03 Escalera metálica marinera a construir (en patio interior) |  |  | u |  |  | 0
7.01.4 |  | H 04 Baranda en terraza a construir |  |  | u |  |  | 0
7.02 |  | Escalera metálica principal a construir |  |  | u |  |  | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
8.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [5 empty] | 0
8.01.2 |  | C01 |  |  | u |  |  | 0
8.01.3 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0
8.01.4 |  | C03 |  |  | u |  |  | 0
8.01.5 |  | C04 |  |  | u |  |  | 0
8.01.6 |  | C05 |  |  | u |  |  | 0
8.01.7 |  | C06 |  |  | u |  |  | 0
8.01.8 |  | C07 |  |  | u |  |  | 0
8.01.9 |  | C09 |  |  | u |  |  | 0
8.01.10 |  | C10 |  |  | u |  |  | 0
8.01.11 |  | C11 |  |  | u |  |  | 0
8.01.12 |  | C12 |  |  | u |  |  | 0
8.01.13 |  | C13 |  |  | u |  |  | 0
8.02 | Equipamiento | Placares, bajo-mesadas, aéreos etc. - (suministro y colocación)
8.02.1 |  | Eq 01 |  |  | u |  |  | 0
8.02.2 |  | Eq 02 |  |  | u |  |  | 0
8.02.3 |  | Eq 03 |  |  | u |  |  | 0
8.02.4 |  | Eq 04 |  |  | u |  |  | 0
8.02.5 |  | Eq 05 |  |  | u |  |  | 0
8.02.6 |  | Eq 06 |  |  | u |  |  | 0
8.02.7 |  | Eq 07 |  |  | u |  |  | 0
8.02.8 |  | Eq 08 |  |  | u |  |  | 0
8.02.9 |  | Eq 09 |  |  | u |  |  | 0
8.02.10 |  | Eq 10 |  |  | u |  |  | 0
8.02.11 |  | Eq 11 |  |  | u |  |  | 0
8.02.12 |  | Eq 12 |  |  | u |  |  | 0
8.02.13 |  | Eq 13 |  |  | u |  |  | 0
8.02.14 |  | Eq 14 |  |  | u |  |  | 0
8.02.15 |  | Eq 15 |  |  | u |  |  | 0
8.02.16 |  | Eq 16 |  |  | u |  |  | 0
8.02.17 |  | Eq 17 |  |  | u |  |  | 0
8.02.18 |  | Eq 18 |  |  | u |  |  | 0
8.02.19 |  | Eq 19 |  |  | u |  |  | 0
8.02.20 |  | Eq 20 |  |  | u |  |  | 0
8.02.21 |  | Eq 21 |  |  | u |  |  | 0
8.02.22 |  | Eq 22 |  |  | u |  |  | 0
8.02.23 |  | Eq 23 |  |  | u |  |  | 0
8.02.24 |  | Eq 24 |  |  | u |  |  | 0
8.02.25 |  | Eq 25 |  |  | u |  |  | 0
8.02.26 |  | Eq 26 |  |  | u |  |  | 0
8.02.27 |  | Eq 27 |  |  | u |  |  | 0
8.02.28 |  | Eq 28 |  |  | u |  |  | 0
9.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0
9.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [5 empty] | 0
9.01.1 |  | A 01 |  |  | u |  |  | 0
9.01.2 |  | A 02 |  |  | u |  |  | 0
9.01.3 |  | A 03 |  |  | u |  |  | 0
9.01.4 |  | A 04 |  |  | u |  |  | 0
9.01.5 |  | A 05 |  |  | u |  |  | 0
9.01.6 |  | A 06 |  |  | u |  |  | 0
9.01.7 |  | A 07 |  |  | u |  |  | 0
9.01.8 |  | A 08 |  |  | u |  |  | 0
9.01.9 |  | A 09 |  |  | u |  |  | 0
9.01.10 |  | A 10 |  |  | u |  |  | 0
9.01.11 |  | A 11 |  |  | u |  |  | 0
9.01.12 |  | A 12 |  |  | u |  |  | 0
9.01.13 |  | A 13 |  |  | u |  |  | 0
9.01.14 |  | A 14 |  |  | u |  |  | 0
9.01.15 |  | A 15 |  |  | u |  |  | 0
9.01.16 |  | A 16 |  |  | u |  |  | 0
10.00 | CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE según memoria | [7 empty] | 0 | 0
10.01 |  | Ai01 (baranda de escalera principal) |  |  | u |  |  | 0
11.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
11.01 | Enduido
11.01.1 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0
11.01.2 |  | Sobre cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
11.02 | Muros y Cielorrasos
11.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0
11.02.2 |  | Latex lavable |  |  | m2 |  |  | 0
11.02.3 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0
11.03 | Hierro y Madera
11.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0
11.03.2 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0
11.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0
12.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS | [7 empty] | 0 | 0
12.01 | Tabique Uglass
12.01.1 |  | Construcción de tabiques de Uglass |  |  | m2 |  |  | 0
12.02 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
12.02.1 |  | Espejo E 01 (Baño público accesible) |  |  | m2 |  |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | INFRAESTRUCTURA
1.00 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0
1.01 |  | Reposición de baldosas de vereda |  |  | m2 |  |  | 0
C | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
D | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
D | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
E | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C + D) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
F | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
[12 empty] | NOTAS: | se debe representar el avance de obra previsto en % y barras; las inversiones mensuales en $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN de la OFERTA
ANEXO IV ¦ RESUMEN DE LA OFERTA
| EMPRESA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LLAMADO: | LLAMADO: | 0
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS | [7 empty] | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 |  | 0
3.00 | ESTRUCTURA | [7 empty] | 0 |  | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES | [7 empty] | 0 |  | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 |  | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 |  | 0
7.00 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 |  | 0
8.00 | PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 |  | 0
9.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS | [7 empty] | 0 |  | 0
10.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 |  | 0
11.00 | IMPERMEABILIZACIÓN | [7 empty] | 0 |  | 0
12.00 | CUBIERTAS LIVIANAS | [7 empty] | 0 |  | 0
13.00 | CIELORRASO | [7 empty] | 0 |  | 0
14.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 |  | 0
15.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 |  | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS | [7 empty] | 0 |  | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS | [7 empty] | 0 |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA | [7 empty] | 0 |  | 0
3.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 |  | 0
4.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 |  | 0
5.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 |  | 0
6.00 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 |  | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO | [7 empty] | 0 |  | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN MADERA | [7 empty] | 0 |  | 0
9.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO | [7 empty] | 0 |  | 0
10.00 | CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE según memoria | [7 empty] | 0 |  | 0
11.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 |  | 0
12.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS | [7 empty] | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 |  | 0
C | INFRAESTRUCTURA
1.00 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | 0 |  | 0
D | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA | [7 empty] | 0 |  | 0
E | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C + D) | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | IVA 22% | [5 empty] | 0
F | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0

## PLANILLA MEDICIÓN AVANCE OBRA
ANEXO V ¦ PLANILLA MEDICIÓN DE AVANCE
Modalidad |  | : Obra llave en Mano
Obra |  | : Reacondicionamiento general y Reforma Edilicia Sede Primera Infancia
Fecha |  | : Octubre 2018
Dirección |  | : Constituyente 1450, Montevideo
Arquitecta/o |  | : A. Yim ¦ G. Venosa ¦ M. Sala
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
| PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS | [10 empty] | PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA |  |  |  | mes:
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos |  | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | TOTAL
[12 empty] | ANTERIOR % | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | RUBRO MES
[12 empty] | (acumulado) | % | % | $ | $
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.01 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.02 |  | Cartel de Obra |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.05 |  | Vallado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.01 |  | Demoliciones de muros |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02 |  | Demoliciones de losas |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03 |  | Picado de contrapisos |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04 |  | Desamure de aberturas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05 |  | Desmonte de lucernarios |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.06 |  | Picado de revoques |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.07 |  | Desmantelamiento cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.08 |  | Retiro de pisos de baldosas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.09 |  | Retiro de pisos de madera (sector entre piso) |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.00 | ESTRUCTURA | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.01 |  | Refuerzos de estructura por construcción de escalera |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02 |  | Refuerzos en muros por aperturas de tabiques |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.00 | MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4.01.1 | Muros mampuestos | Muros exteriores a complementar |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.2 |  | Muros interiores a complementar |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.3 |  | Reparación de muros existentes |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.01.4 |  | Murete a construir en sector escalera |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.02 | Tabiques de yeso | Tipos según memoria/planillas
4.02.1 |  | Y01 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.02.2 |  | Y02 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.02.3 |  | Y03 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.00 | REVOQUES INTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.01 |  | En paramentos 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.02 |  | En cielorraso 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.00 | REVOQUES EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.01 |  | En paramentos 3 capas vanos a complementar |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.02 |  | Arena y portland pretiles |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03 |  | Alisados A.y P. Azotea |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04 |  | A.y P. Con hidrófugo |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.00 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.01 | Sobre losa | Interior |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.00 | PAVIMENTOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.01.1 | Monolítico | Pulido de piso monolítico |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.1 | De madera | Reposición de tablillas parquet (entre piso) |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.2 |  | Plastificado piso parquet |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.03.1 | Vinilico | Suministro de baldosas 30x30 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.03.2 |  | Colocación de baldosas 30x30 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.03.3 |  | Suministro de listón Eco-wood |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.03.4 |  | Colocación de listón Eco-wood |  |  | m |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.04 | Porcelanato
8.04.1 |  | Suministro de porcelanato gris 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.04.2 |  | Colocación de porcelanato gris 30x60 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.04.3 |  | Suministro de porcelanato símil madera 15x90 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.04.4 |  | Colocación de porcelanato símil madera 15x90 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.05.1 | Goma | Suministro de baldosones de goma (colores) 100x100 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.05.2 |  | Colocación de baldosones de goma (colores) 100x100 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.06.1 | Terminación | Fleje de Acero Inoxidable a=20mm |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.00 | REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9.01 |  | Reposición de cerámicas en sectores a intervenir |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.02 |  | Suministro de cerámica rectificada blanca 20x30 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.03 |  | Colocación de cerámica rectificada blanca 20x30 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.04 |  | Suministro cerámica color 11x11 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.05 |  | Colocación cerámica color 11x11 |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.00 | ESCALONES Y ANTEPECHOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10.01.1 | De Madera Dura | Suministro y colocación de huellas en escalera principal |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.01.2 |  | Suministro y colocación de contrahuellas en escalera principal |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.02.1 | De Hierro | Nariz de Escalón |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.00 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.01.1 | Azoteas tradicionales - Terrazas - Cubiertas livianas existentes - baños, etc. | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.1 |  | Limpieza de terraza transitable |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.2 |  | Suministro de membrana transitable |  |  | m3 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.3 |  | Colocacion de membrana transitable | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.4 |  | Reparacion de revoques de azotea |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.5 |  | Baños |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.00 | CUBIERTAS LIVIANAS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12.01 | Construcción a nuevo | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.1 |  | Suministro y colocación de Techo tipo isodec e=5cm |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
21.01.2 |  | Suministro y colocación de babetas metálicas |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.00 | CIELORRASO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13.01 |  | De placas de yeso tipo "Durlock" |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.02 |  | Cielorraso Armstrong nuevo |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
13.03 |  | Reacondicionamiento de Cielorraso Armstrong existente |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.00 | VARIOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14.01 | Amures | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
14.01.1 |  | De Aberturas - Carpintería en Madera |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.01.2 |  | De Aberturas - Carpintería en Hierro |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.01.3 |  | De Aberturas - Carpintería en Aluminio |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.02.1 |  | Limpieza de Obras |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.02.2 |  | Nichos de Medidores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
14.02.3 |  | Chapa de Numeración Oficial |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.00 | AYUDA A SUBCONTRATOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15.01 |  | A Instalación Eléctrica |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.02 |  | A Instalación Sanitaria |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
15.03 |  | Ayuda Ascensor |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
A | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
B | SUBCONTRATOS
1.00 | MÁRMOLES Y GRANITOS |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.01 | Granitos | Suministro de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.02 |  | Colocación de granito G 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.03 |  | Suministro de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.04 |  | Colocación de granito G 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.00 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.01 | Desagües exteriores
2.01.2 |  | En P.V.C |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.01.3 |  | Interceptores de grasas UNIT 165/13 TR |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.01.4 |  | Circulaciones de Aire Primarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.01.5 |  | Circulaciones de Aire Secundarias |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.01.6 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02 | Desagües interiores | Desagues primarios baños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.1 |  | Desagues secundarios baños local 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.2 |  | Desagues secundarios y de piso en local 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.3 |  | Desagues secundarios y de piso en local 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.4 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.6 |  | Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50 |  |  | u | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.7 |  | Sifones de Lavatorios hechos en Obra c/piezas de PVC 40 |  |  | u | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.8 |  | Rejillas de Piso de 10x10 de Bronce Cromado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.02.9 |  | Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03 | Abastecimiento
2.03.1 |  | Tanques de reserva 500l (2) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03.2 |  | Doble equipo de bombeo s/memoria |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03.3 |  | En Polipropileno termofusionado |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.03.4 |  | Pruebas manométricas |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04 | Distribución interna
2.04.1 |  | En Polipropileno termofusionado en local 02 |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04.2 |  | En Polipropileno termofusionado en local 07 |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04.3 |  | En Polipropileno termofusionado en local 03 |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04.4 |  | Tapas y Tapones de PPL para terminales de distribuccion |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04.5 |  | Pruebas Hidraulicas |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.04.6 |  | Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05 | Aparatos y Grifería
2.05.1 |  | Inodoro accesible |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05.2 |  | Lavatorio accesible |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05.3 |  | Cisterna accesible |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05.4 |  | Monocomando de mesada pico alto |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.05.5 |  | Canillas de lavatorio |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.06.6 |  | Canilla de Servicio en local 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.06 | Accesorios
2.06.1 |  | Accesorios para Baño Accesible |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.06.2 |  | tapas para inodoro, accesible |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.06.3 |  | tapas de plástico reforzado para todos los inodoros |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
2.07 | Calentador de agua
2.07.1 |  | Eléctrico 20 litros según memoria (tanque de cobre) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.01.1 | Proyectos | Proyecto Técnico y habilitacion ante la Direccion Nacional de Bomberos (DNB) |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.01.2 |  | Proyecto Técnico Sistema Detección y Alarma firmado por Técnico ( F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.01.3 |  | Proyecto de Iluminación de Emergencia (Cálculo fotométrico- F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.01.4 |  | Adecuacion y gestión de la Instalación de Bocas de incendio existentes (F1B_DNB) |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.1 | Sistema de detección | Suministro e instalación de Central de incendio homologada por DNB |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.2 |  | Suministro e instalación de Sensores de Humo |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.3 |  | Suministro e instalación de Sensores de Humo sobre cielorraso |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.4 |  | Suministro e instalación de avisador manual de incendio (Jaladoras) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.5 |  | Electroductos y cables según Norma UNIT 962/94 |  |  | ml |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.6 |  | Accesorios |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.02.7 |  | Señaletica (incluye carteleria para las bocas de incendio existentes) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.03.1 | Extintores | Extintor ABC 4 Kg |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.03.2 |  | Extintor ABC 8 Kg |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.03.3 |  | Extintor BC 3,5 Kg |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
3.03.4 |  | Señaletica |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.03 |  | Puesta eléctrica |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.04 |  | Tablero G |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.05 |  | Tablero A |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.06 |  | Tablero AA |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.07 |  | Tablero B |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.08 |  | Tablero C |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.09 |  | Tablero D |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.10 |  | Tablero E |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.11 |  | Tablero Au (ups) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.12 |  | Tablero Bu (ups) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.13 |  | Tablero chiller |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
4.14 |  | Tablero manejadora |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV…) | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.01.1 |  | Canalización para red de datos y telefonía |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.01.2 |  | Canalización para puestos de CCTV |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.01.3 |  | Canalización para sistema de alarmas |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.02.1 | Telefonia
5.02.2 |  | Acometida telefónica |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.02.3 |  | Central telefónica |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.02.4 |  | Puesta de telefonia |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03.1 | Red de datos
5.03.2 |  | Cableado |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03.3 |  | Puesta de red de datos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03.4 |  | Access Point |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03.5 |  | Router |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.03.6 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.04 | CCTV
5.04.1 |  | Cableado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
5.04.2 |  | Cámaras |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.00 | EQUIPAMIENTO |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.01 | Ventiladores | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.01.1 |  | VI01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.2 |  | Accesorios VI01 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.3 |  | VE01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.4 |  | Accesorios VE01 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.5 |  | VE02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.6 |  | Accesorios VE02 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.7 |  | VE03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.8 |  | Accesorios VE03 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.9 |  | VE04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.01.10 |  | Accesorios VE04 |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.02 | Sistema Multisplit | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.02.1 |  | M01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.02.2 |  | M02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03 | Sistema Split | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.03.1 |  | S01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.2 |  | S02 sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.3 |  | S03e sólo frío autorestart |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.4 |  | S04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.5 |  | S05e |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.6 |  | S06e |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.7 |  | S07e |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.8 |  | S08e |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.9 |  | S09e |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.10 |  | S10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.03.11 |  | S11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04 | Sistema Ductos | Tipos segun gráficos/memoria (suministro y colocación)
6.04.1 |  | Ductos rígidos Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04.2 |  | Ductos flexibles Inyección de Aire Fresco |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04.3 |  | Rejillas de Inyección de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04.4 |  | Reja de Toma de Aire Fresco |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04.5 |  | Limpieza y reparación de Inyección de Aire acondicionado |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.04.6 |  | Ductos de extracción |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.05 | Chiller - Manejadora | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)
6.05.1 |  | Suministro y ubicación de Chiller |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.05.2 |  | Instalación y puesta en marcha del Sistema |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.05.3 |  | Ajustes y limpieza de Manejadora de Aire |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.05.4 |  | Conductos de agua nuevos |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.05.5 |  | Conductos de agua a acondicionar |  |  | global |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06 | Luminarias | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) |  |  | u
6.06.1 |  | L 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.2 |  | L 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.3 |  | L 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.4 |  | L 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.5 |  | L 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.6 |  | L 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.7 |  | L 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.8 |  | L 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.9 |  | L 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.10 |  | L 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.11 |  | L 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.12 |  | L 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.13 |  | L 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.14 |  | L 14 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.15 |  | L 15 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.16 |  | L 16 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.17 |  | L 17 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.06.18 |  | L 18 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.07 | Accesibilidad | Según memoria cumpliendo con normativa actual de accesibilidad
6.07.1 |  | Suministro y colocación de equipo salva escalera |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.08 | TV | Suministro y colocación de televisores s/memoria
6.08.1 |  | TV 50" |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.08.2 |  | TV 65" |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09 | Sillas y mesas | Suministro s/ memoria
6.09.1 |  | Sillas ejecutivas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09.2 |  | Sillas plásticas de colores apilables |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09.3 |  | Sillas en tándem |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09.4 |  | Banquetas para barra |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09.5 |  | Sillas plásticas apilables de niños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.09.6 |  | Mesas plásticas para niños |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.10 | Lockers ¦ bibliotecas | Suministro s/ memoria | [12 empty] | 0
6.10.1 |  | Lockers metálicos blancos |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.10.2 |  | Lockers metálicos gris PC |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.10.3 |  | Biblioteca metálica con vidrio |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.11 | Otros
6.11.1 |  | Juego de resorte para niños (2) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.11.2 |  | Cortina metálica |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.12.1 | Vinilos s/memoria | Puerta principal |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.12.2 |  | En vidrios fijos interiores |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.13.1 | Señalética | Marqusinas |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.13.2 |  | Cartel tipo "bandera" |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
6.13.3 |  | Señalética interior |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.00 | CARPINTERÍA EN HIERRO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro)
7.01.1 |  | H 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.01.2 |  | H 02 Pasarela metálica a construir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.01.3 |  | H 03 Escalera metálica marinera a construir (en patio interior) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.01.4 |  | H 04 Baranda en terraza a construir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
7.02 |  | Escalera metálica principal a construir |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.00 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [5 empty] | 0
8.01.2 |  | C01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.3 |  | C02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.4 |  | C03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.5 |  | C04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.6 |  | C05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.7 |  | C06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.8 |  | C07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.9 |  | C09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.10 |  | C10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.11 |  | C11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.12 |  | C12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.01.13 |  | C13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02 | Equipamiento | Placares, bajo-mesadas, aéreos etc. - (suministro y colocación)
8.02.1 |  | Eq 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.2 |  | Eq 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.3 |  | Eq 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.4 |  | Eq 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.5 |  | Eq 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.6 |  | Eq 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.7 |  | Eq 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.8 |  | Eq 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.9 |  | Eq 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.10 |  | Eq 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.11 |  | Eq 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.12 |  | Eq 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.13 |  | Eq 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.14 |  | Eq 14 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.15 |  | Eq 15 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.16 |  | Eq 16 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.17 |  | Eq 17 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.18 |  | Eq 18 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.19 |  | Eq 19 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.20 |  | Eq 20 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.21 |  | Eq 21 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.22 |  | Eq 22 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.23 |  | Eq 23 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.24 |  | Eq 24 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.25 |  | Eq 25 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.26 |  | Eq 26 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.27 |  | Eq 27 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
8.02.28 |  | Eq 28 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.00 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9.01 |  | Tipos segun planillas/memoria (suministro) | [5 empty] | 0
9.01.1 |  | A 01 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.2 |  | A 02 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.3 |  | A 03 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.4 |  | A 04 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.5 |  | A 05 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.6 |  | A 06 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.7 |  | A 07 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.8 |  | A 08 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.9 |  | A 09 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.10 |  | A 10 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.11 |  | A 11 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.12 |  | A 12 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.13 |  | A 13 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.14 |  | A 14 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.15 |  | A 15 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
9.01.16 |  | A 16 |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
10.00 | CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE según memoria | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10.01 |  | Ai01 (baranda de escalera principal) |  |  | u |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.01 | Enduido
11.01.1 |  | Sobre paramentos verticales |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.01.2 |  | Sobre cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02 | Muros y Cielorrasos
11.02.1 |  | Para cielorrasos |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.2 |  | Latex lavable |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.02.3 |  | Impermeable sobre muros exteriores |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.03 | Hierro y Madera
11.03.1 |  | Antióxido en Herrería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.03.2 |  | Imprimación en carpintería |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
11.03.3 |  | Esmalte Sintético |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.00 | VIDRIOS y POLICARBONATOS | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12.01 | Tabique Uglass
12.01.1 |  | Construcción de tabiques de Uglass |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
12.02 | Espejos | Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación) | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
12.02.1 |  | Espejo E 01 (Baño público accesible) |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
B | SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
C | INFRAESTRUCTURA
1.00 | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.01 |  | Reposición de baldosas de vereda |  |  | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
C | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
D | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
1.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
D | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
E | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C + D) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL $ | TOTAL DE OBRAS DEL MES |  |  |  | 0
[8 empty] | IVA 22% | 0 |  | IVA 22% $
F | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0 |  | TOTAL $
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## Hoja1
EMPRESA | LLAMADO
DIRECCIÓN:
SERVICIO:
RUBRO | Nº LÁMINAS
ARQUITECTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
SANITARIA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ELÉCTRICA
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA
ESTRUCTURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
AGRIMENSURA
NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU
FIRMA
TÉCNICO REGISTRADO ANTE D.N.B.
NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO
FIRMA