## Memoria particular
|  |  |  | Fecha: | 2019-05-26 | Inspector: | BALDASSARI
|  |  |  | Departamento: | MONTEVIDEO | Localidad: | MONTEVIDEO
GESTION DE INMUEBLES |  |  |  | Padrón: |  | I.D.:
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES |  |  |  | Block: | F | Unidad: | 304
|  |  |  | Expediente: |  | C.H. | 79
MEMORIA PARTICULAR
PRUEBAS SANITARIAS: |  |  |  | TIPOLOGIA:
Empresa |  |  | Fecha | Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad
|  |  |  | Estar |  | Dormitorios | 1
Local |  | Pierde | No pierde | Comedor |  | Baños | 1
Abastecimiento cocina |  |  |  | Estar comedor | 1 | Toilette
Abastecimiento baño |  |  |  | Cocina | 1 | Terraza
Desagüe cocina |  |  |  | Terraza Servicio | 1 | Garage
Desagüe baño |  |  |  | Patio |  | Otros
1 - HORMIGON ARMADO
Rubro |  | Unidad | Cantidad |  | Descripción
Vigas |  | m3 | 0.5 | REPARAR FONDO VIGA DE BORDE EN TERRAZA
Pilares |  | m3
Losas |  | ml
Otros |  | M2 | 2.8 | DESTAPIADO DE VANOS EN TERRAZA
2 - ALBAÑILERIA
Rubro |  | Unidad | Cantidad |  | Descripción
Hormigon |  | m3
Muros de ticholos |  | m2
Muros de ladrillos |  | m2
Tabiques |  | m2
TRATAMIENTO HIERROS ESTRUCTURA |  |  |  | aplicar ARMATEC 108 en hierros de sectores descascarados de
hormigon estructural por oxidación
Revoque muros |  | Ml | 1.5 | REPARAR MOCHETAS EN TERRAZA
reparar todo los revoques que implican la ampliación de la instalación eléctrica.
Revoque cielorrasos |  | m2
Facerit muros |  | m2
Balai cielorrasos |  | m2
Enduído muros |  | m2
Facerit cielorrasos |  | m2
Impermeabilizacion duchero |  | m2 | 6 | Piso y paramentos de la ducha según MCG ítem 2.3
|  |  | 2.5 | piso terraza con superseal o similar 2 manos
Piso calcareo |  | m2
Piso monolítico |  | m2 | 6 | REPARAR CON BALDOSAS MONOLITICAS DEL MISMO COLOR
|  | M2 | 32 | Pulido y abrillantado.
Piso cerámico |  | m2 | 3.5 | Piso en baño según MCG ítem 1.2
|  |  | 2.5 | piso terraza
Piso flotante |  | m2
Zócalos MONOLITICO |  | ML | 4 | COLOCAR ZOCALOS MONOLITICOS EN SECTORES FALTANTES
Revestimiento cocina |  | m2 | 6 | Según MCG ítem 1.5
Revestimiento baño |  | m2 | 15 | Según MCG ítem 1.5
Pintura muros |  | m2 | 110 | según MCG ítem 1.4
pintura muros terraza - cocina y baño de unidades 101 y 201
Pintura cielorrasos |  | m2 | 35 | según MCG ítem 1.4
pintura cielorrasos terraza- cocina y baño unidades 101 y 201
Esmalte sintético/Barniz |  | Cant. | Medida
|  | 1 | 0,7 x 2,05 | marco y hojas de puertas según MCG ítem 1.4
|  | 1 | 0,8 *x2,05 | marco y hojas de puertas según MCG ítem 1.4
|  | 1 | 0,85 x 2,05 | marco y hojas de puertas según MCG ítem 1.4
Mesadas |  | Cant. | Medida
|  | 1 | 0,06x2,2 | zocalo de granito sobre mesada cocina
|  | 1 | 1,65 x 0,60 | Según MCG ítem 1.5
|  | 1 | 0,15x1,20 | ZOCALO DE GRANITO EN DUCHA
Otros |  | Cant. | Medida
Mueble de cocina |  | 1 | 1,63 x 0,58 | MDF MELAMINICO BLANCO con 3 cajones minimo
3 - INSTALACION SANITARIA
Rubro | Tipo | Unidad | Cantidad |  | Descripción
Cámaras |  | U
Desagües |  | U | 1 | Cocina - prevver en terraza de serv salida para lavarropas según MCG ítem 2.2
|  |  | 1 | Baño incluye pasaje de caño PVC 110mm hasta 2do piso a mitad de tramo-
CAÑERIA DESAGUE 110 MM SE CAMBIA COLUMNA TRAMO DE 2 mts
y se prolonga ambos caños de ventilación terminando con sombrerete sobre borde de terraza.
CAÑERIAS DE VENTILACION Y DESAGUES SE SUSTITUYEN POR PVC pared 3,2mm
Suministro de agua |  | U | 1 | Cocina - preveer en terraza de serv alimentación para lavarropas según MCG ítem 2.1
la cañeria en TF inicia en nicho de pallier
|  |  | 1 | Baño según MCG ítem 2.1
Aparatos y Accesorios | Inodoro | U | 1 | Con mochila doble descarga según MCG ítem 2.6 modelo Florencia o Nordico grande
| bidet |  | 1
| Lavabo |  | 1 | tamaño grande según MCG ítem 2.6
| Pileta cocina |  | 1 | PROFUNDIDAD MINIMA 18 CMTS dimensiones 45x42
Grifería | Cocina | U | 1 | Según MCG ítem 2.6
| Lavabo |  | 1
| bidet |  | 1
| Ducha |  | 1
Colillas |  | U | 5
Accesorios |  | U |  | portarrollo, 2 perchas, toallero según MCG ítem 2.5
Otros
4 - INSTALACION ELECTRICA
Rubro |  | Unidad | Cantidad |  | Descripción
Tablero |  | U | 1 | pvc puerta OPACA
Llaves térmicas |  | U | 10 | según MCG ítem 3
Llave diferencial |  | U | 1 | según MCG ítem 3
Timbre |  | U | 1
Enhebrado |  | m | 150 | Debe incluir línea general en 6 mm y descarga a tierra gral. de 6 mm.
Llaves |  | U | 8
Tomas |  | U | 12 | AGREGAR 1 sobre mesada cocina, 1 para refrigerador, 1 lavarropa terraza de serv
1 en baño, 2 en Dorm Ppal y 1 en estar según MCG ítem 3
Portalámparas |  | U | 6
Otros |  | U
Plaquetas |  | U | 18
Portero eléctrico |  | U
Extractor |  | U | 1 | A COLOCARSE EN VIDRIO FIJO SECTOR COCINA. TIPO I&E O SOLER Y PALAU
para 700 m3 ambos modelos son de 29 cmts de DIAMETRO.
5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES
Rubro |  | Cant. | Tipo | Medida |  | Descripción
Aberturas interiores (nuevas)
Aberturas interiores (ajustes) |  | 1 | mad | 0,80x2,05 | marco de 15cmts y hojas nuevos
|  | 1 | Mad | 0,7x2,05
Aberturas exteriores (nuevas)
|  | 1 | alum | 1,1x 1,50 | Abertura ESTAR -COMEDOR SERIE 25 según MCG ítem 4
|  | 1 | alum | 0,65x0,45 | ventana BAÑO
|  | 1 | alum | 1,1 x1,1 | aberturas en dormitorios con MONOBLOCK SERIE 25 según MCG ítem 4
|  | 1 | alum | 0,75x2,05 | puerta TERRAZA MARCO COMPLETO CON BURLETE DE GOMA EN TODO EL PERIMETRO
|  | 1 | alum | 0,65X1,1 | VENTANA mitad inferior corrediza y sup. Paño fijo con EXTRACTOR
Aberturas exteriores (ajustes)
Cortinas de enrollar
Cortina de enrollar
Rejas |  | 1 | hierro | 1,10x2,80 | cerramiento en terraza
|  | 1 | hierro | 0,85X2,05 | puerta reja
Vidrios
6 - HERRAJES
Rubro |  | Unidad | Cantidad |  | Descripción
Cerradura de seguridad |  | Unidad
|  |  | 1 | PUERTA ACCESO
Manijas puertas |  | U | 1 | Puerta de terraza de servicio
|  |  | 2 | Puertas interiores