## Cronograma obra %
CRONOGRAMA DE OBRA PDGS II
CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA - PASEO COSTERO
Nro | RUBRO | COSTO TOTAL DEL RUBRO | MESES
| RUBROS A LICITAR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | IMPLANTACIÓN
0.1 | Movilización | 0 | 25% | 15% | 10% | 6% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100% | OK
0.2 | Seguridad de Obra | 0 | [18 empty] | 100% | OK | bar: MESES 1 to MESES 18
0.3 | Recuperación ambiental | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
0.4 | Cartel de Obra | 0 | MESES 1: 100% | 100% | OK
1 | EXCAVACIÓN
1.1 | Excavación no clasificada a préstamo (con transporte) | 0 | MESES 1: 30%; MESES 2: 30%; MESES 3: 40% | 100% | OK
2 | 0
2.1 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | 0 | MESES 1: 30%; MESES 2: 30%; MESES 3: 40% | 100% | OK
2.2 | Sub base granular CBR> 40% (con transporte) | 0 | MESES 2: 15%; MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 10% | 100% | OK
2.3 | Base granular CBR> 80% (con transporte) | 0 | MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10% | 100% | OK
3 | DEMOLICIÓN , RETIROS Y TRANSPLANTES
3.1 | Remoción y acopio cerco | 0 | MESES 1: 100% | 100% | OK
3.2 | Retiro de cordón existente | 0 | MESES 1: 100% | 100% | OK
3.3 | Demolición | 0 | MESES 2: 100% | 100% | OK
3.4 | Retiro de pavimento | 0 | MESES 1: 50%; MESES 2: 50% | 100% | OK
3.5 | Extraccón y transplante de árboles | 0 | MESES 1: 100% | 100% | OK
3.6 | Llimpieza y movimiento de suelo específicos | 0 | MESES 1: 10%; MESES 2: 10%; MESES 3: 10%; MESES 4: 10%; MESES 5: 10%; MESES 6: 10%; MESES 7: 10%; MESES 8: 10%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10% | 100% | OK
4 | HORMIGÓN ARMADO
4.1 | Muro de contención perimetral H.A C25 c/pilotines (Tipo 1 - Tipo 2) | 0 | MESES 4: 10%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10% | 100% | OK
4.2 | Muro de contención interno H.A C25 c/pilotines (Tipo 3) | 0 | MESES 4: 10%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10% | 100% | OK
4.3 | Viga de contención H.A C25 Tipo A c/pilotines | 0 | MESES 4: 10%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10% | 100% | OK
4.4 | Viga de contención H.A C25 Tipo B c/pilotines | 0 | MESES 1: 20%; MESES 2: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20% | 100% | OK
4.5 | Viga de contención H.A C25 Tipo C c/pilotines | 0 | MESES 1: 20%; MESES 2: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20% | 100% | OK
4.6 | Viga de contención H.A C25 Tipo B s/pilotines | 0 | MESES 1: 30%; MESES 2: 40%; MESES 11: 30% | 100% | OK
4.7 | Rampa H.A C25 | 0 | MESES 2: 20%; MESES 3: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 12: 20% | 100% | OK
4.8 | Escalera H.A C25 | 0 | MESES 2: 17%; MESES 3: 17%; MESES 4: 17%; MESES 5: 17%; MESES 6: 17%; MESES 7: 15% | 100% | OK
4.9 | Grada H.A C25 | 0 | MESES 5: 30%; MESES 6: 40%; MESES 7: 30% | 100% | OK
4.10 | Reparación de infraestructuras existentes | 0 | MESES 5: 17%; MESES 6: 17%; MESES 7: 17%; MESES 8: 17%; MESES 9: 17%; MESES 10: 15% | 100% | OK
5 | HORMIGÓN
5.1 | Cordón simple de hormigón | 0 | MESES 7: 30%; MESES 8: 40%; MESES 10: 30% | 100% | OK
5.2 | Cordoneta de hormigón 12x15 | 0 | MESES 2: 30%; MESES 3: 40%; MESES 12: 30% | 100% | OK
6 | PLUVIALES
6.1 | Ampliación y recuperación alcantarilla tipo z Charrúas | 0 | MESES 1: 30%; MESES 2: 40%; MESES 3: 30% | 100% | OK
6.2 | Alcantarilla tipo z Tacuarembó | 0 | MESES 1: 30%; MESES 2: 40%; MESES 3: 30% | 100% | OK
6.3 | Desagüe pluvial PEAD diámetro 500mm | 0 | MESES 5: 50%; MESES 8: 50% | 100% | OK
6.4 | Cordón cuneta de hormigón | 0 | MESES 5: 10%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 15%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10%; MESES 12: 10% | 100% | OK
6.5 | Badén de hormigón armado 1,10m | 0 | MESES 10: 30%; MESES 11: 40%; MESES 12: 30% | 100% | OK
6.6 | Desagüe pluvial en muro | 0 | MESES 5: 50%; MESES 6: 50% | 100% | OK
6.7 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 100cm (s/cabezal) | 0 | MESES 5: 50%; MESES 6: 50% | 100% | OK
6.8 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60cm (s/cabezal) | 0 | MESES 5: 50%; MESES 6: 50% | 100% | OK
6.9 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 40cm (s/cabezal) | 0 | MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 20% | 100% | OK
6.10 | Cabezal de hormigón armado para alcantarilla de caños | 0 | MESES 10: 50%; MESES 11: 50% | 100% | OK
6.11 | Boca de tormenta tipo 2 | 0 | MESES 6: 50%; MESES 7: 50% | 100% | OK
6.12 | Boca de desagüe 60x60cm | 0 | MESES 11: 100% | 100% | OK
6.13 | Cámara de inspección pluvial ∅1.25m | 0 | MESES 6: 100% | 100% | OK
6.14 | Cámara de inspección pluvial 60X60cm | 0 | MESES 7: 100% | 100% | OK
7 | PAVIMENTOS PEATONALES
7.1 | Pavimento hormigón impreso | 0 | MESES 12: 25%; MESES 13: 25%; MESES 14: 25%; MESES 15: 25% | 100% | OK
7.2 | Pavimento hormigón impreso armado | 0 | MESES 12: 25%; MESES 13: 25%; MESES 14: 25%; MESES 15: 25% | 100% | OK
7.3 | Pavimento hormigón | 0 | MESES 12: 25%; MESES 13: 25%; MESES 14: 25%; MESES 15: 25% | 100% | OK
7.4 | Pavimento hormigón armado | 0 | MESES 12: 20%; MESES 13: 20%; MESES 14: 20%; MESES 15: 20%; MESES 16: 20% | 100% | OK
7.5 | Pavimento green block c/hormigón | 0 | MESES 15: 100% | 100% | OK
7.6 | Pavimento green block c/pasto | 0 | MESES 15: 100% | 100% | OK
7.7 | Pavimento de adoquines | 0 | MESES 15: 50%; MESES 16: 50% | 100% | OK
7.8 | Pavimento podotáctil de alerta | 0 | MESES 16: 100% | 100% | OK
7.9 | Piedra partida, traslado y colocación | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
8 | PAVIMENTOS VIALES
8.1 | Ejecución de imprimación para tratamiento bituminoso | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.2 | Ejecución Riego A | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.3 | Ejecución Riego B | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.4 | Suministro agregado pétreo grueso | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.5 | Suministro agregado pétreo mediano | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.6 | Suministro, transporte y elaboración de diluido para tratamiento bituminoso | 0 | MESES 11: 30%; MESES 12: 40%; MESES 13: 30% | 100% | OK
8.7 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación para carpeta asfáltica | 0 | MESES 9: 30%; MESES 10: 40%; MESES 11: 30% | 100% | OK
8.8 | Suminitro, transporte y elaboración de diluido asfáltico | 0 | MESES 9: 30%; MESES 10: 40%; MESES 11: 30% | 100% | OK
8.9 | Suminitro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | 0 | MESES 9: 30%; MESES 10: 40%; MESES 11: 30% | 100% | OK
8.10 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | 0 | MESES 9: 30%; MESES 10: 40%; MESES 11: 30% | 100% | OK
9 | ILUMINACIÓN
9.1 | Suministro de L1 y columna | 0 | MESES 7: 30%; MESES 8: 40%; MESES 9: 30% | 100% | OK
9.2 | Colocación de L1 y columna | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
9.3 | Suministro de L2 y columna | 0 | MESES 7: 30%; MESES 8: 40%; MESES 9: 30% | 100% | OK
9.4 | Colocación de L2 y columna | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
9.5 | Bases, zanjas y canalizaciones Paseo Costero | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
9.6 | Cruce de calle | 0 | MESES 7: 100% | 100% | OK
10 | SANITARIA
10.1 | Ampliación de red de abastecimiento de agua | 0 | MESES 8: 100% | 100% | OK
10.2 | Conexiones equipamientos - agua termofusión | 0 | MESES 8: 100% | 100% | OK
10.3 | Desagües pluviales equipamientos | 0 | MESES 8: 100% | 100% | OK
11 | SEÑALIZACIÓN, CARTELERÍA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL PEATONAL
11.1 | Señalización pintura acrílica con microesferas de alto tránsito | 0 | MESES 17: 100% | 100% | OK
11.2 | Señalización pintura acrílica de alto tránsito | 0 | MESES 17: 100% | 100% | OK
11.3 | Señal clase 2 instalada (sin poste) | 0 | MESES 17: 100% | 100% | OK
11.4 | Señal clase 1 instalada (sin poste) | 0 | MESES 17: 100% | 100% | OK
11.5 | Señal clase 0 instalada (sin poste) | 0 | MESES 17: 100% | 100% | OK
11.6 | Poste para señales galvanizadas Tipo A | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.7 | Poste para señales galvanizadas Tipo B | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.8 | Poste para señales galvanizadas Tipo C | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.9 | Poste para señales galvanizadas Tipo D | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.10 | Estructura de hierro galvanizado cartel Tipo E | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.11 | Estructura de hierro galvanizado cartel Tipo F | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.12 | Meseta peatonal | 0 | MESES 13: 50%; MESES 14: 50% | 100% | OK
11.13 | Vado peatonal | 0 | MESES 12: 30%; MESES 13: 40%; MESES 14: 30% | 100% | OK
11.14 | Instalación cartel "LA HEROICA" | 0 | MESES 11: 100% | 100% | OK
11.15 | Delineador reflectivo vial (tacha) | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12 | EQUIPAMIENTOS
12.1 | Banco tipo 1 | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
12.2 | Banco tipo 2 | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
12.3 | Banco tipo 3 | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
12.4 | Banco tipo 4 | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.5 | Banco tipo 5 | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.6 | Banco lineal tipo 1 | 0 | MESES 10: 30%; MESES 11: 40%; MESES 12: 30% | 100% | OK
12.7 | Banco lineal tipo 2 | 0 | MESES 13: 50%; MESES 14: 50% | 100% | OK
12.8 | Baranda de hierro Tipo 1 | 0 | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100% | OK
12.9 | Baranda de hierro Tipo 2 | 0 | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100% | OK
12.10 | Baranda de hierro Tipo 3 | 0 | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100% | OK
12.11 | Baranda de hierro Tipo 4 | 0 | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100% | OK
12.12 | Pasamano acero inoxidable | 0 | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100% | OK
12.13 | Cerco metálico Tipo 1 | 0 | MESES 3: 100% | 100% | OK
12.14 | Cerco metálico Tipo 2 | 0 | MESES 15: 100% | 100% | OK
12.15 | Cantero de hormigón armado | 0 | MESES 9: 100% | 100% | OK
12.16 | Papelera | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.17 | Bicicletero | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.18 | Bolardo | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.19 | Bebedero | 0 | MESES 18: 100% | 100% | OK
12.20 | Duchero | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
12.21 | Árbol metálico | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
12.22 | Reacondicionamiento cámara Pre-Muelle | 0 | MESES 16: 100% | 100% | OK
13 | EQUIPAMIENTO VEGETAL
13.1 | Suelo vegetal con césped en tepes | 0 | MESES 16: 100% | 100% | OK
13.2 | Tierra negra | 0 | MESES 14: 20%; MESES 15: 20%; MESES 16: 20%; MESES 17: 20%; MESES 18: 20% | 100% | OK
13.3 | Plantación de árboles | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
13.4 | Plantación de árboles bajos | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
13.5 | Plantas- arbustos | 0 | MESES 17: 50%; MESES 18: 50% | 100% | OK
% DE AVANCE MENSUAL
% DE AVANCE ACUMULADO
[8 empty] | 1/3 | [5 empty] | 2/3

## Cronograma Financiero $
¦¦
CRONOGRAMA AVANCE FINANCIERO - MONTOS $ PASEO COSTERO
Nro | RUBRO | COSTO TOTAL DEL RUBRO | MESES
| RUBROS A LICITAR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | IMPLANTACIÓN
0.1 | Movilización | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
0.2 | Seguridad de Obra | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
0.3 | Recuperación ambiental | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
0.4 | Cartel de Obra | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
1 | EXCAVACIÓN
1.1 | Excavación no clasificada a préstamo (con transporte) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
2 | 0
2.1 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
2.2 | Sub base granular CBR> 40% (con transporte) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
2.3 | Base granular CBR> 80% (con transporte) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3 | DEMOLICIÓN , RETIROS Y TRANSPLANTES
3.1 | Remoción y acopio cerco | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3.2 | Retiro de cordón existente | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3.3 | Demolición | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3.4 | Retiro de pavimento | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3.5 | Extraccón y transplante de árboles | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
3.6 | Llimpieza y movimiento de suelo específicos | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4 | HORMIGÓN ARMADO
4.1 | Muro de contención perimetral H.A C25 c/pilotines (Tipo 1 - Tipo 2) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.2 | Muro de contención interno H.A C25 c/pilotines (Tipo 3) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.3 | Viga de contención H.A C25 Tipo A c/pilotines | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.4 | Viga de contención H.A C25 Tipo B c/pilotines | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.5 | Viga de contención H.A C25 Tipo C c/pilotines | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.6 | Viga de contención H.A C25 Tipo B s/pilotines | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.7 | Rampa H.A C25 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.8 | Escalera H.A C25 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.9 | Grada H.A C25 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
4.10 | Reparación de infraestructuras existentes | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
5 | HORMIGÓN
5.1 | Cordón simple de hormigón | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
5.2 | Cordoneta de hormigón 12x15 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6 | PLUVIALES
6.1 | Ampliación y recuperación alcantarilla tipo z Charrúas | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.2 | Alcantarilla tipo z Tacuarembó | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.3 | Desagüe pluvial PEAD diámetro 500mm | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.4 | Cordón cuneta de hormigón | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.5 | Badén de hormigón armado 1,10m | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.6 | Desagüe pluvial en muro | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.7 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 100cm (s/cabezal) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.8 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60cm (s/cabezal) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.9 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 40cm (s/cabezal) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.10 | Cabezal de hormigón armado para alcantarilla de caños | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.11 | Boca de tormenta tipo 2 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.12 | Boca de desagüe 60x60cm | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.13 | Cámara de inspección pluvial ∅1.25m | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
6.14 | Cámara de inspección pluvial 60X60cm | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7 | PAVIMENTOS PEATONALES
7.1 | Pavimento hormigón impreso | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.2 | Pavimento hormigón impreso armado | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.3 | Pavimento hormigón | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.4 | Pavimento hormigón armado | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.5 | Pavimento green block c/hormigón | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.6 | Pavimento green block c/pasto | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.7 | Pavimento de adoquines | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.8 | Pavimento podotáctil de alerta | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
7.9 | Piedra partida, traslado y colocación | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8 | PAVIMENTOS VIALES
8.1 | Ejecución de imprimación para tratamiento bituminoso | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.2 | Ejecución Riego A | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.3 | Ejecución Riego B | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.4 | Suministro agregado pétreo grueso | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.5 | Suministro agregado pétreo mediano | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.6 | Suministro, transporte y elaboración de diluido para tratamiento bituminoso | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.7 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación para carpeta asfáltica | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.8 | Suminitro, transporte y elaboración de diluido asfáltico | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.9 | Suminitro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
8.10 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9 | ILUMINACIÓN
9.1 | Suministro de L1 y columna | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9.2 | Colocación de L1 y columna | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9.3 | Suministro de L2 y columna | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9.4 | Colocación de L2 y columna | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9.5 | Bases, zanjas y canalizaciones Paseo Costero | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
9.6 | Cruce de calle | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
10 | SANITARIA
10.1 | Ampliación de red de abastecimiento de agua | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
10.2 | Conexiones equipamientos - agua termofusión | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
10.3 | Desagües pluviales equipamientos | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11 | SEÑALIZACIÓN, CARTELERÍA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL PEATONAL
11.1 | Señalización pintura acrílica con microesferas de alto tránsito | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.2 | Señalización pintura acrílica de alto tránsito | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.3 | Señal clase 2 instalada (sin poste) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.4 | Señal clase 1 instalada (sin poste) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.5 | Señal clase 0 instalada (sin poste) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.6 | Poste para señales galvanizadas Tipo A | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.7 | Poste para señales galvanizadas Tipo B | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.8 | Poste para señales galvanizadas Tipo C | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.9 | Poste para señales galvanizadas Tipo D | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.10 | Estructura de hierro galvanizado cartel Tipo E | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.11 | Estructura de hierro galvanizado cartel Tipo F | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.12 | Meseta peatonal | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.13 | Vado peatonal | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.14 | Instalación cartel "LA HEROICA" | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
11.15 | Delineador reflectivo vial (tacha) | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12 | EQUIPAMIENTOS
12.1 | Banco tipo 1 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.2 | Banco tipo 2 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.3 | Banco tipo 3 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.4 | Banco tipo 4 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.5 | Banco tipo 5 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.6 | Banco lineal tipo 1 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.7 | Banco lineal tipo 2 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.8 | Baranda de hierro Tipo 1 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.9 | Baranda de hierro Tipo 2 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.10 | Baranda de hierro Tipo 3 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.11 | Baranda de hierro Tipo 4 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.12 | Pasamano acero inoxidable | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.13 | Cerco metálico Tipo 1 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.14 | Cerco metálico Tipo 2 | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.15 | Cantero de hormigón armado | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.16 | Papelera | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.17 | Bicicletero | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.18 | Bolardo | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.19 | Bebedero | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.20 | Duchero | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.21 | Árbol metálico | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
12.22 | Reacondicionamiento cámara Pre-Muelle | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
13 | EQUIPAMIENTO VEGETAL
13.1 | Suelo vegetal con césped en tepes | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
13.2 | Tierra negra | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
13.3 | Plantación de árboles | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
13.4 | Plantación de árboles bajos | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
13.5 | Plantas- arbustos | 0 | [18 empty] | 0% | MAL
MONTO ($) AVANCE MENSUAL DE OBRA
MONTO ($) AVANCE ACUMULADO DE OBRA
[8 empty] | 1/3 | [5 empty] | 2/3